JAVNA UPRAVA 2020

STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UPRAVE 2015-2020

December 2014

KAZALO

0. Predgovor Strategiji na pot

1. Uvod

2. Vizija, poslanstvo in temeljni namen

3. Temeljni strateški okvir in usmeritve

3. 1. Usmeritve in podlage na mednarodni in nacionalni ravni

4. Pregled, analiza in ocena stanja

4. 1. Analiza in ocena stanja

4. 2. SWOT analiza

5. Zasnova strategije in ključni strateški cilji

6. Poglavja z operacionalizacijo ključnih strateških ciljev

6. 1. Odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do korupcije

6. 2. Učinkovito upravljanje s človeškimi viri

6. 3. Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev

6. 4. Sistem vodenja kakovosti v javni upravi

6. 5. Izboljšanje zakonodajnega okolja

6. 6. Modernizacija inšpekcijskega nadzora

6. 7. Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev, digitalizacija in interoperabilnost

6. 8. Učinkovita raba virov

7. Načrt uresničevanja strategije

7. 1. Promocija, izvajanje strategije in nosilci

7. 2. Spremljanje in vrednotenje izvajanja strategije

8. Dejavniki tveganja za uresničevanje strategije

9. Viri in literatura

Priloge

Priloga 1: Pojmovnik

PREDGOVOR

Uspešen razvoj javne uprave je ena od ključnih prioritet Slovenije, saj je od njega pomembno odvisen razvoj države in družbene blaginje. Učinkovitost javne uprave namreč vpliva na uspešnost številnih drugih področij, tudi gospodarstva. Poglavitna naloga javne uprave je zagotavljati kakovostne, hitre, dostopne, jasne, enostavne storitve državljanom in gospodarstvu, ki jih uporabnikom nudimo prijazni, strokovni, odgovorni in motivirani javni uslužbenci, usmerjeni v rešitve ter z visokimi etičnimi standardi. Tako lahko uporabnikom olajšamo izpolnjevanje obveznosti, izboljšamo komunikacijo in vključenost v odločitve države, prispevamo k razvoju enostavnega in konkurenčnega poslovnega okolja v Sloveniji, kakor tudi zagotavljamo stabilne pogoje za delovanje drugih organov javne uprave.

Državljani kot tudi poslovni subjekti namreč potrebujemo fleksibilno in odzivno javno upravo, ki bo delovala transparentno, strokovno, odgovorno ter skladno z načeli dobrega upravljanja. Servis, ki ne  bo ovira pri delu in vsakdanjih opravilih, temveč bo omogočil opraviti obveznosti na enem mestu in na daljavo, ažurno odgovoril in se opredelil do vprašanj, pobud in predlogov. Želimo imeti javno upravo, ki bo ustvarjala učinkovito zakonodajno in vzpodbudno poslovno okolje. Pomembno je, da se zaposleni v javni upravi zavedamo svojega poslanstva, svojih nalog in odgovornosti do državljanov, kajti le tako si bomo povrnili ugled, naše delo pa bo postalo cenjeno.

Na nujnost prenove razvoja in modernizacije javne uprave kažejo tudi uvrstitve Slovenije na različnih mednarodnih lestvicah konkurenčnosti. Na lestvici svetovne konkurenčnosti za leto 2014, ki jo je pripravil švicarski inštitut za razvoj managementa (IMD), je Slovenija med 60 državami zdrsnila iz 52. mesta na 55. mesto. Cilj Slovenije je do leta 2020 izboljšati področje konkurenčnosti, da bo na omenjeni lestvici med 35 najrazvitejšimi državami. Na lestvici globalne konkurenčnosti, ki izhaja iz letnega poročila Svetovnega gospodarskega foruma (WEF), je Slovenija izgubila osem mest v primerjavi z letom 2013 in trenutno zaseda 70. mesto. Do leta 2020 je cilj uvrstitev med najboljših 40 držav. Na lestvici Svetovne banke Slovenija med 189 državami zaseda 51. mesto in je v primerjavi z lanskim letom zdrsnila za pet mest. Lestvica Doing Business navaja najboljše države za samostojen pričetek podjetniške poti, hkrati pa je pokazatelj konkurenčnosti držav. Cilj Slovenije do leta 2020 je biti na področju zagona podjetništva med najboljšimi 30. državami na svetu. To je le nekaj izzivov, ki jih Slovenija mora doseči v naslednjih letih, saj bo s tem dvignila svojo konkurenčnost, kar je predpogoj za tuje investicije, razvoj gospodarstva, napredek, odprtje novih delovnih mest, stabilno okolje ter razvoj ostalih področij.

Za dosego omenjenega potrebujemo krovno strategijo z jasnimi smernicami, cilji, ukrepi, nosilci in rokom izvedbe, ki bodo usmerjali naše delovanje. Že od leta 2005 namreč za področje delovanja javne uprave ni bilo sprejetega krovnega strateškega dokumenta, ki bi bil podlaga za njeno prenovo in modernizacijo, zato potrebujemo novo vizijo z ambicioznimi akcijskimi načrti za napredek. Strateško načrtovanje z omenjenimi cilji bo do leta 2020 popeljalo javno upravo do vsestransko odličnih storitev javne uprave za državljane in učinkovitih ter zadovoljnih javnih uslužbencev.

Strategija razvoja javne uprave 2015-2020 (JU 2020) predstavlja enovit krovni strateški dokument, ki pomeni tudi podporo in zavezo za uresničevanje strategije razvoja celotne države. Z namenom učinkovite rabe virov bodo aktivnosti javne uprave v Sloveniji usmerjene v krepitev javnih financ in pravilno načrtovanje proračuna. Poudarek je na gospodarnem upravljanju s stvarnim premoženjem države, okoljski in energetski učinkovitosti, učinkoviti organizaciji centralne in teritorialne ravni države. Pri učinkoviti rabi človeških virov bodo aktivnosti usmerjene v transparentne kadrovske postopke; nadgradnjo znanja javnih uslužbencev; prepoznavanje in razvoj kompetenc javnih uslužbencev; v motivacijo zaposlenih z večjo povezanostjo med rezultati dela in nagrajevanjem in v celovito spremljanje doseganja ključnih ciljev in kazalnikov; v učinkovit nadzor nad izvajanjem uslužbenskega in plačnega sistema. Okrepili bomo preventivno delovanje inšpektorjev in izvajanje skupnih inšpekcijskih nadzorov z namenom učinkovitejšega dela in razbremenitve zavezancev. Razvijali bomo predvidljivo in enostavno poslovno okolje, brez nepotrebnih administrativnih ovir. Vpeljala se bodo orodja za vodenje in nadzor kakovosti delovanja, s stalnim usposabljanjem, izpopolnjevanjem, izmenjavo dobrih praks ter spodbujanjem izboljšav na vseh nivojih javne uprave, vpeljan pa bo tudi sistem zunanje presoje uspešnosti delovanja upravnih organov. Zagotovili bomo še bolj transparentno in odprto delovanje vseh organov javne uprave za zmanjšanje korupcijskih tveganj na vseh področjih (javna naročila, dostop in vpliv državljanov na predpise, transparentna poraba javnih sredstev, transparentno zaposlovanje). Prav tako bomo izboljšali kakovost predpisov, ki bodo pripravljeni s širokim konsenzom deležnikov in bodo v praksi ustrezno implementirani, zato je poudarek strategije na izboljšanju zakonodajnega okolja ob odpravi nepotrebnih zakonodajnih bremen. Ob pomoči digitalnih kanalov bomo olajšali komunikacijo državljanom in poslovnim subjektom.

Strategija v najširšem smislu pomeni zavezo uporabnikom storitev javne uprave, javnosti ter nenazadnje Evropski komisiji, da bodo zapisani cilji in ukrepi premišljeni, realni in tudi izvedeni. V podporo udejanjanju tega strateškega dokumenta bo Vlada RS izdala tudi prenovljeno Politiko napredka in kakovosti javne uprave, ki jo sestavljajo temeljne vrednote in načela delovanja javne uprave, ki vodijo k napredku in kakovosti. Odgovornost, transparentnost, vladavina prava, sodelovanje, pravičnost in vključenost, usmerjenost k soglasju, inovativnost, uspešnost in učinkovitost, so tako osnovno vodilo našega vsakodnevnega ravnanja.

Prenova in modernizacija javne uprave bo dosežena načrtovano, na način, opredeljen v nadaljevanju vsebine tega dokumenta, ki je začrtal nadaljnjo pot razvoja in delovanja javne uprave.

Boris Koprivnikar, minister za javno upravo

1. Uvod

Sprejetje Strategije razvoja javne uprave 2020 je pomembno zaradi več utemeljenih razlogov. Več inštitucij je ugotovilo, da ni strateškega dokumenta, ki bi za daljše obdobje začrtal razvoj slovenske javne uprave. OECD je leta 2012 izdal pregled delovanja slovenske javne uprave, v katerem med drugim ugotavlja, da strategija Slovenije za izhod iz krize ne vsebuje strategij in ukrepov, s pomočjo katerih bi pomagali javni upravi, da postane učinkovitejša in posledično dolgoročno stabilna. Prav tako navaja, da je dobro delujoča javna uprava bistvena za zagotavljanje podpore in pomoči vladi pri določitvi izvedljive strategije za okrevanje gospodarstva in države in za nujno dolgoročno rast ter za identifikacijo in izvedbo ustreznih ukrepov. Evropska komisija je leta 2013 izdala Stališče komisije o pripravi sporazuma o partnerstvu in programov v Sloveniji za obdobje 2014–2020, kjer med predhodnimi pogoji za izpolnjevanje 11. tematskega cilja navaja obstoj strategije za izboljšanje upravne učinkovitosti držav članic, vključno z reformo javne uprave.

Država mora zagotavljati izvajanje oblasti in zagotavljati javne storitve oziroma javne dobrine državljanom oziroma svojim prebivalcem, in sicer praviloma vsem pod enakimi pogoji in na enako dostopen način. Odličnost izvajanja funkcije države oziroma javnega upravljanja je zaveza, ki vpliva na razvoj demokratičnih procesov v družbi, gospodarsko rast in socialno kohezijo vseh njenih prebivalcev. Da bi država lahko uspešno izvajala to nalogo, mora biti sposobna pripravljati, sprejemati in izvajati ustrezne politike ter zagotavljati njihovo udejanjanje s sistemskim urejanjem pravil, prav tako pa mora imeti v svoji pristojnosti ustrezne institucije in mehanizme za koordinacijo in izvajanje sprejetih odločitev.

Spremljanje izvajanja Strategije razvoja Slovenije 2005–2013 pa kaže, da Slovenija v preteklem obdobju ni bila dovolj uspešna in dovolj ambiciozna pri doseganju ključnih strateških ciljev glede gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja. V ospredju nastajajoče Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 tako ostaja izboljšanje blaginje prebivalstva, ki se uresničuje skozi razvoj prioritetnih področij: konkurenčno gospodarstvo; znanje in zaposlovanje; zeleno življenjsko okolje ter vključujoča družba. Za doseganje strateških razvojnih ciljev bodo temeljni ukrepi Vlade Republike Slovenije še naprej osredotočeni na pet razvojnih prioritet:

- makroekonomska stabilnost, gospodarska rast in konkurenčnost gospodarstva,

- krepitev človeškega kapitala in inovacijske sposobnosti,

- učinkovitost države in podpora gospodarstvu,

- učinkovit trg dela in socialna država ter

- trajnostni okoljski in teritorialni razvoj.

Proces priprave Strategije razvoja slovenske javne uprave 2014–2020 je vključeval sodelovanje in pridobivanje mnenj ključnih deležnikov na področju javne uprave v Sloveniji ter strokovne in širše javnosti.

2. Vizija, poslanstvo in temeljni namen

Učinkovita in stabilna javna uprava je zelo pomemben družbeni podsistem in poleg gospodarskega razvoja ter socialne kohezije vpliva na razvoj države in družbeno blaginjo. Zato se je Vlada Republike Slovenije odločila, da bo modernizirala javno upravo tako, da bo le-ta delovala čimbolj profesionalno, strokovno in stabilno ter skladno z načeli dobrega upravljanja..Pri tem je na številnih področjih treba ponovno osmisliti javni interes, kot potrebo po urejanju družbenih razmerij, ki v vsakodnevno življenje vsakega subjekta vnaša nujnost vstopanja v upravno pravna razmerja. Kjer ni potrebna državna intervencija, je regulacijo treba prepoznati kot administrativno oviro, jo deregulirati ali ustrezno spremeniti. Kjer je regulacija nujna in potrebna za delovanja družbenega sistema, je treba vzpostaviti mehanizme, ki bodo omogočili pridobivanje upravnih dovoljenj ali izvedbo drugih aktivnosti v razumnem času. Ob spremembi regulacije se bodo preučili različni načini izdaje dovoljenj, ki bodo učinkovito varovale javni in zasebni interes. Kjer je po naravi stvari to mogoče se bo oblastno odločanje nadomestilo z možnostjo partnerskega sodelovanja upravne oblasti in drugih udeležencev, ki ni na škodo javnemu niti zasebnemu interesu. V teh okvirih bo uprava s svetovanjem in usmerjanjem delovala proaktivno in skozi svojo servisno vlogo dejansko omogočala čimprejšnjo izdajo upravnih dovoljenj. Potrebna je sprememba temeljnega razmišljanja, ki temelji na zavedanju, da uprava opravlja upravne naloge zaradi svojih uporabnikov, zato mora v okviru zakonitih možnosti storiti kar je potrebno, da so ti zadovoljni z njenimi storitvami. Kvalitetni upravni servis mora imeti prednost pred kvantitativno obdelavo zadev, pri čemer je vodilo osnovno vodilo zakonitost in zadovoljstvo udeležencev.

Vizija Vlade Republike Slovenije je organizirati moderno javno upravo, ki bo sledila načelom in vrednotam:

–	zakonitosti in vladavine prava;

–	strokovnosti in profesionalnosti;

–	participacije;

–	transparentnosti, integritete in preprečevanju korupcije;

–	odzivnosti in usmerjenosti k uporabniku;

–	usmerjenosti h konsenzu in vključenosti;

–	pravičnosti in vključenosti;

–	inovativnosti, uspešnosti in učinkovite rabe virov;

–	odgovornosti,

kot podlagi ukrepom in kazalnikom uspešnosti delovanja upoštevanja javnega interesa, zadovoljstva državljanov, podjetij in drugih deležnikov, s katerimi bo pri kakovostnem izvajanju svojih storitev dosegla nadpovprečne rezultate med državami članicami Evropske unije.

3. Temeljni strateški okvir in usmeritve

Strategija se kot temeljni razvojni strateški dokument v slovenski javni upravi pripravlja v povezavi z vsebinami zajetimi v: nastajajoči prenovljeni Strategiji razvoja Slovenije, Programu državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije, Slovenski industrijski politiki, Strategiji razvoja Evrope 2020, programskih dokumentih, potrebnih za črpanje evropskih sredstev v okviru večletnega finančnega okvirja 2014–2020 in drugih strateških podlagah na nacionalni in mednarodni ravni (gradiva OECD in Evropske komisije).

Strategija pokriva področje javne uprave v Republiki Sloveniji. Glede na to, da določene vsebine (kot denimo sistem plač, število zaposlenih, upravni postopki) posegajo v širši javni sektor, strategija za omenjena področja daje skupno podlago in nakazuje smer, v kateri naj javni sektor deluje in se razvija. Strategija je krovni dokument, ki pokriva javno upravo in vsebuje izhodiščne usmeritve za ostale resorje, ki bodo na tej podlagi pripravili posamezne področne programe in izvedbene resorne dokumente na nacionalni, regionalni in lokalni ravni (kot denimo izobraževanje, znanost, gospodarstvo, zaposlovanje, socialne zadeve, okolje, zdravstvo, kultura in drugo).

Na podlagi sprejete strategije bodo pripravljeni akcijski načrti za realizacijo ukrepov po posameznih strateških ciljih preko analize obstoječega stanja in prepoznavanja vrzeli med želenim in dejanskim stanjem po posameznih vsebinskih področjih. Za vsak posamezni strateški cilj so opredeljeni kazalniki uspešnosti ter ciljne vrednosti za leto 2020. Posamezne kazalnike oz. doseganje strateških ciljev se sproti spremljala na podlagi dosežkov pri izvedbi dvoletnih akcijskih načrtov. Za doseganje zastavljenih ciljev se bodo evalvacije, prilagoditve in revizije načrtovanih ukrepov opravljale predvidoma na vsaki dve leti, v primeru nedoseganja želenih ciljnih vrednosti pa bo potrebno sprejeti ustrezne ukrepe.

Strategija je dokument Vlade Republike Slovenije, zato je bil v procesu priprave Strateški svet delovne skupine za pripravo Strategije javne uprave 2014-2020 dopolnjen s predstavniki relevantnih ministrstev in organov (kot denimo MF, UMAR, MGRT, MDDSZ), prav tako je bila dopolnjena operativna skupina delovne skupine za pripravo strategije razvoja javne uprave 2014-2020, katero je ustanovil minister pristojen za javno upravo, ki jo tudi vodi. Predlog izhodišč in načrt dela, dispozicija strategije, prvi osnutek ter medresorsko usklajen predlog strategije je bil s ciljem pridobivanja čim širšega konsenza potrjen na Vladi Republike Slovenije, osnutek predloga strategije je bil v okviru dvomesečne javne obravnave skomuniciran z deležniki in s strokovno in širšo javnostjo, ustrezno nadgrajen ter sprejet na Vladi RS.

3. 1. Usmeritve in podlage na mednarodni in nacionalni ravni

Temeljni namen priprave dokumenta je predstavitev izhodišč in podlage za realno izboljšanje delovanja slovenske javne uprave preko njene modernizacije in prenove, kar obsega vzpostavitev celovitega sistema managementa preko sistemskega strateškega načrtovanja, vpeljave sistemov obvladovanja kakovosti za poenostavitev, modernizacijo upravnih procesov ter spremljanje in evalviranje rezultatov dela in zastavljenih ciljev na vseh ravneh. Na tej podlagi, skladno z usmeritvami Evropske komisije, priprava strategije v strateškem pristopu in vsebini sledi izpolnitvi meril, po katerih se s strani Evropske komisije opravlja evalvacija.

V okviru programiranja za novo finančno obdobje so za vsak tematski cilj v okviru Operativnega programa 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: OP 2014-2020) določeni predhodni pogoji, ki jih mora država članica izpolniti (ex–ante conditionalities) v okviru koncepta pridobivanja finančnih sredstev. Predhodni pogoj za izpolnjevanje 11. tematskega cilja OP 2014-2020 je obstoj strategije za izboljšanje upravne učinkovitosti držav članic, vključno z reformo javne uprave. Temeljni cilj za dvig konkurenčnosti posameznih držav članic, ki ga je postavila Evropska komisija, je »Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave in relevantnih deležnikov« skupaj z merili in predhodnimi pogoji.

Strategija predstavlja enovit krovni strateški dokument na področju javne uprave, ki pomeni tudi podporo in zavezo za uresničevanje strategije razvoja celotne države. Temeljni namen je prenova, modernizacija javne uprave, ki bo z odličnostjo profesionalnega uradništva delovala učinkoviteje, strokovno ter skladno z načeli dobrega upravljanja in bo v največji meri pripomogla h konkurenčnosti poslovnega okolja, razvoju države in družbeni blaginji. Opravljena je analiza stanja in procesov dela, kot podlaga za strateške usmeritve za posamezna področja javne uprave. Nastal je enoten strateški dokument, kot podlaga za dvoletne akcijske načrte ukrepov po posameznih strateških ciljih in vsebinskih področjih javne uprave. Republika Slovenija s strategijo izpolnjuje predpogoj za pridobivanje sredstev EU in s tem tudi za izboljšanje svoje konkurenčnosti. V nadaljevanju dokumenta je pri posameznih ukrepih prikazan vir financiranja, kjer EU sredstva predstavljajo črpanje finančnih sredstev v okviru potrjenega OP 2014-2020.

Mednarodne aktivnosti iz področja javne uprave odražajo vpetost Republike Slovenije v Evropsko unijo in širše mednarodno okolje, kjer je prišlo zaradi gospodarske krize, neenakomernega razvoja v svetu, hitrega tehnološkega napredka ter drugih posledic globalizacije do sprememb, ki zahtevajo še aktivnejše in učinkovitejše sodelovanje slovenskih predstavnikov na vseh ravneh odločanja v EU in ostalih mednarodnih forumih, okrepljeno delovanje na dvostranski in večstranski ravni ter pospešen prenos najboljših praks v slovensko javno upravo. Z aktivnim delovanjem v mednarodnem okolju v okviru strokovnih srečanj, študijskih obiskov, konferenc in drugih aktivnosti bo zagotovljeno ustrezno uveljavljanje interesov Republike Slovenije in krepitev promocije dosežkov na področju javne uprave ter s tem omogočeno izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in prispevanje k učinkoviti, inovativni in transparentni javni upravi.

Na področju evropskih zadev in mednarodnega sodelovanja v obdobju do leta 2020 je zato potrebno zagotoviti bolj usklajeno in strateško usmerjeno udejstvovanje predstavnikov s področja dela javne uprave na EU ravni in v okviru ostalih mednarodnih organizacij, kot so denimo OECD, Evropska komisija, EUPAN, Evropski inštitut za javno upravo in Svet Evrope ter okrepiti sodelovanje s prioritetnimi regijami in državami.

4. Pregled, analiza in ocena stanja

4. 1. Analiza in ocena stanja

Raznovrstnost organizacijskih oblik v javnem sektorju, upoštevaje obseg javnega sektorja, kot ga definira država, lahko pomeni resno tveganje glede sposobnosti države, da zagotavlja in izvaja naloge v javnem interesu kot ugotavljajo raziskave OECD – SIGMA. Upravljanje tovrstnega tveganja lahko olajša sistemska ureditev, ki definira pristojnosti posameznih organizacijskih oblik in nadzor nad njimi. Preveč organizacijskih oblik oziroma preveliko število organizacijskih enot in s tem razvejana organizacijska struktura namreč prav tako povečujeta tveganje, da te organizacije ne bodo sledile skupnemu cilju. To pa lahko vpliva na učinkovitost zagotavljanja javnih dobrin in tudi na odgovornost, ki je razpršena in jo je težje ugotavljati. V povezavi z organizacijskimi ukrepi je treba upoštevati tudi kadrovski vidik. Strateško vprašanje upravljanja s človeškimi viri v javni upravi je namreč postavljeno kot ena izmed prioritet v programskih in strateških dokumentih, ki opredeljujejo nadaljnji razvoj države kot celote. Za realizacijo te prioritete pa je treba zagotavljati ustrezne normativne podlage in sistemske rešitve, ki bodo omogočale pravno korektno, a tudi učinkovito izvajanje delovno pravnih in drugih kadrovskih postopkov. Slednje je ključno pri organizacijskih, javno finančnih in vsebinskih spremembah javne uprave in sicer tako, da bo nagrajevana delovna uspešnost, motiviranje za doseganje ciljev pa bo osnovno vodilo pri ravnanju z javnimi uslužbenci. Razvoj javne uprave v veliki meri določa, omogoča in zahteva odličnost izvajanja funkcije države. Odličnost izvajanja se odraža v določanju in izvrševanju javnih politik, ki neposredno vplivajo na družbeni razvoj in blaginjo.

Nadalje, primerjalni podatki o razvrščanju držav na različnih mednarodnih lestvicah pokažejo za Slovenijo različno sliko, glede na posamezne kazalnike uspešnosti. Ugotovitve študije »Odličnost v javni upravi za konkurenčnost držav članic Evropske unije« kažejo, da na nekaterih področjih v Sloveniji obstajajo možnosti za izboljšave. Evropska komisija ugotavlja, da podjetja za uspešno poslovanje potrebujejo učinkovite, stroškovno ugodne in visoko kakovostne javne storitve. Zato je reformo javne uprave v državah Evropske unije uvrstila med pet najpomembnejših nalog v podporo gospodarskemu razvoju. V tej luči je Evropska komisija predlagala izboljšave pri delovanju nacionalnih javnih uprav držav članic (t.i. Stališča služb Evropske komisije o pripravi sporazuma o partnerstvu in programov 2014–2020).

V letu 2012 je nadpovprečne rezultate Slovenija denimo dosegla pri plačilih podjetjem, kjer so zamude pri plačilih znašale 15 dni, evropsko povprečje pa je znašalo 28,3 dni. Še posebej zgledno se je Slovenija odrezala pri ustanavljanju novih podjetij, kar je omogočeno v 6 dneh (brez stroškov), medtem, ko evropsko povprečje znaša 13,7 dni (in 5% dohodkov povprečnega dohodka prebivalcev posamezne države). Glede kazalnika, ki opredeljuje čas izpolnjevanja davčne napovedi je Slovenija nekoliko pod evropskim povprečjem (260 ur letno, evropsko povprečje znaša 208 ur), prav tako na področju modernizacije javnega sektorja (e-uprava, nagrajevanje učinkovitega dela zaposlenih, ocenjevanje kakovosti storitev, idr.).

Poleg tega Mednarodni inštitut za razvoj managementa (IMD) iz Švice letno objavlja lestvico svetovne konkurenčnosti držav. Izračuni temeljijo na štirih merilih: gospodarski uspešnosti, vladni učinkovitosti, poslovni učinkovitosti in infrastrukturi. V letu 2014 je Slovenija med 60 državami zdrsnila na 55. mesto, v letu 2013 je bila na 52. mestu, medtem ko je bila v letu 2008 uvrščena za 20 mest višje na 32. mestu (IMD 2014, IMD 2013, IMD 2008). Cilj Slovenije je do leta 2020 izboljšati področje konkurenčnosti tako, da bo na omenjeni lestvici med 35 najrazvitejšimi državami. Podobno kaže indeks globalne konkurenčnosti, ki izhaja iz letnega poročila Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) in je Slovenija izgubila osem mest v primerjavi z letom 2013, medtem ko je že v letu 2013 izgubila kar šest mest. Med 144 državami zaseda Slovenija 70. mesto. Cilj Slovenije do leta 2020 je uvrstitev na lestvico do 40. mesta. Med dejavniki, ki vplivajo na podjetništvo, so med bolj izpostavljenimi navedeni: dostop do financiranja, neučinkovita vladna birokracija, restriktivna delovna zakonodaja, korupcija, davčne stopnje in davčni predpisi. Na lestvici Svetovne banke je Slovenija med 189 državami zasedla 51. mesto in je v primerjavi z lanskim letom zdrsnila za 5 mest. Lestvica Doing Business navaja najboljše države za samostojen pričetek podjetniške poti, hkrati pa je pokazatelj konkurenčnosti držav. Cilj Slovenije do leta 2020 je biti na področju zagona podjetništva med najboljšimi 30. državami na svetu.

Poslovanje uprave na splošni in konkretni ravni (pripravljanja, sprejemanja predpisov in njihovega izvrševanja) v nekaterih primerih sledi preživetim birokratskih vzorcem, zaradi katerih je uprava odtujena od fizičnih in pravnih oseb kot uporabnikov svojih storitev. Uprava kot servis državljanov pri poslovanju z državo v takih primerih ne sledi takšnemu poslanstvu in deluje kot nedotakljiv birokratski sistem, zaradi česar prevladuje splošen občutek, da je uprava sama sebi namen. To se odraža in izraža v skoraj vsakokratnem medijskem posploševanju stanja na posamičnih (pogosto enostranskih) primerih in ustvarjanju vtisa neučinkovitosti, neracionalnosti in pomanjkljivosti kontakta z realnim življenjem, kjer uporabniki upravna dovoljenja potrebujejo v razumnem času, ob razumnih materialnih in procesnih zahtevah, ki sledijo jasno izraženemu javnemu interesu in ustrezni zaščiti ostalih deležnikov.

Nedavno objavljeni podatki mednarodnega indeksa zaznave korupcije v javnem sektorju, kot ga objavlja Transparency International, so za leto 2013 pokazali za Slovenijo zdrs za 6 mest, iz 37. na 43. mesto med 177 državami. Omenjeni indeks obravnava dejavnike, kot so izvrševanje protikorupcijske zakonodaje, dostop do informacij, navzkrižje interesov in uspešnost protikorupcijskih ukrepov. Iz navedenega lahko povzamemo, da so spremembe v smeri modernizacije, večje transparentnosti ter dviga učinkovitosti in uspešnosti v slovenski javni upravi nujne in potrebne.

4. 2. SWOT analiza

PREDNOSTI

- obstoječa pravila splošnega upravnega postopka zagotavljajo mednarodno in ustavno uveljavljene standarde demokratičnega in poštenega postopka,

- nekateri upravni organi (UE) imajo primere dobrih praks in uporabljajo orodja managementa kakovosti več kot desetletje,

- bogate izkušnje institucij in posameznikov z razvojem e- poslovanja v javni upravi ter pestra in kvalitetna ponudba elektronskih storitev,

- obstoječa Strategija razvoja elektronskega poslovanja in izmenjave podatkov iz uradnih evidenc SREP, državna IKT infrastruktura (omrežje HKOM, podatkovni center, SIGOV-CA), vzpostavljen nacionalni portal odprtih podatkov,

- sprejeta mednarodno uveljavljena Enotna metodologija za merjenje stroškov, ki jih zakonodaja povzroča subjektom,

- na ravni EU in vseh držav članic sprejet program za zmanjšanje zakonodajnih bremen s ciljem odprave 25 % administrativnih bremen,

- višja zavest v družbi glede korupcije, velika stopnja transparentnosti informacij javnega značaja, predvsem o javni porabi in večja preglednost glede družb v državni lasti,

- evropsko primerljiv uslužbenski sistem na področju urejanja delovnopravnih in statusnih razmerij ter pravic in obveznosti zaposlenih v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti,

- učinkovito upravljanje s človeškimi viri (UČV) je prepoznano kot eden od strateških ciljev razvoja javne uprave,

- uporaba Standardov strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, kot osnova za kompetenčni model za najvišji vodstveni kader,

- vpeljani letni razgovori kot orodje za preverjanje doseganja ciljev in rezultatov posameznega javnega uslužbenca,

- vpeljan kadrovsko informacijski sistem – CKEDU,

- transparenten plačni sistem, ki velja za vse zaposlene v javnem sektorju,

- delovanje Inšpekcijskega sveta urejeno z zakonom, kar omogoča sprejemanje strateških ukrepov za povečanje učinkovitosti inšpekcij.

SLABOSTI

- neaktivnost in nedoslednost pri uveljavljanju  odgovornosti zaposlenih v primeru neizpolnjevanja oziroma nerealizacije dogovorjenih nalog ali nedoseganja  zastavljenih  ciljev,

- omejene možnosti fleksibilnega upravljanja z zaposlenimi,

- vloga kadrovskih služb v upravi zreducirana predvsem na operativne naloge in ne v razvoj strateške vloge kadrovske funkcije, zaradi česar je pričakovati odpor organov pri uvajanju sprememb na področju UČV,

- letni razgovori še vedno niso povsod prepoznani kot eden od bistvenih elementov razvoja in načrtovanja kariere zaposlenih,

- za prepoznavanje oz. ugotavljanje ključnih kompetenc je potrebno zagotoviti ustrezno število usposobljenih presojevalcev v vsakem organu oz. določiti drug ustrezen način preverjanja, npr. zunanji izvajalci, kar pa je povezano z visokimi stroški,

- ni pregleda nad porabo javnih sredstev ter nad učinki dela (dosežki, zaostanki, pritožbami, pohvalami), nagrajevanjem in dodelitvijo kadrovskih finančnih virov,

- neustrezna umeščenost nekaterih področij kot denimo kakovosti in upravnega postopka, ki se z nezadostnimi finančnimi in kadrovskimi viri ne morejo ustrezno sistemsko razvijati,

- pogosto prepoznavanje upravnega procesnega prava ali posameznih procesnih institucij kot administrativne ovire oziroma nepotrebnega stroškovnega bremena,

- neučinkovita organiziranost in koordinacija IKT v javni upravi, strateški dokumenti so nepovezani ter neenotno in pomanjkljivo obravnavajo razpoložljive potenciale sodobnih digitalnih konceptov

- slaba dejanska uporaba e-storitev, slaba razširjenost širokopasovnih komunikacijskih povezav do končnih uporabnikov (državljani, gospodinjstva), pomanjkljive digitalne kompetence in opazna digitalna ločnica tako v družbi kot tudi znotraj javne uprave,

- v zakonodajnem postopku so sicer predvidene presoje posledic učinkov na posamezna področja, ki pa se v praksi zelo redko izvajajo (še najbolj presoja na finance in administrativne posledice),

- zaradi politične nestabilnosti in pogostega menjavanja vlad je preveliko število zakonov sprejetih po nujnem postopku brez predhodnih analiz, nezadostnega medresorskega usklajevanja ter sodelovanja z deležniki,

- visoka stopnja zakonodajnih bremen in posledično nespodbudno poslovno okolje predvsem za mala in srednja podjetja (MSP), previsoko število reguliranih dejavnosti in poklicev in prenormiranje EU zahtev (gold plating),

- pomanjkanje motivacijskih mehanizmov za vzpodbujanje profesionalnosti in inovativnosti zaposlenih,

- šibka povezanost med rezultati dela in nagrajevanjem zaposlenih,

- premajhna družbena odgovornost vodilnih in zaposlenih v javni upravi,

- nemotiviranost za spremembe in slabo poznavanje orodij »managementa sprememb«,

- ni strategije delovanja javne uprave v zvezi z učinkovito rabo virov; ni sistematičnega pristopa, ukrepov, ni vzpostavljen center vlade, ki bi se ukvarjal z učinkovito rabo virov; niti zaposleni, niti najvišji in srednji management nimajo zadostnih managerskih znanj oz. se pridobivanje in razvoja znanj s tega področja, ne izvaja celovito in sistematično,

- neprestane institucionalne spremembe (npr. združevanje ministrstev),

- priprava proračuna, še zlasti pa postopki spremembe in rebalansa proračuna, ne spodbujajo najbolj optimalnih odločitev pri izvrševanju proračuna, ker ni nadzora kakovosti porabe, niti povezave med viri in prioritetami iz vsebinskih programov.

PRILOŽNOSTI

- Svet EU, EK, OECD in SIGMA ugotavljajo, da je potrebno dvigniti odzivnost in učinkovitost javne uprave, izboljšati učinkovito vodenje, zagotoviti ustrezna znanja, veščine in kompetence zaposlenih ter povečati preglednost in odgovornost in uvesti zunanje ocenjevanje uspešnosti in postopke za nadzor kakovosti,

- prenos mednarodnih dobrih praks držav EU na področju rabe virov v javni upravi,

- ustrezno nagrajevanje zaposlenih, ki so nadpovprečno uspešni in učinkoviti,

- modernizacija sistemske ureditve uslužbenskega sistema glede upravljanja z zaposlenimi za zagotovitev njihove večje fleksibilnosti/mobilnosti in glede odgovornosti javnih uslužbencev za rezultate njihovega dela,

- globalne spremembe vzpodbujajo zaposlene k dvigu profesionalnosti in inovativnosti na delovnem mestu in osebnemu razvoju,

- odprte možnosti v okviru nove finančne perspektive evropskih sredstev,

- nova priporočila OECD glede strategij digitalnega upravljanja, Digitalna agenda za Evropo, EU akcijski načrt za e-upravo,

- intenziven razvoj digitalnega in mobilnega načina življenja v družbi, pospešeno uvajanje koncepta digitalnega upravljanja v razvitih državah, novi skupni EU gradniki in rezultati CIP projektov, skupni sistemi, pristopi in standardi na nivoju EU,

- dvig zavesti o pomenu poenostavitev in odprave administrativnih ovir  ter o kakovosti kot vrednoti,

- vzpostavitev Enotne poslovne točke z zagotovitvijo popolnih in celovitih informacij ter elektronsko podporo poročanju poslovnim subjektom, zmanjšanje števila reguliranih poklicev in dejavnosti, znižanje števila pogojev in optimizacija postopkov,

- boljše medinstitucionalno povezovanje procesov in elektronska izmenjava kvalitetnih podatkov iz uradnih evidenc - popolna implementacija 139. člena ZUP,

- ZUP naj (po)ostane temeljni – primarni pravni vir za urejanje upravnega postopka, samo v izjemnih primerih subsidiarno dopolnilo; omejevanje možnosti spreminjanja pravne ureditve že v ZUP,

- večja pozornost in teža procesnih pravil v varovanju zasebnega interesa, namesto kot do sedaj javnega interesa,

- sprejemanje uprave kot partnerja za uveljavitev pravic in pravnih koristi, večja odprtost uprave (sprememba upravne kulture),

- potreba po povezovanju nacionalnega portala odprtih podatkov z evropskim portalom odprtih podatkov - PublicData.eu,

- povabilo za vključitev v multilateralno pobudo Partnerstvo za odprto vlado (Open Government Partnership).

NEVARNOSTI

- splošno slabo zaupanje državljanov in ostalih subjektov v javno upravo,

- politična nestabilnost, pogoste menjave vlad in ministrov, ne zagotavljajo konsistentne vizije, prioritet, strategije in izvedbe reformnih ukrepov,

- nemožnost dogovora oziroma soglasja s socialnimi partnerji na področju sprememb plačnega sistema javnega sektorja,

- nadaljnji izoliran pristop institucij, premajhna pozornost digitalnim kompetencam v družbi in javni upravi, preslab prenos znanja in najboljših praks, nadaljnja slaba in neenakomerna pokritost širokopasovnega dostopa do interneta,

- neustrezna organizacijska umeščenost področja boljše zakonodaje, upravnega postopka ter področja kakovosti z vidika učinkovitosti  delovanja v resorju (ustanovitev samostojnega organa na ravni vlade),

- vloga kadrovskih služb v upravi je zreducirana predvsem na operativne naloge in ne v strateške naloge razvoja kadrov,

- nerazumevanje pomena kompetenc kot vrednote v javnem sektorju,

širjenje obsega posebnih upravnih postopkov zaradi vitkejšega splošnega upravnega postopka, zato večja nepreglednost celotnega sistema in možnost neenakega obravnavanja; ZUP postane sekundarni predpis,

- pomanjkanje zavedanja o potrebnosti merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja in rabe virov,

- slabe gospodarske, ekonomske in finančne razmere v državi ter posledično pomanjkanje finančnih in kadrovskih virov potrebnih za preboj in sistemski razvoj,

- nezadostna podpora strokovnosti in kadrovanju v skladu z zahtevami delovnih procesov in ciljev organizacije,

- zahteve po spremembah zakona zaradi aktualnih dogodkov in razmer ter konkretnih primerov.

5. Zasnova strategije in ključni strateški cilji

Vlada Republike Slovenije je zasnovala novo »Strategijo razvoja javne uprave 2014–2020«, z opredeljenimi ključnimi strateškimi cilji, za dosego katerih bodo oblikovani akcijski načrti z ukrepi za:

–	odzivno, uspešno in učinkovito delovanje javne uprave, ki je usmerjena k uporabniku,

–	učinkovito raba kadrovskih, finančnih, prostorskih, okoljskih in energetskih virov,

–	odgovorno, odprto in transparentno delovanje javne uprave,

–	ničelno toleranco do korupcije ter krepitev integritete,

–	profesionalizacijo in razvoj strokovne usposobljenosti ter inovativnosti zaposlenih,

–	sistem fleksibilnega upravljanja s kadri z mehanizmi odgovornosti ter nadgradnjo sistema plač z motivacijskimi mehanizmi,

–	modernizacijo upravnega procesnega prava ter sistema inšpekcijskega nadzora,

–	izboljšanje sistemov kakovosti, programskega načrtovanja, pregleda poslovanja, merljivih ciljev in procesnih kazalnikov,

–	izboljšanje zakonodaje, zmanjšanje zakonodajnih bremen, presojo učinkov in vključevanje ključnih deležnikov,

–	učinkovito informatiko, dvig uporabe e-storitev, digitalizacijo, interoperabilnost informacijskih rešitev.

Navedeni strateški cilji so v poglavjih, ki sledijo, vsebinsko podrobneje elaborirani preko kratke predstavitve obstoječega stanja, ki mu sledi opredelitev ciljnega stanja, nosilci razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja ter ukrepi za doseganje ciljnega stanja z navedbo ustreznih kazalnikov.

6. Poglavja z operacionalizacijo ključnih strateških ciljev

6. 1. Odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do korupcije

V zadnjem času se v okviru držav članic EU, v okviru OECD, pa tudi v širšem svetovnem merilu (npr. Partnerstvo za odprto vlado) izredno poudarja pomen transparentnega in odprtega delovanja organov javne uprave. V prvi vrsti zato, ker odprto in transparentno delovanje javne uprave zagotavlja, da lahko javnost spremlja delo javnih organov, da lahko vpliva na delo organov preko sodelovanja v procesih odločanja ter da lahko nosilce odločitev kliče na odgovornost. Pa tudi zato, ker transparentnost predstavlja eno najpomembnejših orodij za preprečevanje korupcije. Podatki raziskave Svetovni barometer korupcije, so za leto 2013 pokazali za Slovenijo zdrs za 6 mest, iz 37. na 43. mesto med 177 državami. Tudi Komisija za preprečevanje korupcije že več let opozarja, da je problem korupcije v Sloveniji sistemski ter ima uničujoč vpliv na pravno in socialno državo. V priporočilih Sveta EK 2014 v zvezi z nacionalnim reformnim programom je zato izpostavljeno, da mora Slovenija pričeti z učinkovitimi ukrepi za boj proti korupciji, spodbujanjem transparentnosti in odgovornosti. V Koalicijskem sporazumu Vlade Republike Slovenije je kot eden izmed ključnih poudarkov naveden odločen boj proti korupciji. Rešitev ni samo v večji učinkovitosti organov odkrivanja in pregona ali pravosodja, potreben je tudi bistveno drugačen pristop k obvladovanju korupcije, več preglednosti pri tem, več integritete nosilcev politične oblasti, preglednejše financiranje političnih strank in drugačen odnos do ravnanja z državnim premoženjem.

## 6.1.1. Odgovorno, odprto in transparentno delovanje javne uprave

6.1.1.1. Obstoječe stanje

Ključno sredstvo v boju za odprto, pregledno in zato bolj odgovorno delovanje javne uprave je pravica dostopa do informacij javnega značaja, ki je zapisana v 39. členu Ustave Republike Slovenije in je bila implementirana v določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Namen ZDIJZ, ki je bil sprejet leta 2003, je poleg omogočanja uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja, zagotoviti splošno javnost in odprtost delovanja organov. Odprtost in preglednost delovanja se odraža na različne načine, predvsem preko omogočanja spletnega dostopa do javnih podatkov iz evidenc, proaktivne spletne objave informacij s strani organov, seznanjanja javnosti s predlogi predpisov in širšega omogočanja sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov, transparentnosti porabe javnih sredstev, omogočanja ponovne uporabe podatkov javnega sektorja ter nenazadnje omogočanja dostopa do informacij javnega značaja na podlagi individualnih zahtev.

Po enajstih letih od uveljavitve ZDIJZ je mogoče reči, da je bil namen zakona v precejšnji meri dosežen oziroma se vsakodnevno uresničuje. V tem okviru je izredno pomembna vloga in obsežna praksa Informacijskega pooblaščenca kot pritožbenega organa na tem področju in sodna praksa Upravnega sodišča. Z vidika zagotavljanja večje transparentnosti porabe javnih sredstev je bila zelo pomembna novela ZDIJZ iz 2005, ki je določila, da so informacije o porabi javnih sredstev vedno javno dostopne. Končno je novela ZDIJZ-C iz 2014 kot nove zavezance za dostop določila tudi gospodarske družbe v državni in občinski lasti. Tudi v mednarodnem pogledu je ZDIJZ ocenjen kot zelo dober zakon. Slovenija se na podlagi raziskav nevladnih organizacij, po kakovosti zakonodaje, uvršča na zavidljivo drugo oziroma tretje mesto. Na omenjenih področjih obstaja kar nekaj primerov dobre prakse. Odličen primer zagotavljanja transparentnosti porabe javnih sredstev je spletna aplikacija Supervizor Komisije za preprečevanje korupcije, ki omogoča spremljanje transakcij in s tem denarnih tokov organov javnega sektorja.

6.1.1.2. Ciljno stanje

Ciljno stanje je vzpostaviti sistem, v katerem organi delujejo transparentno in odprto, kjer se predpisi sprejemajo po transparentnem postopku, kjer se pogodbe sklepajo transparentno in kjer je javnost seznanjena s porabo javnih sredstev. Vse navedeno je bistveno za dosego zaupanja javnosti. Neposredni izzivi na tem področju so povezani predvsem z izvedbo določb novele ZDIJZ-C. V prvi vrsti kar zadeva vodenje Registra zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ) pri Ajpes. RZIJZ na enem mestu zagotavlja pregled nad vsemi zavezanci po ZDIJZ, tudi gospodarskimi družbami v večinski lasti države in lokalnih skupnosti. Register predstavlja nepogrešljiv pripomoček Informacijskega pooblaščenca in drugih nadzornih organov. Iz registra je razviden tudi seznam gospodarskih družb pod prevladujočim vplivom države in vodstvena sestava navedenih družb. Nadaljnji izziv predstavlja nadgradnja aplikacije Supervizor tako, da bodo vanjo vključeni tudi javni gospodarski zavodi, javna podjetja in podjetja v 100-odstotni lasti države.

V okviru Evropske unije se v zadnjem času velik poudarek namenja spletni objavi celotnih baz t.i. odprtih podatkov javnega sektorja, torej podatkov v odprtih, strojno berljivih formatih tako, da je omogočena nadaljnja ponovna uporaba (analize, obdelave) s strani državljanov, nevladnih organizacij, medijev idr. Dobre prakse ponovne uporabe podatkov javnega sektorja kažejo, da je mogoče na osnovi surovih javnih podatkov ustvariti aplikacije s precejšnjo dodano vrednostjo. Zato je potrebno zagotoviti, da bodo organi odprli svoje podatke za ponovno uporabo, predvsem preko slovenskega portala odprtih podatkov. V skladu s potrebno implementacijo sprememb Direktive EU o ponovni uporabi informacij javnega sektorja iz 2013, so predvidene dodatne aktivnosti tudi na tem področju.

Na področju baz podatkov javnega sektorja, bo v prihodnje posebna pozornost namenjena tudi zagotavljanju preglednosti nad tem, katere podatkovne baze organi javne uprave vodijo ter zagotavljanju večje povezljivosti med bazami in, ob ustrezni pravni podlagi, zagotavljanju enostavnejšega dostopa državljanov in drugih organov javne uprave do podatkov.

Na področju transparentnosti čaka v prihodnje še veliko izzivov tudi v zvezi z omogočanjem sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov. Poleg zgodnje vključenosti vseh deležnikov, je tu bistvena obvezna objava predpisov na portalu E-demokracija v zgodnji fazi in tudi v nadaljnjih fazah. Nadalje je potrebno storiti več za transparentnost javne uprave v upravnih postopkih (npr. možnost vpogleda državljana v to, v kateri fazi se nahaja njegova vloga v upravnem postopku). Izzivov na področju transparentnosti je veliko, verjetno najpomembnejši izziv pa bo "kulturna sprememba", torej doseči, da bodo prizadevanja in konkretni ukrepi za odprtost in transparentnost dejansko vključeni v delovanje posameznih organov. Nenazadnje, pa bi bil na tem področju morda čas za razmislek tudi o tem, da se Slovenija pridruži Partnerstvu za odprto vlado (Open Government Partnership).

## 6.1.1.3. Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja

Nosilec razvoja je Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU), kot pristojno ministrstvo za področje dostopa do informacij javnega značaja, ki poleg priprave zakonodaje opravlja strateško-usmerjevalno in svetovalno vlogo. Pomembna je vloga Informacijskega pooblaščenca kot pritožbenega organa na področju dostopa do informacij javnega značaja ter Inšpektorata za javni sektor kot nadzornega organa. Pomembno vlogo opravlja Ajpes, Uprava RS za javna plačila ter nevladne organizacije in mediji kot pomembni deležniki pri pripravi in izvedbi ukrepov na tem področju.

6.1.1.4. Ukrepi za doseganje ciljnega stanja

Z namenom povečanje odprtosti in transparentnosti delovanja organov širšega javnega sektorja predvidevamo naslednje prednostne ukrepe za dosego ciljev:

- CILJ: Omogočanje učinkovitega sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov

  - zagotoviti dosledno objavo vseh predlogov zakonov in drugih predpisov na spletu (na Portalu E-demokracija)

- CILJ: Večja transparentnost poslovanja in porabe finančnih sredstev v širšem javnem sektorju

- nadgradnja aplikacije Supervizor z vključitvijo finančnih transakcij javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij in gospodarskih družb v 100% lasti države, občin ali drugih oseb javnega prava

- CILJ: Odpiranje podatkov javnega sektorja

- objava baz podatkov iz pristojnosti ministrstev v strojno-berljivih in odprtih formatih na portalu odprtih podatkov

| Cilj | Pričakovani rezultati | Ukrepi | Kazalnik | Ciljne vrednosti za leto 2020 | Nosilec | Ocena potrebnih finančnih sredstev /ocena prihrankov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omogočanje učinkovitega sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov | Predlogi predpisov, katerih predlagatelj je vlada, so objavljeni na enem spletnem mestu, s čimer je omogočeno, da se javnost z njimi seznani in poda pripombe pristojnemu ministrstvu | Objava vseh predlogov zakonov in drugih predpisov na spletu (Portal E-demokracija) | Delež sprejetih predpisov, ki so bili v fazi javne razprave objavljeni na spletu (Portal E-demokracija) | Vrednost 2013 + 20% | GSV MJU + vsa ministrstva |  |
| Večja transparentnost poslovanja in porabe finančnih sredstev v širšem javnem sektorju | Pregledna objava porabe finančnih sredstev s strani javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij in gospodarskih družb v 100% lasti države, občin ali drugih oseb javnega prava | Nadgradnja aplikacije Supervizor z vključitvijo finančnih transakcij javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij in gospodarskih družb v 100% lasti države, občin ali drugih oseb javnega prava | Nadgrajena in delujoča aplikacija Supervizor | Nadgrajena in delujoča aplikacija Supervizor, ki omogoča pregled transakcij ožjega in širšega javnega sektorja | KPK MJU | EU sredstva (NFP 2014-2020) |
| Odpiranje podatkov javnega sektorja | Vsako ministrstvo iz področja svoje pristojnosti zagotovi spletno objavo baz podatkov v odprtih formatih (minimalno 5) | Spletna objava baz podatkov v strojno-berljivih in odprtih formatih na portalu odprtih podatkov | Število objavljenih baz podatkov iz pristojnosti ministrstev na portalu odprtih podatkov | Minimalno 5/ posamezno ministrstvo | MJU + vsa ministrstva | EU sredstva (NFP 2014-2020) |

## 6.1.2. Ničelna toleranca do korupcije in krepitev integritete

6.1.2.1. Dosedanji koraki na področju boja proti korupciji

Evropska komisija v Protikorupcijskem poročilu EU 2014 ugotavlja, da je Slovenija med državami Srednje in Vzhodne Evrope med najdejavnejšimi v boju proti korupciji, saj ima dobro razvit pravni in institucionalni protikorupcijski okvir. Republika Slovenija je sprejela posebne pravne akte za področje protikorupcije leta 2004. Najprej je bil sprejet zakon, nato nacionalna protikorupcijska strategija in poslovnik o delu Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK). Veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK) , ki je bil uveljavljen v 2010 in noveliran v 2011, je uvedel vrsto sprememb in dopolnitev. ZIntPK je med drugim določil sodelovanje KPK z nevladnimi organizacijami s področja preprečevanja korupcije, razširil krog zavezancev za poročanje o premoženjskem stanju,  na novo uredil zaščito prijaviteljev korupcije, določil pogoje in nadzor lobiranja, določil obveznost vključevanja protikorupcijske klavzule v pogodbe nosilcev javnih pooblastil in uredil institut ničnosti pogodbe, sklenjene s koruptivnimi nameni. Poleg tega ZIntPK ureja začasno prepoved poslovanja oseb, ki jim je prenehala javna funkcija, z državnim organom, kjer so to funkcijo opravljali, prav tako pa zakon KPK podeljuje tudi pristojnosti prekrškovnega organa.

Na širšem področju protikorupcije je bilo konec leta 2013 in v začetku 2014, narejenih kar nekaj pomembnih korakov v smeri izboljšanja zakonodaje. Tako je zelo pomembno sprejetje zakonodaje, ki zagotavlja transparentnost financiranja političnih strank in volilnih kampanj. S tem so bila v veliki meri uresničena priporočila mednarodne organizacije GRECO iz leta 2007. Decembra 2013 je vodstvo KPK javno objavilo predloge za soočenje z aktualnimi korupcijskimi problemi Slovenije. S pripoznavo KPK kot pomembnega deležnika pri pripravi načrta ukrepov na tem področju, je Vlada večino predlogov povzela v Program ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije (sprejet 5. marca 2014). V programu je opredelila tako ukrepe, kot tudi nosilce in roke za njihovo izvedbo. Nekateri od ukrepov so že bili sprejeti. V tem okviru je pomembna novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) ki je kot zavezance za dostop do informacij javnega značaja določila gospodarske družbe pod prevladujočim vplivom države in občin, predvidela javni register zavezancev za informacije javnega značaja ter zagotovila pravno podlago za proaktivno spletno objavo pogodb iz postopkov javnih naročil. Poleg tega so v tem času organi pregona okrepili delovanje glede gospodarskega kriminala in korupcije, izboljšana je bila informacijska povezava med policijo in tožilstvom ter okrepljeno usposabljanje policistov in tožilcev. Prav tako pa so bile  v letu 2013 povečane aktivnosti KPK, MNZ kot takrat resorno pristojnega ministrstva za področje integritete in preprečevanja korupcije ter MP na področju usposabljanja zaposlenih v državnih organih in pravosodnih organih ter v širšem javnem sektorju, z namenom dvigovanja zavesti in  preventivnega ukrepanja na področju korupcije in integritete.

6.1.2.2. Ciljno stanje

Skladno s priporočili Sveta EU 2014 v zvezi z nacionalnim reformnim programom bo Slovenija nadaljevala z že zastavljenimi ukrepi in pričela z dodatnimi učinkovitimi ukrepi za boj proti korupciji, spodbujanjem transparentnosti in odgovornosti, ob uvedbi zunanjega ocenjevanja izvajanja in nadzora kakovosti. Na področju delovanja Policije in pravosodja (državna tožilstva in sodna oblast) je treba podpirati in krepiti funkcije in mehanizme odkrivanja (policija) in pregona (državna tožilstva) ter sojenja (sodna oblast) glede korupcijskih kaznivih dejanj, tako z vidika specializacij, kot tudi ustreznih pozitivnih finančnih in drugih ukrepov, ki bi na ta način pomagali h krepitvi uresničevanja temeljnega ustavnega načela pravne države iz 2. člena Ustave Republike Slovenije. Konkretno to pomeni stalno pomoč za delovanje Policije in zlasti Nacionalnega preiskovalnega urada, nato nadaljevanje podpore Specializiranemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in seveda tudi specializiranim oddelkom štirih okrožnih sodišč, tako glede kadrov, financ, ekspertiz, kot tudi glede usposabljanj. Prav tako je treba podpirati in razvijati ter čimbolj uporabljati obstoječe prerezne mehanizme učinkovitega delovanja in sodelovanja v boju proti korupciji - zlasti specializirane preiskovalne skupine, skupne preiskovalne skupine in finančne preiskovalne skupine, kjer pa je precej pomembna tudi strokovna oziroma izvedenska vloga Finančne uprave Republike Slovenije ter drugih pristojnih organov, ki v skladu z Zakonom o kazenskem postopku, Zakonom o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije in Zakonom o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko sodelujejo v takih skupinah pod vodstvom državnega tožilca. S predvidenimi dejavnostmi in ukrepi na področju zviševanja stopnje integritete ter omejevanja korupcijskih tveganj, Slovenija zasleduje vizijo, s katero bi se v širšem okviru, z učinkovitim delovanjem njenih javnih institucij ter strokovnega in odgovornega dela javnih uslužbencev in funkcionarjev, vzpostavila strokovna in učinkovita javna uprava, znotraj katere obstaja sistematično in temeljito obvladovanje korupcijskih tveganj ter dosledno sankcioniranje morebitnih kršitev. To bi pomembno prispevalo k stabilnemu in transparentnemu izvajanju javnih nalog in k povečanju zaupanja državljanov v pravno državo.

Na področju javne uprave je potrebno nadaljevati z ukrepi, ki so bili začrtani s Programom ukrepov Vlade RS iz marca 2014 (npr. ukrepi za omejevanje korupcijskih tveganj v javni upravi itd). Zagotoviti je potrebno učinkovito preventivno in nadzorno delovanje KPK. Posamezna ministrstva, vključno z organi v sestavi, bodo morala okrepiti notranje nadzorne mehanizme med njimi dosledno upravljanje s tveganji korupcije in kršitve integritete — načrti integritete, katerih identificirana tveganja bi se nato po področjih, ki jih pokrivajo resorna ministrstva združevala v t.i. Enotnem registru tveganj. Preprečevanje korupcije in krepitev integritete se bo moralo odraziti tudi v ustrezni posodobiti sistemizacij, oblikovanju profilov zaposlenih za izpostavljena delovna mesta in postopkih kadrovanja. Po zgledu drugih držav članic EU in priporočili OECD bo na kritičnih delovnih mestih z višjo oceno tveganja za korupcijo proučena možnost uvedbe sistema obveznega »kroženja« javnih uslužbencev. Izvajanje ukrepov za preprečevanje oziroma omejevanje korupcije in konflikta interesov bo osredotočeno na pravosodje, zdravstvo, tu predvsem v javna naročila, ter na druga področja, kjer gre za povečana korupcijska tveganja. Pri oblikovanju politike ter metod v odločnem boju proti korupciji v javni upravi ter pri izvajanju ukrepov je potrebno zagotoviti večje sodelovanje in pomoč deležnikov kot so nevladne organizacije ter KPK.

6.1.2.3. Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja

Nosilec razvoja je MJU kot pristojno ministrstvo za področje integritete in preprečevanja korupcije, v sodelovanju z ostalimi ministrstvi ter deležniki, kot so KPK in nevladne organizacije. Ker gre za horizontalno področje  je bistvenega pomena tesno sodelovanje z drugimi ministrstvi in organi javne uprave. Pomembna je vloga nadzornih organov, poleg KPK tudi Računskega sodišča, Urada RS za nadzor proračuna in področnih inšpektoratov. Poleg tega je potrebno poudariti, da je v boju proti korupciji izrednega pomena zavedanje in pripravljenost za redno in dosledno omejevanje korupcijskih tveganj na ravni vsakega posameznega organa (npr. preko načrtov integritete). Tveganja pri doseganju ciljnega stanja predstavlja počasen in postopen dvig zavesti pri vodilnih in vodstvenih ter ostalih zaposlenih v javnem sektorju ter premajhna pripravljenost pri izvajanju učinkovitih ukrepov. Tveganja nadalje predstavlja tudi prepočasno in neučinkovito izvajanje nadzornih mehanizmov v smislu specialne in generalne prevencije.

6.1.2.4. Ukrepi za doseganje ciljnega stanja

Glede na opredeljena tveganja pri doseganju ciljnega stanja, se ukrepi za njegovo doseganje nanašajo na dva splošna cilja:

- CILJ: Povečanje stopnje integritete javnih uslužbencev in funkcionarjev

- Povečanje števila usposabljanj javnih uslužbencev in funkcionarjev s področja integritete in preprečevanje korupcijskih tveganj, s poudarkom na dejavnostih, kjer gre za povečana korupcijska tveganja, kot so na primer postopki javnih naročil

- CILJ: Aktivno omejevanje korupcijskih tveganj

- zagotoviti boljše obvladovanje korupcijskih in drugih tveganj tudi preko informatiziranega posredovanja podatkov nadzornim organom (vzpostavitev nacionalnega Enotnega registra tveganj na osnovi registra korupcijskih tveganj KPK ter zagotovitev njegove uporabe s strani javnih organov)

- zagotovitev spletne objave pogodb iz javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, s strani naročnikov

- zagotovitev spletne objave dokumentacije iz razpisnih postopkov

Na tem področju so posamični ukrepi opredeljeni v Programu ukrepov vlade proti korupciji, z natančno določenimi nosilci in časovnico za izvedbo ukrepov.

| Cilj | Pričakovani rezultati | Ukrepi | Kazalnik | Ciljne vrednosti za leto 2020 | Nosilec | Ocena potrebnih finančnih sredstev /ocena prihrankov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povečanje stopnje integritete javnih uslužbencev in funkcionarjev | Javni uslužbenci in funkcionarji z visoko stopnjo integritete in zavedanja o potencialnih korupcijskih tveganjih | Povečanje števila usposabljanj javnih uslužbencev in funkcionarjev s področja integritete in preprečevanje korupcijskih tveganj | Število dodatno usposobljenih javnih uslužbencev in funkcionarjev (glede na vrednost Upravne akademije in Centra za izobraževanje v pravosodju v 2013) | Vrednost 2013 + 15% | MJU MP | EU sredstva (NFP 2014-2020) |
| Aktivno omejevanje korupcijskih tveganj | Organi javnega sektorja na enem mestu in pregledno beležijo svoja korupcijska tveganja, vpogled v podatke ima tudi KPK in drugi nadzorni organi; statistika je na voljo javnosti | Nadgradnja Registra korupcijskih tveganj, ki ga vodi KPK, v okviru vzpostavitve Enotnega registra vseh tveganj | Nadgrajeni Register korupcijskih tveganj kot del Enotnega registra tveganj | Vpeljano v vse organe javne uprave | MJU MF KPK | EU sredstva (NFP 2014-2020) |
|  | Omejevanje korupcijskih tveganj na področju javnih naročil in razpisov | Nadgradnja aplikacije za e-javno naročanje tako, da bo zagotovljena obvezna objava pogodb iz javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, s strani naročnikov ter vzpostavitev aplikacije za objavo dokumentov in pogodb v razpisnih postopkih | Nadgrajena aplikacija za e-javno naročanje, ki zagotavlja obvezno objava pogodb iz javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev ter vzpostavljena aplikacija za objavo dokumentov in pogodb v razpisnih postopkih | Uporaba s strani vseh organov javne uprave | MJU MF | EU sredstva (NFP 2014-2020) |

6.2. Učinkovito upravljanje s človeškimi viri

6.2.1. Obstoječe stanje

Učinkovito upravljanje s človeškimi viri (v nadaljnjem besedilu: UČV) je del sistema javne uprave, ki predstavlja enega najbolj pomembnih virov za uspešno delovanje sistema in doseganje ciljev javne uprave oziroma širšega javnega sektorja. Z okrepljenimi dejavnostmi na področju UČV bomo pripomogli k profesionalizaciji in razvoju strokovne usposobljenosti zaposlenih in hkrati dosegli dolgoročne učinke, ki se bodo odražali v kakovostnejših javnih storitvah.

Aktualna ureditev UČV s sprejetimi pravnimi podlagami med drugim zajema:

- letni razgovor vodij z javnimi uslužbenci; je orodje za spremljanje dela, strokovne usposobljenosti in kariere javnih uslužbencev, katerega namen je oblikovali letni programi dela posameznika, določiti cilje in pričakovane rezultate ter podlago za spremljanje dela in doseženih rezultatov in

- poseben javni natečaj; je orodje izbire najvišjih uradnikov na položaju po vnaprej določenem postopku in ob upoštevanju standardov, meril in metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

Sistem letnih razgovorov je konceptualno relativno ustrezen, in bi ob pravilni izvedbi omogočal doseganje ciljev, saj ga vodje izkoristijo tudi tako, da od zaposlenega in njegovih znanj, sposobnosti in veščin »iztržijo« čim večji delovni učinek, kar je tudi njegov osnovni namen. Prav gotovo pa je potreben večji napor za njihovo pravilno izvajanje v praksi, saj izkušnje in opravljene analize kažejo, da vodje pogosto razumejo letni razgovor kot nepotrebno obveznost, ki ne daje rezultatov, zahteva pa veliko časa za izvedbo. V letne razgovore so vključeni tudi predlogi poklicnih poti z interesnimi področji oziroma opredeljenimi ambicijami zaposlenih, vendar gre bolj za izražene želje zaposlenih, ki pa v praksi niso obravnavane celostno in so pogosto nerealizirane. V letnem razgovoru bi moral vodja s sodelavcem uskladiti, katere so tiste ključne kompetence pri delu, ki odločilno vplivajo na uspešnost in koliko posameznik tem zahtevam ustreza ter kaj bi se dalo narediti, da bi se zahtevane kompetence na delovnem mestu čim bolje prekrivale z dejanskimi lastnostmi zaposlenega. Prav tako pa bi moral odražati razumevanje in osebno vključenost posameznika v doseganje letnih ciljev organa ter razumevanje svojega osebnega prispevka k realizaciji strateških ciljev razvoja javne uprave. Večji poudarek bi moral biti tudi na prepoznavanju priložnosti posameznika k razvoju inovacijske kulture, k uvajanju sprememb in izboljšav. Če povzamemo, v tem kontekstu zlasti niso upoštevane karierne zmožnosti oziroma potenciali zaposlenih, ki bi izhajali iz izdelanih kompetenčnih profilov delovnih mest.

V skladu z obstoječo zakonodajo je v državni upravi že vzpostavljena osnova za kompetenčni model za najvišji vodstveni, ne pa tudi za srednji in nižji vodstveni kader ter za ostale javne uslužbence. Kompetence so oblikovane in uveljavljene v praksi pri najvišjih položajnih delovnih mestih, za katera je Uradniški svet sprejel standarde strokovne usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja strokovne usposobljenosti, kar je lahko osnova za vzpostavitev kompetenčnega modela za ostala delovna mesta. Določitev potrebnih kompetenc zaposlenih je pomembna tudi na drugih  delovnih mestih, saj posamezniku omogočajo uspešno in učinkovito opravljanje dela glede na zahteve delovnega mesta. Presoja posameznika glede na njegove kompetence v razmerju  do pričakovanih oziroma potrebnih kompetenc za opravljanje določenega dela mora biti temelj odločanja tako v fazi zaposlovanja,  načrtovanja kariere posameznika kot tudi pri oblikovanju načrta usposabljanja. Gre torej za kombinacijo strokovnega znanja, veščin, osebnostnih lastnosti in sposobnosti (ki jih opredelimo v kompetenčnem profilu delovnega mesta), ki so odlično orodje za razvoj kariere zaposlenih in postavitev pravih ljudi na prava delovna mesta. V praksi se namreč dogaja, da se na primer na delovna mesta srednjega in nižjega operativnega menedžmenta premestijo posamezniki, ki so strokovnjaki na delovnem področju, a nimajo ustreznih kompetenc za vodenje. Za uspešno opravljanje delovnih nalog je potrebno več kot le formalna izobrazba in strokovna usposobljenost; potrebna so tudi druga znanja in veščine, ki omogočajo, da posameznik delo opravi na najvišji ravni.  Vzpostavitev kompetenčnega sistema v upravo pomeni tako določitev kompetenc za posamezna delovna mesta oziroma skupine delovnih mest, vzpostavitev sistema preverjanja oziroma ugotavljanja kompetenc pri posamezniku ter vzpostavitev sistema vzdrževanja in nadgradnje potrebnih kompetenc zaposlenih.

V organih državne uprave se za izvajanje politike UČV, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij, vodi centralna kadrovska evidenca državne uprave, kot informatizirana baza podatkov. Glede na izkušnje uporabnikov je potrebno za strateško UČV tudi kadrovske postopke in orodja podpreti s sodobnimi informacijskimi rešitvami v okviru obstoječega informacijskega sistema. Za celovito in bolj kakovostno in učinkovito načrtovanje, upravljanje ter spremljanje rezultatov UČV je potrebno zagotoviti tudi dodatne funkcionalnosti kadrovsko informacijskega sistema, ki bodo omogočale izdelavo sodobnejših kadrovskih analiz, simulacij ter statističnih poročil.

Na potrebo po izboljšanju učinkovitosti javne uprave, ki ga mora prispevati učinkovito UČV, nas opozarjajo tako Evropska komisija kot tudi tuji strokovnjaki (SIGMA in OECD), ki so v svojih poročilih, sestavljenih na podlagi opravljenih analiz, navedli ugotovitve, ki so lahko podlaga za nadaljnje spremembe in dopolnitve oziroma modernizacijo UČV. Kot izhaja iz poročila OECD, mora imeti osrednja javna uprava  zmogljivosti, ki se zahtevajo za izvajanje strategije, in sicer od učinkovitega vodenja do ustreznih znanj in veščin ter kompetenc zaposlenih. Človeški viri nudijo podporni okvir za opravljanje upravnih nalog, zato OECD poudarja nujnost strateškega pristopa k njihovemu upravljanju na državni in drugih ravneh, da bi zagotovili vzpostavitev povezav med osebnimi in organizacijskimi cilji uspešnosti ter cilji na ravni celotne javne uprave.

V okviru sistemske rešitve vprašanj UČV je bil z namenom vzpostavitve evropsko primerljivega uslužbenskega sistema v letu 2002 sprejet Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljnjem besedilu: ZJU), implementacija sistema pa je bila izvedena v letu 2003. Uslužbenska zakonodaja v Sloveniji (ZJU in podzakonski predpisi) sledi evropskim standardom uslužbenskega sistema in vsebuje institute, ki so evropsko primerljivi.

Uvedba uslužbenskega sistema v Sloveniji je pomenila bistveno spremembo na področju urejanja delovnih razmerij ter organizacije in sistemizacije delovnih mest v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Izvajanje v praksi in sprejete spremembe, ki so bile posledica nekaterih pomanjkljivosti in konkretnih situacij, pa so vplivale na preglednost, zaradi česar je smiselno področje spremeniti oziroma posodobiti. Praksa je namreč pri izvajanju sistema sčasoma pokazala določene pomanjkljivosti in težave, in sicer:

- nejasna in toga zakonodaja na določenih segmentih, ki ne omogoča reševanja problemov v praksi v okviru finančnih in kadrovskih možnosti,

- omejene možnosti premeščanja, ki je sicer namenjeno racionalnemu izkoriščanju obstoječih kadrovskih kapacitet za opravljanje nalog,

- nejasna opredelitev odgovornosti in pristojnosti  uradnikov na najvišjih položajih,

- pomanjkljiva ureditev pravnih podlag za organiziranje dela in pripravo sistemizacije delovnih mest (določanje pogojev za zasedbo delovnih mest), itd.

- pomanjkljiva ureditev pristojnosti in možnih ukrepov inšpekcije za sistem javnih uslužbencev.

Na navedene pomanjkljivosti so opozorili posamezni državni organi in uprave lokalne skupnosti, za katere velja ZJU. Pomanjkljivosti v praksi ugotavlja tudi Inšpektorat za javni sektor, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem ZJU v praksi. Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev, ki deluje v okviru Inšpektorata za javni sektor, v svojih rednih letnih poročilih o delu inšpekcije ugotavlja in opozarja na pomanjkljivosti, ki jih zaznava pri opravljanju inšpekcijskih pregledov. Pomembne so tudi ugotovitve iz delovanja Uradniškega sveta in Komisije za pritožbe iz delovnih razmerij pri Vladi Republike Slovenije, ki odloča o pritožbah zoper odločitve o pravicah ali obveznostih iz delovnega razmerja javnega uslužbenca pri organih državne uprave, pri pravosodnih organih in pri upravah lokalnih skupnosti. Priporočila za izboljšanje sistema javnih uslužbencev nadalje v določenih segmentih predlaga Računsko sodišče Republike Slovenije v svojih rednih letnih revizijskih poročilih o delu. Tudi Varuh človekovih pravic Republike Slovenije izdaja redna letna poročila, v katerih se nekatera priporočila nanašajo tudi na področje sistema javnih uslužbencev.

Upoštevaje izkušnje iz prakse, pripombe in predloge uporabnikov sistema, ugotovitve inšpekcijskih nadzorov in ugotovitve iz delovanja Komisije za pritožbe iz delovnih razmerij, Računskega sodišča in Varuha človekovih pravic, je bila opravljena interna analiza, januarja 2013 so bila oblikovana prva izhodišča za spremembe in dopolnitve obstoječega uslužbenskega sistema in preko Državnega portala Republike Slovenije in podportala E-demokracija opravljena tudi javna razprava, s katero je bila k sodelovanju pozvana širša in strokovna javnost.

V obdobju od leta 2009 dalje so slovensko javno upravo in s tem tudi sistem javnih uslužbencev pregledali in ocenili tudi zunanji tuji strokovnjaki (SIGMA in OECD). Posebej velja izpostaviti Poročilo SIGMA o trajnosti reformskih procesov uslužbenskih sistemov v Vzhodni in Srednji Evropi po vstopu v Evropsko unijo (»Trajnost reform javne uprave v Srednji in Vzhodni Evropi pet let po pristopu k EU«, Dokument SIGMA št. 44, april 2009), ki je na posameznih področjih opozorilo na nekatere slabosti, in sicer pri ocenjevanju uspešnosti in nagrajevanju javnih uslužbencev, ugotavljanju disciplinske odgovornosti, preverjanju znanja javnih uslužbencev, varnosti zaposlitve oziroma možnosti razrešitve položajnih uradnikov po nastopu nove vlade, itd.

Pomemben del UČV je tudi ocenjevanje in nagrajevanje javnih uslužbencev glede na rezultate dela oziroma zahtevnost delovnih nalog. Obstoječi plačni sistem je bil implementiran v letu 2008 in je uveljavil načelo transparentnosti plačnega sistema v celotnem javnem sektorju, hkrati pa je tudi vpeljal sistemske rešitve, ki veljajo za celotni javni sektor, ne glede na specifičnosti posameznega dela javnega sektorja. Predpisi na sistemski ravni (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, podzakonski predpisi ter Kolektivna pogodba za javni sektor) določajo mehanizme nagrajevanja javnih uslužbencev (postopek določanja delovne uspešnosti, napredovanja, določanja višje osnovne plače), ki veljajo za celoten javni sektor in ne le za javno upravo.

V praksi se je izkazalo, da je v veljavnem plačnem sistemu prisotnih preveč avtomatizmov, ki vplivajo na višino plače, premajhna pa je povezanost med rezultati dela in plačo, kar izhaja tudi iz »Analize učinkov in ugotovljene pomanjkljivosti plačnega sistema v javnem sektorju«, ki je bila izvedena na podlagi predlogov ministrstev. Navedeno je privedlo do nefleksibilnega upravljanja s človeškimi viri, kar vpliva tudi na motivacijo zaposlenih pri opravljanju delovnih nalog. S strani ključnih deležnikov je bilo ugotovljeno, da je tudi postopek ocenjevanja delovne uspešnosti ter napredovanja javnih uslužbencev prezapleten predvsem v smislu, da ni vzpostavljene jasne zveze med oceno, ki služi za preverjanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred in oceno, ki je namenjena ugotavljanju upravičenosti do izplačila dela plače za redno delovno uspešnost.

Tudi mednarodne primerjave glede obsega vključevanja delovne uspešnosti v kadrovske odločitve kažejo, da je Slovenija z 0,7 odstotka uvrščena nad povprečje držav OECD. OECD sicer ugotavlja, da je predvideni proces za ocenjevanje delovne uspešnosti javnih uslužbencev v Sloveniji sorazmerno dobro razvit in primerljiv s sistemi drugih držav OECD, vendar pa vodje premalo razumejo pomen motivacijskih elementov pri upravljanju s človeškimi viri (npr. vse javne uslužbence v neki organizacijski enoti se oceni z oceno odlično), neenotno pa je tudi upoštevanje meril pri ocenjevanju. Na splošno OECD ugotavlja, da je plačni sistem še vedno tog, zato je potrebno nadaljevati z njegovim preoblikovanjem. Poleg navedenega opozarja na preobsežno normiranost glede organizacije javnega sektorja, UČV (vključno s plačami).

6.2.2.  Ciljno stanje

Uspešnost opravljanja delovnih nalog ter izvajanje javnih storitev je odvisna od človeških virov, kar poudarja tudi OECD, zato bo Slovenija na ravni celotne javne uprave oziroma celotnega javnega sektorja vpeljala prenovljen sistem upravljanja človeških virov in ustreznega nagrajevanja.

Za učinkovito UČV v državni upravi je smiselna vzpostavitev enotnega kompetenčnega modela in nadgradnja informacijskega sistema, kar pa zaradi obsega področja delovanja, razvejanosti področij državne uprave ter različnih skupin delovnih mest, predstavlja velik izziv. Oba cilja bosta dosežena na način:

- pri postavljanju kompetenčnega modela se bo zasledovalo kompetence, potrebne za delo v delovnem procesu in hkrati kompetence potrebne za delo v prihodnosti. Kompetenčni model bo podlaga za izdelavo analiz manjkajočih kompetenc javnih uslužbencev, kar bo tudi osnova za organizacijo usposabljanja in izpopolnjevanja ter usmerjanja kariernega razvoja zaposlenih. Omogočal bo optimalno izrabo človeških virov z vzpostavitvijo povezave letnih razgovorov, ocenjevanja delovne uspešnosti, sistema usposabljanja in izpopolnjevanja ter nagrajevanja in napredovanja javnih uslužbencev, z vizijo in cilji organov državne uprave,

- vzpostavitev nadgrajenega obstoječega informacijskega sistema UČV v organih državne uprave bo omogočala kadrovske analize in simulacije za celovito in bolj kakovostno in učinkovito načrtovanje, upravljanje ter spremljanje rezultatov UČV, podporo strateškemu načrtovanju in razvoju kadrov, večjo mobilnostjo zaposlenih, kot tudi spremljanje razvoja zaposlenih, načrtovanje in spremljanje kariere, nagrajevanje, načrtovanje usposabljanja ter vodenje vseh potrebnih evidenc o zaposlenih in usposabljanjih.

Cilj prenove in modernizacije javne uprave v Sloveniji je, da bo le-ta z odličnostjo profesionalnega uradništva delovala učinkoviteje, bolj strokovno ter skladno z načeli dobrega upravljanja. Navedeni cilj bo dosežen zlasti na način:

- poenostavitev uslužbenskega sistema in zagotovitev poštenega, nepristranskega in na strokovnih sposobnostih utemeljenega postopka zaposlovanja ustrezno strokovno usposobljenih in kompetentnih javnih uslužbencev,

- natančnejša opredelitev obveznosti javnih uslužbencev za doseganje ciljev in možnosti delodajalca v primerih neizpolnjevanja obveznosti, vključno z možnostjo premestitve,

- natančnejša opredelitev odgovornosti in pristojnosti uradnikov na najvišjih položajih,

- omogočanje vertikalne in horizontalne mobilnosti javnih uslužbencev, ki bo omogočala večjo delovno učinkovitost in odzivnost javne uprave,

- krepitev integritete in preprečevanje korupcije v javni upravi, po vzoru primerjalno pravne ureditve in priporočil EU, z uvedbo sistema obvezne »rotacije« zaposlenih (npr. za pet let) na kritičnih delovnih mestih z višjo oceno tveganja za korupcijo. Gre za tista delovna mesta oziroma naloge, ki spadajo med tvegana za korupcijo ali nasprotje interesov (na primer javna naročila, skrbniki pogodb…),

- vzpostavitev bolj učinkovitega nadzora nad izvajanjem določb uslužbenske in plačne zakonodaje.

V okviru sistema enotno določenih temeljnih pravil delovanja plačnega sistema, ki velja za celotni javni sektor, bo izvedena nadgradnja sistema plač z motivacijskimi mehanizmi (delovna uspešnost, napredovanje, določitev možnosti začasne določitve višje plače). Temeljni cilj je doseči večjo povezanost med rezultati dela in nagrajevanjem zaposlenih, zlasti na način:

- spremembe sistemskih prepisov, ki vplivajo na učinkovito in uspešno opravljanje delovnih nalog,

- povečanja zavedanja zaposlenih o pomembnosti odprave avtomatizmov pri določanju plače, ki niso povezane z delovnimi rezultati;

- poenostavitev postopkov ugotavljanja delovne uspešnosti in napredovanja.

6.2.3. Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja

Nosilec je Ministrstvo za javno upravo. Ključni deležniki, s katerimi bo potekalo usklajevanje in sodelovanje so: organi državne uprave, drugi državni organi, pravosodni organi, občine, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, Uradniški svet, reprezentativni sindikati ter strokovna in širša zainteresirana javnost. Preko javne razprave in aktivnega sodelovanja strokovne in širše zainteresirane javnosti bo ministrstvo, pristojno za javno upravo, pridobilo stališča vseh deležnikov o posameznih vprašanjih in dodatne informacije o predlaganih vsebinah. Rešitve bodo oblikovane tudi na podlagi dobrih praks drugih držav, za kar je pomembno tudi sodelovanje Slovenije v mednarodnih mrežah.

Tveganja se nanašajo predvsem na politično nestabilnost, pomanjkanje finančnih in kadrovskih virov  ter dolgotrajna pogajanja oziroma usklajevanja s socialnimi partnerji.

6.2.4 Ukrepi za doseganje ciljnega stanja

| Cilj | Pričakovani rezultati | Ukrepi | Kazalnik | Ciljne vrednosti za leto 2020 | Nosilec | Ocena potrebnih finančnih sredstev/ ocena prihrankov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izboljšanje upravljanja s človeškimi viri (kompetence, uslužbenski sistem, plačni sistem) | Učinkoviti kadrovski postopki | Sprememba predpisov s področja uslužbenskega in plačnega sistema | Število izvedenih sprememb (spremembe, izboljšave in poenostavitve) na področju uslužbenskega in plačnega sistema | Najmanj 5 | MJU | / |
|  | Prepoznavanje/Analiza kompetenc javnih uslužbencev | Vzpostavitev enotnega kompetenčnega modela | Število delovnih mest z vzpostavljenim kompetenčnim modelom. | Najmanj 80% | MJU | EU sredstva (2.520.000,00 EUR) |
|  |  | Nadgradnja informacijskega sistema upravljanja s človeškimi viri | Število novih funkcionalnosti/orodij, ki jih zagotavlja nadgrajen informacijski sistem | Najmanj 3 | MJU |  |
|  | Večja povezanost med rezultati dela in nagrajevanjem | Poenostavitev postopkov ugotavljanja delovne uspešnosti in napredovanja | Delež zaposlenih, katerim se je plača povečala iz naslova nadpovprečne delovne uspešnosti | Do 20% zaposlenih | MJU | / |
|  | Učinkovit nadzor nad izvajanjem uslužbenskega in plačnega sistema | Izboljšanje normativne ureditve pristojnosti in ukrepov inšpektorjev na tem področju | Nižji odstotek utemeljenih pritožb, prijav in vlog javnih uslužbencev v inšpekcijskih postopkih | Za 10 % | MJU | / |

6.3. Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev

6.3.1. Obstoječe stanje

V skladu z ZJU ima javni uslužbenec pravico in dolžnost usposabljati se na delovnem mestu in izpopolnjevati svoje strokovno znanje po določenem programu in po napotitvi nadrejenega. Stroški usposabljanja in izpopolnjevanja na delovnem mestu, ki se izvaja v skladu z določenim programom, bremenijo delodajalca. Javni uslužbenci se udeležujejo programov usposabljanja, organiziranih znotraj državne uprave ali zunaj nje, tako doma, kot v tujini. Osrednja institucija državne uprave za usposabljanje javnih uslužbencev je Upravna akademija, ki opravlja naloge na področju usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev, skrbi za  sistematično in permanentno pripravo in izvajanje horizontalnih programov usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev, torej tistih, ki so skupni za vse organe državne uprave, ter spremljanje in analiziranje stanja na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev na ravni države, za evalvacijo obstoječih in razvoj novih programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter organizacijo in izvajanje horizontalnih strokovnih izpitov in preizkusov znanja. Za specifične programe usposabljanja in tudi strokovne izpite pa skrbijo resorji sami.

Po poročanju organov državne uprave je bil leta 2013 delež usposabljanj Upravne akademije glede na vsa usposabljanja javnih uslužbencev 12 % (2012 15 %), delež zunanjih izvajalcev v Sloveniji je bil 24 % (2012 19 %), v tujini 2 % (enako kot 2012), preostalih 62 % (2012 64 %) pa je bilo internih usposabljanj (2012 64 %). Iz zbranih podatkov izhaja, da se je vsak zaposleni v ministrstvu, organu v sestavi, vladni službi, upravni enoti, drugem državnem organu, vključno s sodišči, v letu 2013 v povprečju usposabljal 3,67 dni (2012 2,23 dni), kar je sicer spodbudno, vendar še vedno precej manj od več let zasledovanega cilja 5 delovnih dni oziroma mednarodno priporočenih 8 dni.

Program usposabljanja je naravnan za načrtno spodbujanje in motiviranje razvoja, kompetentnosti in zadovoljstva zaposlenih v upravi in odjemalcev njihovih storitev. Organiziranje usposabljanja javnih uslužbencev je osredotočeno na strateške cilje in koncepte razvoja v času in prostoru in težnje za učinkovitejšo in cenejšo upravo. Cilj usposabljanja je, da javni uslužbenci ravnajo zakonito, samostojno, politično nevtralno, nepristransko, odgovorno, odprto in etično ter da javni uslužbenci pridobijo čim več kompetenc, ki jih od njih pričakujejo uporabniki. Program usposabljanja je živ in se dopolnjuje z novimi vsebinami.

6.3.2.  Ciljno stanje

Usposabljanje je ena bistvenih funkcij upravljanja človeških virov, zato mora slediti splošnim  usmeritvam in ciljem kadrovske politike v državni upravi. Na področju usposabljanja je osnovni cilj dvig ravni znanja, spretnosti in veščin uslužbencev državne uprave v funkciji njihove večje učinkovitosti in uspešnosti, ki bo imel vpliv na kakovost javnih storitev, boljše poslovno okolje in konkurenčnost gospodarstva in se bo uresničil kot:

- udejanjanje pravice in dolžnosti vseh javnih uslužbencev, da se izobražujejo, usposabljajo in izpopolnjujejo,

- razvijanje zavedanja vseh javnih uslužbencev, da je znanje vrednota in udejanjanje dolžnosti javnih uslužbencev in funkcionarjev, da prenašajo na delovnem mestu pridobljeno znanje na sodelavce v delovni sredini in v širšem delovnem okolju-državni upravi,

- umestitev usposabljanja javnih uslužbencev v celovito kadrovsko politiko - skladno z interesi posameznika in upravnega organa,

- vzpostavitev metodologije za analizo potreb po usposabljanju,

- razlikovanje med različnimi programskimi vsebinami, prilagojenimi različnim ciljnim skupinam (npr. najvišjim in srednjim vodstvenim delavcem, novo zaposlenim,

- razlikovanje med različnimi vrstami usposabljanja (npr. usposabljanjem za določena znanja, splošnim usposabljanjem, poglobljenim usposabljanjem, uvodnim usposabljanjem itd.);

- razvijanje vodstvenih znanj,

- trajnostni in stabilni sistem za financiranje usposabljanja,

- povečanje povprečnega števila dni usposabljanja uslužbenca v javni upravi do leta 2020 na 5 dni / leto.

Vsa izvedena usposabljanja se še naprej evalvirajo na osnovni ravni z analizo vprašalnikov udeležencem. Skupaj z organizatorji usposabljanj v organih in s kadrovskimi strokovnjaki se preuči možnost ugotavljanja prenosa novega znanja na delovno mesto in nadalje izvedljivost sistema ugotavljanja učinkov usposabljanja in izpopolnjevanja na delovno uspešnost.

6.3.3. Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja

Nosilec razvoja je ministrstvo, pristojno za področje javne uprave. Ključni deležniki, s katerimi bo pri modernizaciji sistema UČV in razvoju kadrovskih postopkov potekalo tesno sodelovanje, so tako vodstvene strukture kot kadrovske službe organov državne uprave. Preko javne razprave in aktivnega sodelovanja strokovne in širše zainteresirane javnosti bo ministrstvo, pristojno za javno upravo kot nosilec razvoja, pridobilo stališča vseh deležnikov o posameznih vprašanjih in dodatne informacije o predlaganih vsebinah.

Tveganja se nanašajo predvsem na politično nestabilnost ter pomanjkanje finančnih in kadrovskih virov.

Ob predpostavki, da je strokovno usposabljanje pojmovano kot nagrada in ne kot investicija v strokovni razvoj in pomanjkanju motivacijskih mehanizmov za vzpodbujanje profesionalnosti in inovativnosti, saj profesionalizacija uprave (z vsemi moralnimi in etičnimi standardi javnih uslužbencev in njihovo usposobljenostjo) kot vrednota ni dovolj prepoznana oziroma premalo upoštevana, bodo v sodelovanju z zainteresiranimi deležniki izvedene številne aktivnosti s ciljem krepitve zavesti o pomenu profesionalizacije in razvoja strokovne usposobljenosti ter inovativnosti zaposlenih za doseganje uspešnosti delovanja uprave.

6.3.4. Ukrepi za doseganje ciljnega stanja

| Cilj | Pričakovani rezultati | Ukrepi | Kazalniki | Ciljne vrednosti za leto 2020 | Nosilec | Ocena potrebnih finančnih sredstev /ocena prihrankov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izboljšanje kompetenc javnih uslužbencev | Nadgradnja znanja javnih uslužbencev Okrepljeno interno usposabljanje | Oblikovanje metodologije za ugotavljanje potreb po usposabljanju in pripravo načrtov usposabljanja v organih na podlagi analize kompetenc zaposlenih Okrepljeno izvajanje usposabljanja na podlagi načrtov upravnih organov Povečanje usposabljanja na ključnih področjih (javno naročanje, UČV, digitalne kompetence, integriteta in preprečevanje korupcije, boljša zakonodaja, kakovost, inšpekcijski nadzor, projektni menedžment...) Povečanje števila usposobljenih internih izvajalcev usposabljanj | Delež organov, ki imajo sprejet letni načrt usposabljanja, v katerih so posebej izpostavljene potrebe po horizontalnih usposabljanju na UA Povprečno število dni usposabljanja na javnega uslužbenca letno Delež udeležencev usposabljanj na ključnih področjih Število usposobljenih predavateljev | 100% 5 + 30% + 100% | MJU MJU in drugi organi MJU in drugi organi | EU sredstva Lastna dejavnost in EU sredstva EU sredstva EU sredstva |

6.4. Sistem vodenja kakovosti v javni upravi

6.4.1.  Obstoječe stanje

Slovenija je v letu 2014 nazadovala pri obeh kazalnikih - 55. mesto na IMD lestvici mednarodne konkurenčnosti držav, 56. mesto za globalno konkurenčnost - WEF 2013. Med ključnimi dejavniki, ki vplivajo na podjetništvo, sta navedena tudi neučinkovita javna uprava in korupcija. Slovenija se po učinkovitosti javne uprave uvršča pod evropsko povprečje. Evropska komisija ocenjuje, da je neučinkovita javna uprava ena glavnih ovir za poslovno konkurenčnost in gospodarski razvoj v mnogih državah članicah, zato je reformo javne uprave uvrstila med pet najpomembnejših nalog. Svet EU je Sloveniji v letu 2014 priporočil sprejetje učinkovitih ukrepov za večjo preglednost in odgovornost ter uvedbo zunanjega ocenjevanja uspešnosti in postopkov za nadzor kakovosti.

Izjava in zaveza o politiki kakovosti v javni upravi, ki jo je sprejela Vlada RS leta 2003, je sistemsko opredelila načela in na najvišji vodstveni ravni podprla Strategijo razvoja slovenskega javnega sektorja 2003 - 2005 vključujoč razvoj orodij za vodenje in nadzor kakovosti v javni upravi. Na tej podlagi so bila izvedena usposabljanja na področju vodenja kakovosti, konference kakovosti, izvedenih je bilo tudi nekaj pilotnih projektov na podlagi meril modela CAF in EFQM v letih 2002, 2006 in 2008. Tako so nekateri organi vpeljali sisteme vodenja kakovosti (SVK), pridobivali certifikate in nagrade za kakovost in odličnost ter se na tem področju uveljavili tudi mednarodno. Po izteku navedenega obdobja ni bilo več podlage za sistemsko vpeljavo orodij vodenja kakovosti. Prenehal je delovati Odbor za kakovost, ki je na področju vodenja kakovosti sprejemal strokovna stališča in podlage za odločanje ministra pristojnega za javno upravo in Vlade RS. Ni bilo več organiziranih sistematično vodenih usposabljanj na področju vodenja kakovosti za predstavnike vodstva za kakovost, notranjih presojevalcev in zunanjih presojevalcev uspešnosti delovanja, zato se soočamo s pomanjkanjem celotnega spektra izkušenih strokovnjakov s področja vodenja sistemov kakovosti v javni upravi.

Celovit sistem uporabe orodij za vodenje in nadzor kakovosti v slovenski javni upravi še vedno ni sistemsko vpeljan, niti zanj ni sistemske pravne podlage. Manjši del, ki je vezan na ugotavljanje zadovoljstva strank ureja Uredba o upravnem poslovanju.

Vpeljave sistemov vodenja kakovosti v upravnih organih potekajo že več kot desetletje, vendar pa je razširjenost uporabe še vedno na relativno nizki ravni in prevladuje med upravnimi enotami, manj pa med ministrstvi, vladnimi službami, drugimi upravnimi organi in v preostalem delu javne uprave. Po podatkih EIPA je v letu 2014 v Sloveniji registriranih 71 upravnih organov uporabnikov Evropskega modela odličnosti CAF oziroma Skupnega ocenjevalnega okvira v javnem sektorju, ki so model vsaj enkrat uporabili za notranjo presojo svojega poslovanja t. i. samoocenjevanje. Nekateri upravni organi (predvsem upravne enote) izvajajo redne notranje presoje po standardu ISO 9001 in samoocene po modelu CAF z akcijskimi načrti izboljšav, vendar pa ta aktivnost ni sistemsko opredeljena, vpeljana in koordinirana. Po dostopnih podatkih MJU so bili v upravnih enotah zunanja prepoznavanja kakovosti (predvsem certifikati ISO in sodelovanje v okviru priznanja RS za poslovno odličnost) v zadnjih letih v pretežni meri opuščeni, predvsem zaradi varčevalnih ukrepov tako pri finančnih kot kadrovskih virih. Nekateri organi (predvsem upravne enote) imajo predstavnike vodstva za kakovost, ki so skrbniki sistema vodenja kakovosti (SVK), vendar pa funkcija predstavnika vodstva za kakovost in napredek ni sistemsko opredeljena, vpeljana, koordinirana in vrednotena.

Prav tako še ni zaživel sistem zunanje presoje kakovosti delovanja upravnih organov (peer assessment), čeprav se je nekaj upravnih organov, predvsem iz vrst upravnih enot več let uspešno uvrščalo v pilotne projekte in med finaliste tekmovanja za nacionalno nagrado za poslovno odličnost - priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO). Izmenjava dobrih praks in konference dobrih praks so redno potekale od leta do leta 2001 do 2010. V letu 2014 je konferenca kakovosti za prenos dobrih praks ponovno zaživela med uporabniki modela CAF tako doma kot tudi na mednarodni ravni. Obenem se vzpostavlja spletna baza dobrih praks.

Ni vzpostavljena preglednost nad merljivimi cilji na vseh ravneh, njihovim doseganjem ter povezava med rabo finančnih in kadrovskih virov, učinki dela in nagrajevanjem ter osebno odgovornostjo vodij in zaposlenih v večjem delu javne uprave.

Sistemsko področje kakovosti v javni upravi ni organizirano v okviru samostojne organizacijske enote, vključene v najvišje organe odločanja, temveč je del Službe za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovosti. Sooča se z nezadostnimi kadrovskimi in finančnimi viri, saj ga pokrivata dve osebi. Poleg tega nima svojih finančnih virov, kar vpliva na implementacijo aktivnosti, (ne) zmožnost doseganja večjih premikov in preboja na tem področju.

6.4.2. Ciljno stanje

V okviru javne uprave, bodo skladno s priporočili Sveta EU in OECD, vpeljana orodja za vodenje in nadzor kakovosti delovanja, za stalno usposabljanje in izpopolnjevanje, spodbujanja stalnih izboljšav, spremljanje poslovanja preko procesnih kazalnikov, vpeljan bo sistem merljivih ciljev ter sistem zunanje presoje uspešnosti delovanja upravnih organov.

Cilji za uvedbo celovitega sistema vodenja kakovosti:

- krepitev podpore in zavedanja zaposlenih o pomenu kakovosti kot vrednote v javni upravi,

- krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti in izmenjava dobrih praks na vseh nivojih javne uprave,

- krepitev sistema vodenja kakovosti z uvedbo enotne aplikacije za podporo merjenju ključnih ciljev in kazalnikov.

Sprejeta bo prenovljena izjava o napredku in politiki kakovosti v javni upravi kot podlaga za sistemsko opredelitev načel in podporo Strategiji razvoja javne uprave2020, vključujoč razvoj orodij za vodenje in nadzor kakovosti v javni upravi.

Ustanovljen bo Odbor za napredek in kakovost v javni upravi, ki bo najvišje strokovno posvetovalno telo na področju vodenja kakovosti, ki bo sprejemalo strokovna stališča in podlage za odločanje ter o svojem delu redno poročalo ministru, pristojnemu za javno upravo in Vladi RS.

Vodje in zaposleni se bodo preko MJU (Upravna akademija) udeležili sistematičnih letnih usposabljanj s področja vodenja kakovosti za izvedbo notranjih in zunanjih presoj uspešnosti delovanja ter uporabo postopkov za nadzor kakovosti. Tako bomo postopoma pridobili strokovnjake za vodenje kakovosti v upravnih organih na področju predstavnikov vodstva za kakovost, notranjih presojevalcev in zunanjih presojevalcev SVK in hkrati se bo na ta način širila kultura kakovosti med zaposlenimi.

Sistematična uporaba orodij za nadzor kakovosti bo razširjena na vse organe javne uprave, poleg upravnih enot tudi na ministrstva, vladne službe, organe v sestavi, idr. s ciljem izboljšati preglednost in učinkovitost delovanja javne uprave.

V podporo izvedbi vodenju kakovosti bo vzpostavljena enotna informacijska platforma za sistemsko podporo, poenotenje temeljnih ciljev, principov in načinov dela, vzpostavil se bo forum za izmenjavo strokovnih stališč, dobrih praks ter primerjalnega učenja. Vzpostavljen bo centralni register s podatki upravnih organov o pridobljenih standardih kakovosti, vpeljanih internih presojah / samoocenah SVK, zunanjih presojah SVK, predstavnikih vodstev za kakovost in napredek, notranjih presojevalcev ter zunanjih presojevalcev. Vzpostavljen bo enotni sistem (aplikacija) za spremljanje ključnih strateških ciljev, ki bodo preko procesnih kazalnikov kaskadno spremljani na vseh organizacijskih ravneh s ciljem večje preglednosti in odgovornosti pri rabi kadrovskih in finančnih virov.

Vključenost vodstva v sistem zagotavljanja kakovosti je ključnega pomena, zato bodo ministri letno poročali Vladi o doseženem napredku ter o zastavljenih kazalnikih in ciljih za naslednje obdobje v obliki enotnega koncepta, ki ga bo pripravila Služba za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost (SBZUPK) in odobril Odbor za napredek in kakovost v javni upravi. Ministrstva bodo javnost seznanjala z objavo omenjenih poročil na svoji spletni strani ter jih predstavila v okviru novinarskih konferenc ali sporočil za javnost.

Cilj uvedbe celovitega sistema vodenja kakovosti v javni upravi je ustvariti zmogljivosti za nadaljnje izboljšanje nadzora kakovosti in učinkovitosti javnih storitev za doseganje zastavljenih ciljev ob optimalni rabi tako finančnih kot kadrovskih virov ter močni podpori najvišjega vodstva v javni upravi.

6.4.3. Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja

Nosilec razvoja je Ministrstvo za javno upravo (SBZUPK), ob podpori Generalnega sekretariata Vlade RS, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in ostalimi organi javne uprave. Ključni deležniki, s katerimi bo pri razvoju in vpeljavi orodij za nadzor kakovosti potekalo tesno sodelovanje na nacionalni ravni so: vsi nosilci znanja iz vrst javne uprave, ministrstva, vladne službe, organi v sestavi, upravne enote, občinske uprave in nosilci javnih pooblastil ter akademska sfera in nevladne organizacije s področja kakovosti. Na mednarodni ravni pa: Evropska komisija, Evropski inštitut za javno upravo, OECD in druge relevantne mednarodne organizacije s področja vodenja kakovosti.

Kakovost delovanja javne uprave je že bila prepoznana kot pomembna vrednota in na tej podlagi so bili že vidni dosežki iz preteklega obdobja. Velik pomen bo namenjen podpori vodstva, krepitvi in širjenju zavesti o pomenu kakovosti, usposabljanju ter vpeljavi orodij za nadzor kakovosti upravnega dela. Le tako bo kakovost ponovno postala vrednota in način za iskanje priložnosti za izboljšave ter spodbuda stalnega napredka pri poslovanju upravnih organov.

Potrebne predpostavke za uspeh so čim večja politična stabilnost, močna podpora najvišjega vodstva v upravi, ustrezna organizacijska umestitev organizacijske enote za napredek in kakovost z ustrezno kadrovsko zasedbo. Le tako bo razvoj sistema kakovosti v javni upravi postal stalnica in motor za sistemske premike in koordinacijo dela vseh upravnih organov na tem področju.

6.4.4. Ukrepi za doseganje ciljnega stanja:

Z namenom uvedbe celovitega sistema vodenja kakovosti predvidevamo naslednje ukrepe za dosego ciljev:

- CILJ: krepitev podpore in zavedanja zaposlenih o pomenu kakovosti kot vrednote v javni upravi:

- prenovljena Politika napredka in kakovosti moderne javne uprave,

- imenovanje Odbora za napredek in kakovost v javni upravi,

- CILJ: krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti in izmenjava dobrih praks na vseh nivojih javne uprave:

- implementacija SVK v organe javne uprave,

- izvedba konference – dan kakovosti javne uprave in drugih oblik strokovnega prenosa znanja, spodbujanja in promocije

- CILJ: krepitev sistema vodenja kakovosti z uvedbo enotne aplikacije za podporo merjenju ključnih ciljev in kazalnikov:

- vpeljava enotnega sistema za merjenje ključnih merljivih ciljev in kazalnikov od vrha navzdol

- dopolnitev enotne aplikacije za spremljanje ključnih ciljev in kazalnikov od vrha navzdol.

| Cilj | Pričakovani rezultati | Ukrepi | Kazalnik | Ciljne vrednosti za leto 2020 | Nosilec | Ocena potrebnih finančnih sredstev /ocena prihrankov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krepitev podpore in zavedanja zaposlenih o pomenu kakovosti kot vrednote v javni upravi | Izboljšano zavedanje o pomenu načel kakovosti in imenovanje posvetovalnega telesa najvišjih strokovnjakov na področju kakovosti, ki bo sprejel smernice, prioritete, strokovne standarde in osnove za odločanje |  | Prenovljena Politika napredka in kakovosti moderne javne upravi |  | MJU | / |
|  | Imenovan Odbor za napredek in kakovost v javni upravi, ki bo sprejel smernice, prioritete, strokovne standarde in osnove za odločanje | Imenovanje in operacionalizaci-ja Odbora za napredek in kakovost v javni upravi | Število implementira-nih ukrepov na področju upravljanja kakovosti v javni upravi | 5 na leto | MJU | / |
| Krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti in izmenjava dobrih praks na vseh nivojih javne uprave | Implementacija SVK v javni upravi na vseh nivojih in izboljšan pregled nad organi javne uprave in njihovo stopnjo implementacije SVK | Implementacija SVK v organe javne uprave | Število implementira-nih SVK | 60 % | MJU | EU sredstva |
|  |  | Izvedba konference – Dan kakovosti javne uprave in drugih oblik strokovnega prenosa znanja, spodbujanja in promocije | Število predstavljenih dobrih praks in število udeležencev | 5 na leto | MJU | EU sredstva |
|  |  |  | Število podeljenih certifikatov, priznanj in nagrad | 5 na leto | MJU | EU sredstva |
| Krepitev sistema vodenja kakovosti z uvedbo enotne aplikacije za podporo merjenju ključnih ciljev in kazalnikov | Vpeljan SVK sistem za spremljanje ciljev v organih javne uprave na vseh nivojih | Vpeljava enotnega sistema za merjenje ključnih merljivih ciljev in kazalnikov od vrha navzdol | Število organov državne uprave z implementiranim sistemom za spremljanje ključnih ciljev in kazalnikov | 70 % | MJU | EU sredstva |
|  |  | Dopolnitev enotne aplikacije za spremljanje ključnih ciljev in kazalnikov od vrh navzdol | Število organov državne uprave z implementirano enotno aplikacijo za spremljanje ključnih ciljev in kazalnikov | 70 % | MJU | EU sredstva |

6.5. Izboljšanje zakonodajnega okolja

6.5.1. Izboljšanje zakonodaje, zmanjšanje zakonodajnih bremen, presoja učinkov in vključevanje ključnih deležnikov

      - Obstoječe stanje

Za kakovostno izvajanje javnih storitev je bistvenega pomena zakonodajni okvir. Za tovrstni namen je bila v letu 2009 sprejeta Resolucija o normativni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Resolucija), Poslovnik Vlade Republike Slovenije, Navodila za izvajanje Poslovnika Vlade RS št. 10 ter Priročnik za izvajanje presoje posledic predpisov in politik. V letu 2013 se je spremenil tudi Poslovnik Državnega zbora RS, na podlagi katerega lahko Državni zbor zavrne predlog zakona, ki nima opisane presoje učinkov predpisov. Vsi predpisi, ki se sprejemajo v Republiki Sloveniji so sicer zbrani na enem mestu v »Registru predpisov RS«. Za namen izboljšanja zakonodaje in enotnega sistema priprave priprave predpisov je bil v letu 2010 vpeljan sistem medresorskega usklajevanja predpisov (IPP - informacijska podpora priprave predpisov). Posvetovanje pri pripravi predpisov z deležniki, in sicer z objavo predlogov predpisov, poteka preko predpisane enotne točke.

Na podlagi letnih analiz, ki jih pripravlja Ministrstvo za javno upravo, obravnava pa Vlada RS, je znano, da je sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov premalo, saj participatorna politična kultura v Sloveniji nima tradicije in je na (pre)nizki ravni. Prav tako rezultati spremljanja resolucije v letih 2012 in 2013 glede presoj na vrsto področij kažejo, da so največkrat pregledane samo administrativne posledice, kar je pokazatelj, da je to področje aktualno že nekaj let in da je bilo ves ta čas podvrženo sistematičnemu pregledu. Kršenje določil resolucije pri sprejemanju predpisov in politik jasno kaže na zadržke, nepoznavanje, oziroma nesprejemanje participacije in neizvedbe celovitih analiz učinkov predpisov, ki je v svetu znana in uveljavljena pod imenom RIA (angl. "Regulatory Impact Assessment", "Regulatory Impact Analysis"). Neupoštevanje pravnih okvirjev lahko kaže tudi na to, da nimamo prave kulture dialoga oziroma nimamo enotnega sistema za spremljanja celotnega zakonodajnega postopka. Prav tako je ugotovljeno, da so se v zadnjih dvajsetih letih predpisi prekomerno spreminjali, hkrati pa je število predpisov nekontrolirano raslo (v letu 1991, ko je bilo število sprejetih predpisov 1360, v letu 2014 že skoraj 19.000 predpisov (od tega 800 zakonov). Gre za pokazatelj, da smo prenormirani.

Program ukrepov za odpravo zakonodajnih ovir se v Sloveniji odvija že od leta 2005, z ESS sredstvi bolj sistematično od leta 2009, in prinaša pomembne rezultate pri poenostavitvah poslovnega okolja, vendar se je za zagotovitev prijaznega in spodbudnega okolja za podjetnike ter dvig njihove konkurenčnosti treba še intenzivneje lotiti uresničevanja ključnih ukrepov. Na podlagi sistematično zastavljenega Akcijskega programa za odpravo administrativnih bremen smo v Sloveniji na podlagi EMMS metodologije izmerili 3500 predpisov in ugotovili 1,5 mrd EUR administrativnih bremen. Vlada RS si je zadala cilj, da do konca leta 2015 zniža ugotovljena administrativna bremena za 25 %, kar predstavlja 375 mio EUR. S ciljem odprave administrativnih ovir, izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva, krepitve in zaupanja v pravno državo je bil oktobra 2013 na Vladi RS sprejet tudi Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (v nadaljnjem besedilu: Enotni dokument), ki se na podlagi predlogov deležnikov ter strokovne javnosti sproti dopolnjuje. Odgovornost za realizacijo posameznih ukrepov je jasno določena glede na vsebino posameznega resorja, prav tako pa so jasno določeni roki za izvedbo le-teh. Za uresničevanje zastavljenih ciljev s sprejetimi akcijskimi programi v povezavi z Enotnim dokumentom, je vzpostavljen ustrezen mehanizem za usklajevanje predpisov in potreben dialog na nivoju medresorske delovne skupine. Posamezni člani delovne skupine o realizaciji poročajo Ministrstvu za javno upravo kot koordinatorju, ki trikrat letno posreduje poročilo v obravnavo Vladi RS. Realizacija ukrepov je objavljena na spletnih straneh Vlade RS in na spletnem mestu Stop birokraciji.

V Sloveniji tudi intenzivno od leta 2010 dalje poteka projekt Enotne kontaktne točke (v nadaljevanju: EKT) za prenovo regulacij poklicev in dejavnosti, t.i. vstopnih pogojev, s katerim se uresničuje in sledi zahtevam storitvene in poklicne direktive ter v okviru katerega poteka izdelava popisa, objava in predstavitev pogojev za opravljanje reguliranih dejavnosti, storitev in poklicev ter vzpostavitev sistema za pridobivanje dovoljenj na daljavo (e-postopki) tako za domače kot tudi tuje poslovne subjekte.

6.5.1.2. Ciljno stanje

Za kakovostne predpise veljajo tisti predpisi, ki so dobro pripravljeni, širše družbeno sprejemljivi in v praksi ustrezno implementirani. Izboljšanje zakonodajnega okolja je tudi ena izmed prioritetnih nalog tako Evropske komisije (v nadaljevanju: EK) kot tudi Slovenije, kar je predstavljeno v dokumentih, in sicer priporočilih Evropske komisije, »Poglobljenem pregledu za Slovenijo« EK, vsakoletnih analiz Svetovne banke Doing Business ter aktih OECD.

V prihodnje je zato potrebno pospešiti aktivnosti h krepitvi podpore in zavedanja zaposlenih o pomenu priprave boljše zakonodaje kot vrednote v javni upravi in k izboljšanju sodelovanja z ustreznimi deležniki. V okviru priprave boljše zakonodaje je potrebno nameniti večjo pozornost doslednemu izvajanju presoje posledic učinkov predpisov za zagotavljanje zakonitosti, pravne varnosti, predvidljivosti, odzivnosti ter usmerjenosti k uporabniku.

S ciljem izboljšanja procesa sprejemanja predpisov, olajšanje presoje in hkrati približanjem le-te tako pripravljavcem predpisov kakor tudi zainteresirani javnosti je potrebno v celoti uvesti presojo učinkov pri pripravi predpisov na vsa področja. V ta namen je bila v letu 2014 ustanovljena medresorska delovna skupina, ki se bo v letu 2015 osredotočila na uvedbo presoje učinkov na gospodarstvo s tako imenovanim MSP testom, v nadaljevanju pa do leta 2020 pripravila in uvedla še ostale presoje na vseh področjih. Nadzorni organ za presojo učinkov na gospodarstvo bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Cilj glede Enotnega dokumenta je čim večja realizacija ukrepov, kar bo bistveno vplivalo na razbremenitev ključnih subjektov ter prijaznejšemu poslovnemu okolju. Nadaljnji cilj zniževanja administrativnih bremen v obdobju 2015-2020 je zastavljen na dodatno zniževanje, in sicer 5 % letno. Hkrati je potrebno večjo pozornost nameniti prenormiranju oziroma povečevanju EU standardov (gold-plating) in (ne)uporabi izjem oziroma manjši obremenitvi določenega dela populacije – uvedba pristopa »uvedi oziroma razloži«. Tako je potrebno v postopku priprave presoj posledic učinkov na predpise obvezno uvesti primerjavo med evropskimi zahtevami in že obstoječimi oziroma pripravljenimi zahtevami na nacionalnem nivoju.

V Koalicijskem sporazumu nove vlade je podan ključni poudarek na predvidljivem in enostavnem poslovnem okolju. Med drugim je cilj ta, da se bodo na čim več mestih v državnem sistemu vzpostavljale VEM točke za podporo učinkovitega delovanja poslovnega okolja.

      - Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja

Nosilec razvoja je Ministrstvo za javno upravo, v sodelovanju z ostalimi resorji ter Kabinetom predsednika vlade, Generalnim sekretariatom vlade in Službo vlade za zakonodajo. V namen krepitve sooblikovanja oziroma evidentiranja potreb deležnikov pri pripravi predpisov je pomembno vključevanje ostalih deležnikov, kot so samoupravne lokalne skupnosti (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije), delodajalska (GZS, OZS, TZS, ipd.) in delojemalska združenja ter širša zainteresirana in strokovna javnost, na mednarodni ravni pa Evropska komisija, OECD in Evropski inštitut za javno upravo.

Kljub predpostavkama, da priprava boljše zakonodaje še ni povsod prepoznana kot vrednota in javna uprava ni odprta za spremembe, se bo s sodelovanjem zainteresiranih deležnikov izvajalo številne aktivnosti s ciljem krepitve zavesti o pomenu priprave boljše zakonodaje za doseganje uspešnosti in učinkovitosti delovanja uprave s ciljem vzpostavitve dobrega servisa za državljane in poslovne subjekte.

Tveganja se nanašajo predvsem na politično nestabilnost in nezadostno dejansko podporo sistematični uporabi temeljnih zahtev Resolucije v zvezi s pripravo predpisov s strani Vlade RS in  posameznih resorjev.

      - Ukrepi za doseganje ciljnega stanja

V prihodnjih letih bo pozornost usmerjena v pripravo t.i. e-predpisov, katerih osrednji cilj je boljša priprava predpisov z vključitvijo elektronskih modulov, presoje učinkov (med drugim oziroma prioritetno presojo učinkov predpisov na gospodarstvo (MSP test)). Tako je v tem smislu potrebno zagotoviti dodatne kontrole, ki bodo omogočale, da bodo v obravnavo na vladi sprejeti samo predlogi predpisov, ki bodo zadostili določbam Resolucije o normativni dejavnosti. Namen projekta e-predpisi je izboljšati proces sprejemanja predpisov (med drugim vključitev presoje izvedbe predpisov, začetek z ustrezno presojo posledic na gospodarstvo – MSP test) z vsemi nujnimi spremljajočimi procesi ter podpreti te procese z ustrezno informacijsko tehnologijo. Prav tako pa je namen izdelati informacijsko podporo za nomotehnično pripravo predpisov, ugotavljanje njihove skladnosti, časovne veljavnosti ter sprotno oblikovanje čistopisov posameznih predpisov.

Potrebno je določiti objektivne razloge za sprejemanje zakonov po nujnem postopku, določiti nadzor in kontrole nad zakoni sprejetimi po nujnem postopku, ter dosledno upoštevati zaveze o izvedbi presoj posledic na posameznem področju ob hkratni pripravi poročil po enoletnem izvajanju sprejete zakonodaje s ciljem zagotavljanja vidnih učinkov za posamezne subjekte (evalvacija). V skladu s Poslovnikom Vlade RS bo sleherni predlog predpisa za obravnavo na sejah vlade, ki nima dosledno opredeljenih posledic učinkov predpisov na posamezna področja in predpis ni bil objavljen na predpisani enotni točki, zavrnjen.

Poleg omenjenega je potrebno uvesti obvezni pregled predpisov vsakih 7 let, s čimer bomo zagotavljali aktualnost posameznega zakona, hkrati pa uveljaviti pravilo, da za vsak na novo sprejeti zakon, preneha veljati vsaj en star zakon ter uveljaviti načelo ob sprejemanju zakonov, po katerem se lahko predpiše novo obveznost zgolj pod pogojem, da je najmanj ena iz obstoječih predpisov izločena (načelo „one in one out”).

Slovenija bo v skladu s priporočili Evropske komisije nadaljevala z aktivnostmi poenostavitve pogojev za vstop na trg. Popisi vstopnih pogojev vseh regulacij bodo izvedeni do konca 2015, potrebno pa bo nadaljevati s popisom preostalih pogojev z vključevanjem zunanjih partnerjev, na podlagi katerih bodo pripravljeni sistemski predlogi za modro deregulacijo.

| Cilj | Pričakovani rezultati | Ukrepi | Kazalnik | Ciljne vrednosti za leto 2020 | Nosilec | Ocena potrebnih finančnih sredstev/ ocena prihrankov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izboljšanje zakonodajnega okolja | Uvedba celovite presoje učinkov predpisov (RIA), med drugim MSP testa za vsak zakon | Izvedba projekta e-predpisi | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe EMMS metodologije | 87,5 % | MJU | EU sredstva |
|  |  |  | Delež sprejetih predpisov z izvedeno celovito presojo učinkov (med drugim MSP test) | 50 % | MJU | EU sredstva |
|  | Uvedba evalvacij o preveritvi doseganja ciljev, ki se jih s sprejemanjem predpisov zasleduje | Uvedba obvezne evalvacije zakonov po enem letu od sprejetja ter celoten pregled predpisov vsakih 7 let | Delež evalviranih predpisov | 50 % | MJU | / |
|  | Zniževati administrativna bremena | Realizacija ukrepov iz Enotnega dokumenta | Število sprejetih in realiziranih ukrepov | 5 % letno | MJU | / Ocena prihrankov: 10 - 45 mio EUR letno |
| Izboljšanje poslovnega okolja | Širši nabor storitev, dvig kvalitete ter specializacija posameznih točk glede na potrebe poslovnih subjektov | Prenova VEM točk za učinkovitejšo podporo poslovnemu okolju | Število prenovljenih točk | 30 % | MJU | EU sredstva |
|  | Povezati državne organe v enoten sistem za izmenjevanje podatkov, hkrati pa poslovnim subjektom omogočiti enotno vstopno točko za komuniciranje z državnimi organi | Implementacija Enotne poslovne točke (EPT) | Standardiza-cija, zmanjšanje števila in obsega potrebnih podatkov za poročanje | 20 % | MJU | EU sredstva / Ocena prihrankov: vsaj 10 mio EUR letno od vzpostavi-tve |
|  | Ažurne informacije o pogojih za izvajanje reguliranih dejavnosti in poklicev ter zmanjšanje števila regulacij na EU povprečje | Izvedba popisov vseh vstopnih pogojev ter objava le-teh na svetovnem spletu | Število popisanih pogojev regulacij | 75 % | MJU | EU sredstva |
|  |  | Izvedba primerjalnih analiz regulacij v EU in izvedba modre deregulacije popisanih reguliranih dejavnosti in poklicev | Število dereguliranih dejavnosti in poklicev | 20 % | MJU | EU sredstva |

6.5.2. Modernizacija upravnega procesnega prava

6.5.2.1. Obstoječe stanje

Modernizacija upravnega procesnega prava na tem mestu označuje predvsem modernizacijo temeljih načel in pravnih pravil splošnega upravnega postopka, kot temeljnega procesnega okvira za vzpostavljanje upravnopravnih razmerij med javno oblastjo in nosilci pravic, pravnih koristi in obveznosti na področju upravnega prava. Omenjeni proces bo zaradi specifične vloge načel in pravil splošnega upravnega postopka, neposredno ali posredno vplival na celotni korpus upravnega procesnega prava in širše, saj se splošna pravila (smiselno oziroma primerno) uporabljajo tudi na drugih pravnih področjih, ki v procesnem smislu niso regulirana na način kot slednja.

Zgodovinsko-razvojno in primerjalno-pravno v Republiki Sloveniji velja ureditev, ki temelji na več desetletnem razumevanju ožje definicije upravnega postopka, saj se ta vodi le pri primarno oblastnem (avtoritativnem) odločanju. Ob tem procesni položaj udeležencev v postopku zaradi ustavno zajamčenega enakega varstva (procesnih) pravic določa za vsa področja enako lex generalis, tj. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), a je dopuščena področna zakonska ureditev, če so za različno urejanje posamezni procesnih institucij izkazani realni razlogi. Veljavni ZUP sledi tradicionalnemu urejanju upravnega postopka, ki je na tem prostoru poznan in uveljavljen od leta 1930. Tradicija se kaže v dokaj podrobnem načinu urejanja procesnih pravil splošnega upravnega postopka, saj ima veljavni zakon več kot 325. členov. Z načinom in obsegom urejanja je primerljiv s civilno pravdnim postopkovnikom, čeprav so sodne zadeve po naravi stvari bolj kompleksne.

Ob uporabi pravil ZUP se v enem letu izda več kot deset milijonov upravnih aktov. Dodatno je treba imeti v obziru, da se pravila ZUP ne uporabljajo samo za odločanje v upravnih zadevah, ampak smiselno tudi v drugih javnopravnih, ki niso urejena s posebnimi postopkovnimi pravili ali ne urejajo vseh procesnih situacij, predvsem na področju izvajanja javnih služb, v prekrškovnih zadevah, pri urejanju delovnopravnih razmerij javnih uslužbencev, javnemu naročanju, zato je pri posegih v pravila splošnega upravnega postopka treba imeti v mislih tudi druga javnopravna področja.

Statistično spremljanje reševanja upravnih zadev predstavlja poseben izziv. Neposredni pravni temelj za spremljanje upravne statistike predstavlja ZUP in Pravilnik o vodenju evidence v upravnem postopku. Posamezni organi so že sedaj zavezani, da tekoče spremljajo statistične podatke. Poleg priprave letnega poročila morajo ves čas razpolagati s statističnimi podatki, na podlagi katerih je mogoče oceniti aktualno stanje reševanja upravnih zadev. Uveljavljeni način ne zagotavlja celovite, zanesljive in točne slike o stanju na različnih upravnih področjih in v različnih organih. Razen redkih istovrstnih organov (npr. upravnih enot) se za spremljanje reševanja upravnih zadev praviloma uporabljajo različne informacijske in celo druge bolj ali manj pragmatične rešitve. To vpliva tako na zanesljivost, razpoložljivost, popolnost in kakovost podatkov in posledično na njihovo osnovno uporabnost za spremljanje delovanja upravnega sistema na organizacijski in normativni ravni, ter njihovega prilagajanja spremenjenim razmeram.

6.5.2.2. Ciljno stanje

Bodoča regulacija splošnega upravnega postopka mora upoštevati globalne trende, ki se odražajo v spreminjajoči se vloge države oziroma javne oblasti, ko se tradicionalne oblastne naloge transformirajo ali dopolnjujejo s servisnimi. Nosilci oblasti niso nujno edini urejevalec družbenih razmerij, ampak morajo preko prepoznavanja javnega interesa postati servis uporabnikom svojih storitev in s tem vedno bolj partner pri urejanju zadev, ki so v obojestranskem interesu. To ne sme biti zgolj domena splošnega in abstraktnega urejanja, ampak v največji možni meri, ki še zagotavlja varstvo javnega interesa, tudi konkretnega in posamičnega.

V izhodišču omenjeno obstoječe podrobno (kazuistično) obravnavanje upravno procesnih institutov v ZUP ni nujno, edino in najboljše za učinkovito procesno varstvo javnega in zasebnega interesa. Pri neoblastnih udeležencih postopka je obsežna in kompleksna regulacija lahko vzrok za nepoznavanje temeljih procesnih pravic in ustreznega varovanja njihovega položaja. Podrobno urejen postopek tudi na oblastni strani vpliva na (ne)učinkovitost, če se izključno zaradi forme izvajajo procesne aktivnosti, ki sicer niso potrebne zaradi zagotavljanja temeljnega namena upravnega postopka. Odgovor je v splošnejši (posledično krajši) in preglednejši normativni ureditvi, ki ne gre na škodo udeleženega javnega in zasebnega interesa ter zagotavlja učinkovit in pošten postopek. Omenjenega ni mogoče doseči z novelacijami obstoječega, ampak z novim ZUP. Seveda omenjeni razlogi niso edini cilj in namen novega ZUP. Vsaj enako pomembno je vzpostaviti formalni okvir, ki bi ob klasičen upravnem odločanju, vsaj na določenih področjih omogočal fleksibilnejše, hitrejše in racionalnejše vzpostavljanje upravnopravnega razmerja (možnost participativnega oblikovanja upravnih razmerij in uvedbe upravnih pogodb). Uveljavi se pristop (vrednostna usmeritev), da je izdaja upravnega dovoljenja tudi v javnem interesu in da si mora upravna oblast v okviru servisne funkcije s svetovanjem in pomočjo prizadevati za ugodno rešitev zahtev.

Vzporedno zgoraj obravnavanemu procesu modernizacije splošnega upravnega postopka se mora posodobiti proces spremljanja reševanja upravnih zadev. Zbrani podatki morajo omogočati predstojnikom organov, nadzornim institucijam in vladi redno spremljanje stanja z možnostjo ukrepanja v razumnem času in tako preiti iz stanja zgolj spremljanja uspešnosti poslovanja in zapoznelega odzivanja v strateško in proaktivno upravljanje uprave. Tekoče spremljanje podatkov o upravnih zadevah, je ob ustavno in zakonsko zagotovljeni samostojnosti organov in omejitvami v zvezi z nadzori, mogoče zagotavljati z uporabo enotnih pravil in enotno aplikativno rešitvijo, ki jo uporabljajo vsi organi in nosilci javnih pooblastil. To bo pomembno izboljšalo zanesljivost, razpoložljivost, popolnost in kakovost podatkov ter zmanjšalo porabo časa, saj bodo podatki ažurno dosegljivi iz skladišča podatkov, ki bo edini in uradni vir za statistična poročanja, spremljanje poslovanja ter upravljanje. Dostop do podatkov bo enostaven in dnevno na voljo, uradno poročanje pa samodejno in preko dinamičnih poročil. Z redno objavo podatkov na spletu bo omogočeno transparentno spremljanje in nadzorovanje dela s strani (zainteresirane) javnosti, konkurenčnost  in primerljivost istovrstnega dela med organi, uporabniki pa bi se lahko na podlagi objavljenega časa za reševanje konkretne zadeve (morebiti zaostankov) odločali kje bodo uveljavljali pravico do upravnega dovoljenja, če jih pri tem ne omejujejo pravila krajevne pristojnosti.

6.5.2.3. Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja

Nosilec razvoja bo ministrstvo, pristojno za upravo (trenutno Ministrstvo za javno upravo). V strokovno razpravo je treba vključiti čim širši krog zainteresiranih, ki imajo izkušnje s področja upravnega odločanja, sojenja v upravnih zadevah in predstavnike članic univerz, ki na akademski ravni spremljajo smeri razvoja upravnega postopka v svetu. Realizacija cilja zaradi svojega pomena terja širšo podporo znotraj in zunaj uprave. Treba je odmisliti procesno ureditev kot potencialno »administrativno oviro« ali »nepotreben strošek«, ker gre za zagotavljanje ustavnih jamstev, omejevanje procesnih pravic ne sme biti vodilo za posege v pravice ali pravne koristi. Posebno tveganje predstavlja nevarnost neželene »prilagoditve« področne zakonodaje novemu splošnemu okviru, ki bi z ohranjanjem in dopolnjevanjem področnih »posebnosti«, ki to dejansko niso, ustvarjala vzporeden, podrobno urejen sistem upravnega odločanja. S tem se ne samo vzpostavlja vprašanje »enakosti pred zakonom«, temveč tudi izniči cilj, ki se zasleduje z modernizacijo splošnega upravnega postopka.

Pri spremembah statističnega spremljanja je med tveganji treba izpostaviti možnost, da morebitne normativne in aplikativne rešitve statistični »nadzor« ne izgubijo svojega smisla, da se statistika odrazi kot osnovni in edini kazalec uspešnosti dela posameznika in organa. Tveganje predstavlja tudi širok nabor vhodnih podatkov za vzpostavitev podatkovnega skladišča in razdrobljenost organov  odločanja.

6.5.2.4. Ukrepi za doseganje ciljnega stanja

| Cilj | Pričakovani rezultati | Ukrepi | Kazalnik | Ciljne vrednosti za leto 2020 | Nosilec | Ocena potrebnih finančnih sredstev/ ocena prihrankov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzpostavitev modernega in učinkovitejšega sistema upravnega procesnega varstva, ki dopušča dogovorno oblikovanje nekaterih upravnih razmerij in v večji meri sledi servisni vlogi države, kar prispeva k večjemu ugledu med državljani in konkurenčnosti države | Dvig zadovoljstva strank zaradi bolj odprte uprave in fleksibilnejših postopkov. Prenovljena pravila splošnega upravnega postopka, ki vzpostavijo bolj splošen, pregleden, enostaven in učinkovit normativni okvir, ki je krajši in preglednejši kot obstoječi ter omogoča lažje uveljavljanje in varstvo procesnega položaja oseb, učinkovitejše vodenje upravnega postopka in dogovorno vzpostavljanje upravnih razmerij | Sprejem novega Zakona o splošnem upravnem postopku | Sprejem novega Zakona o splošnem upravnem postopku, ki je krajši in preglednejši, omogoči participativno oblikovanje upravnih razmerij in učinkovitejše vodenje upravnih postopkov |  | MJU | / |
| Redno spremljanje načinov in rokov reševanja upravnih zadev, ki omogoči prilagajanje organizacije dela v organu in če je potrebno v nadzornih institucijah. | Enostavnost in dnevna dosegljivost aktualnih podatkov o času in načinu reševanju upravnih zadev preko spletnega dostopa. Samodejno uradno poročanje preko dinamičnih poročil. | Vzpostavitev informacij-skega orodja, med drugim skladišča podatkov, ki bo edini in uradni vir za statistična poročanja, spremljanje poslovanja ter upravljanje | Število organov državne uprave z implementira-nim sistemom spremljanja reševanja upravnih zadev | 100 % | MJU | EU sredstva |

6.6. Modernizacija inšpekcijskega nadzora

6.6.1. Obstoječe stanje

Inšpekcijski nadzor predstavlja pomembno upravno funkcijo, saj zagotavlja nadzor nad izvrševanjem sprejetega pravnega reda in nudi povratne informacije, ki omogočajo upravi, da se seznani z učinki sprejetih predpisov ter oblikuje potrebne spremembe in ukrepe. Inšpekcije praviloma delujejo v inšpektoratih kot organih v sestavi ministrstev. Področje inšpekcijskega nadzora je bilo prvič temeljito reorganizirano leta 1995, ko so bile naloge iz občinskih uprav in medobčinskih inšpektoratov prenesene na ministrstva oziroma v inšpektorate kot organe v njihovi sestavi. Takratna reorganizacija je sledila spremembam v ureditvi uprave ter vzpostavitvi lokalne samouprave v skladu z Ustavo RS, pomenila pa je tudi zmanjšanje vpliva politike na delo inšpektorjev.

Inšpekcijski nadzor je sicer urejen v Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 89/07 - odl. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14). V 10. členu tega zakona je določeno, da uprava opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov in da inšpekcijski nadzor ureja poseben zakon, to je Zakon o inšpekcijskem nadzoru (v nadaljnjem besedilu ZIN). Med posameznimi inšpekcijami pa obstajajo razlike, ki so urejene v področnih predpisih,  sistemska ureditev inšpekcijskega nadzora pa je vključena v krovnem zakonu.

Zakon o inšpekcijskem nadzoru je bil po sprejemu v letu 2002 do sedaj dvakrat noveliran, prvič leta 2007 in drugič maja 2014. Praksa je namreč pokazala, da je določene institute treba urediti drugače ali jih posodobiti upoštevaje prakso in izkušnje inšpektorjev, prav tako pa je bilo treba zakon prilagoditi in uskladiti s spremembami sistemskih zakonov, ki posegajo tudi na področje inšpekcijskega nadzora. Zadnje spremembe ZIN so bile naravnane tudi k učinkovitejšemu in hitrejšemu delu inšpektorjev, pa tudi  racionalizaciji dela inšpektorjev v smislu zmanjševanja porabe javnih sredstev v skladu s splošnimi usmeritvami vlade.

Z uveljavitvijo sprememb ZIN v letu 2007 je pričel delovati Inšpekcijski svet (v nadaljnjem besedilu IS), katerega pristojnosti prav tako določa ZIN. V skladu z zakonom delo IS vodi minister, pristojen za upravo, ali oseba, ki jo minister pooblasti. IS so do sedaj vodili minister, na podlagi pooblastila pa državni sekretar in v zadnjem mandatu glavna tržna inšpektorica, ki je tudi zaradi  praktičnih izkušenj na področju dela inšpektorja lahko konstruktivno usmerjala delo IS in pripomogla k napredku, kar je razvidno tudi iz poročil o delu IS. Tako je bil julija 2013 sprejet Strateški načrt ukrepov za učinkovitejše delo inšpekcij, ki pa se zaradi različnih razlogov ne izvajajo v celoti (pomanjkanje finančnih sredstev, nespoštovanje sprejetih sklepov, kadrovska problematika, nepoznavanje dela in pristojnosti inšpektorjev, ni enotnega informacijskega sistema, ki bi podpiral delo inšpekcij).

V okviru IS se inšpekcije dogovarjajo o sodelovanju in skupnih nadzorih, kar je posebej pomembno na regionalni ravni. Obseg skupnih akcij se povečuje, saj IS kot koordinacijski organ lažje dosega dogovore in uresničuje skupne potrebe različnih inšpekcij, kot na primer izobraževanje in usposabljanje inšpektorjev, izmenjavo dobrih praks na sejah in drugih oblikah sodelovanja. Za delo IS je pomembno tudi skupno delovanje na različnih področjih, kar se udejanja z delom strokovnih odborov (Odbor za pravno področje, Odbor za informacijsko podporo, Odbor za merjenje uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti inšpekcijskih služb in Odbor za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje).

Na podlagi letnih poročil Inšpekcijskega sveta od leta 2007 dalje vlada, resorna ministrstva in tudi ministrstvo, pristojno za upravo, redno spremljajo podatke o delu inšpektoratov in inšpekcijskih služb, še posebej z vidika problematike inšpekcij in s poudarkom na spremljanju strateških ukrepov Inšpekcijskega sveta. V skladu z zakonom se namreč vlada vsako leto seznani s poročilom o delu IS za preteklo leto, v okviru pristojnosti pa določene problematiko vključi v nadaljnje ukrepe (na primer sklep o kadrovskih načrtih, kjer je bilo izrecno navedeno, da se število inšpektorskih delovnih mest ne sme zmanjševati).

Inšpekcijski svet je za  povečanje učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcijskih služb v letu 2013 sprejel Strateški načrt ukrepov Inšpekcijskega sveta, s katerim se je seznanila tudi Vlada RS. S sprejetimi ukrepi je IS želel vplivati na izboljšanje dela inšpekcij, tudi v smeri učinkovitih in kakovostnih državnih institucij z visoko stopnjo zaupanja  javnosti. Cilj izvajanja inšpekcijskega nadzora je odgovorno, strokovno in profesionalno delo v javnem interesu ter pomoč podjetjem, delavcem, potrošnikom in drugim deležnikom.

OECD je tudi v okviru načela dobrih praks za regulatorno politiko (Best Practice Principles for Regulatory Policy) v letu 2014 izdal priporočila  za izvrševanje predpisov in inšpekcije (Regulatory Enforcement and Inspections), ki jih države lahko uporabijo kot  strokovno pomoč pri reformi inšpekcij. Tem priporočilom  sledijo  načrti za izboljšanje dela inšpekcijskih služb v Republiki Sloveniji, prav tako pa bodo upoštevana pri sistemskih spremembah za modernizacijo inšpekcijskega nadzora.

V Republiki Sloveniji sicer deluje 25 različnih inšpekcij, vsaka s svojimi pristojnostmi, kar se odraža tudi pri delu teh organov, predvsem v primerih, ko se pristojnosti in področja prepletajo. V predpisih, ki urejajo inšpekcijski nadzor, so tudi določene  administrativne ovire, zaradi katerih so inšpekcijski postopki dolgotrajni in marsikdaj posledično tudi neučinkoviti. Kot primer opozarjamo na predpise na področju finančnega in carinskega nadzora, ki ne glede na to, da je postopek inšpekcijskega nadzora določen v ZUP in ZIN, ki zagotavljata pogoje za nepristranskost pri odločanju in pravno varnost udeležencev v postopkih in se uporablja za večino inšpekcij, predpisujejo še dodatna procesna pravila. Na učinkovitost dela in reševanje konkretnih primerov vpliva tudi medsebojno nepoznavanje področja dela in pristojnosti posameznih inšpekcij.

Inšpektorji kot javni uslužbenci s posebnimi pooblastili sodijo v sistem javnih uslužbencev, vendar imajo lahko določene posebnosti (glede zahtevane izobrazbe, delovnih izkušenj in strokovnih izpitov) drugače urejene s področnimi zakoni. Ne glede na to pa zanje veljajo vsa pravila uslužbenskega sistema, tudi glede možnosti premeščanja, kjer so na primer inšpektorji še posebej varovani. Ureditev, po kateri so javni uslužbenci trajno premeščeni na položajna delovna mesta, se je pokazala kot problematična tudi na področju inšpekcijskega nadzora, saj spremembe na položajnih mestih niso možne brez predhodno izvedenega postopka. Tako glavni inšpektor, ki je odgovoren za delovanje inšpektorata in njegovih organizacijskih enot po državi, ne more za zagotavljanje boljše organizacije dela brez izvedenega postopka spreminjati kadrovske zasedbe položajnih delovnih mest. V okviru izvajanja inšpekcijskega nadzora kot ene temeljnih funkcij uprave je treba izpostaviti tudi umestitev inšpektorjev kot javnih uslužbencev s posebnimi pooblastili v plačni sistem javnega sektorja, kjer bi bilo treba doseči spremembe v smeri motivacije in nagrajevanje dobrega dela.

Pri pripravi sistemskih rešitev na področju inšpekcijskega nadzora ministrstvo, pristojno za upravo, sodeluje tako s strokovno kot z zainteresirano drugo javnostjo.

6.6.2. Ciljno stanje

Pri modernizaciji inšpekcijskega nadzora je bistveno, da se ohrani samostojnost inšpektorjev in njihova politična nevtralnost. Hkrati je bistveno tudi, da se varuje načelo javnega interesa, ki je dopolnjeno z načelom varstva zasebnih interesov. Poudarjeno je tudi načelo javnosti dela inšpektoratov, ki ga je treba v prihodnje še bolj udejanjati v praksi.

Cilj prenove in modernizacije sistema inšpekcijskega nadzora je krepitev preventivne vloge inšpektorjev, racionalizacija inšpekcijskih postopkov, tudi z združevanjem oziroma z izvajanjem skupnih inšpekcijskih nadzorov in uvedba nekaterih novih institutov, ki bodo pripomogli k razbremenitvi inšpektorjev pri opravljanju njihovega strokovnega dela, na drugi strani pa k hitrejšemu reagiranju uprave glede  ugotovljenih nepravilnostih ter posledično zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov storitev. Treba je zagotoviti tudi večje zaupanje javnosti v delo uprave ter večjo zaščito javnega interesa. Za dosego navedenih ciljev so predlagane naslednje aktivnosti:

- poenostavitev in pospešitev inšpekcijskih postopkov s poudarkom na elektronskem poslovanju in povezljivosti evidenc drugih organov, ki jih inšpektorji potrebujejo pri svojem delu, kar bo posledično pomenilo zmanjšanje inšpekcijskih nadzorov pri poslovnih subjektih in povečanje nadzora na daljavo brez nepotrebne motnje poslovnega procesa pri poslovnih subjektih,

- krepitev preventivnega delovanja inšpektorjev in izvajanja skupnih inšpekcijskih nadzorov z namenom učinkovitejšega dela in razbremenitve zavezancev,

- uvedba novih institutov v inšpekcijskem postopku, ki bodo učinkovali preventivno oziroma bodo skrajšali inšpekcijski postopek, pri čemer bo treba proučiti možnosti  uvedbe upravne pogodbe na način, da se inšpektor s stranko dogovori o odpravi in sankcioniranju kršitev, z upravno pogodbo pa bi se izključila tudi pravna sredstva, ter uvedba upravnih izvršiteljev za izvajanje izvršb po pravnomočnih in dokončnih inšpekcijskih odločbah,

- uvedba informacijskega sistema inšpekcijskih organov z namenom podpore učinkovitega upravljanja s tveganji in kot enotna e-točka inšpektoratov, kjer bi se vodili podatki o načrtovanju inšpekcijskih pregledov in njihovem razporedu, evidentiranju ugotovitev, spremljanju izvajanja sankcij, analizi podatkov, poročanje, evidenci in analizi pritožb,

- okrepitev položaja in vloge IS z zagotovitvijo strokovne službe, ki bi postala tudi kontaktna točka za  inšpekcije in  zainteresirano javnost v omejenem obsegu,

- preveritev predpisov, ki urejajo področje inšpekcijskega nadzora, in pripravo sprememb v smeri poenostavitev in jasne določitve pristojnosti,

- zagotovitev odločanja na drugi stopnji v zakonitih rokih ter v skladu s predpisi,

- uvedba spletnih strani in kontaktnih točk  za vse inšpekcije na enem mestu,,

- nadaljevanje izmenjave dobrih praks, izkušenj in strokovnih stališč tudi v okviru sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki,

- sprememba oziroma uskladitev organizacijske strukture inšpekcijskih služb na lokalni in regionalni ravni v smeri zagotavljanja skupnih podpornih služb,

- sprotno zagotavljanje seznanjanja inšpektorjev s spremembami predpisov ter redno usposabljanje za opravljanje dela in za pridobivanje posebnih znanj.

Inšpekcijski svet za spremljanje delovanja posamezne inšpekcije v okviru letnih poročil že uporablja kazalnike merljivosti uspešnosti dela posamezne inšpekcije, ki predstojnikom služijo za večletno primerjavo, kako uspešen je inšpektorat oz. inšpekcija. Za spremljanje ciljnega stanja prenovljenega inšpekcijskega nadzora bodo nosilci prenove nadaljevali z merjenjem uspešnosti po dosedanji metodologiji.

V okviru programov usposabljanja se že sedaj izvajajo tudi programi za usposabljanje inšpektorjev, in sicer tako programi s splošnimi kot tudi s posebnimi vsebinami. S tem bo treba tudi  intenzivno nadaljevati in dopolnjevati programe z vsebinami, ki bodo omogočale učinkovitejše delo inšpektorjev. Ustrezne kompetence inšpektorjev namreč obsegajo ne le tehnične spretnosti in veščine, ki zagotavljajo visok nivo specifičnega znanja, ampak tudi splošne spretnosti in veščine, ki se nanašajo na delo inšpektorjev (na primer razumevanje tveganj, pristope k spodbujanju skladnega dela, razumevanje drugih inšpekcijskih področij tako, da inšpektorji ne bi izdajali priporočil, ki bi bila v neskladju s predpisi na drugih področjih, razumevanje poslovne politike zavezancev, tržne dejavnosti, poslovne logike zavezancev, posebne spretnosti za reševanje konfliktnih situacij). Kazalniki doseganja ciljev v okviru področja modernizacije inšpekcijskega nadzora se nanašajo tudi na število inšpektorjev, vključenih v različne oblike usposabljanj, pri čemer bo treba skrbeti, da bodo s splošnimi vsebinami in zakonodajnimi novostmi seznanjeni vsi inšpektorji, prav tako pa je treba povečati delež inšpektorjev, udeležencev usposabljanj za pridobivanje posebnih znanj.

6.6.3. Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja

Nosilci so  Ministrstvo za javno upravo, resorna ministrstva, inšpekcije in IS. Ključni deležniki, s katerimi bo potekalo usklajevanje in sodelovanje so: organi državne uprave, drugi državni organi, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, reprezentativni sindikati ter strokovna in širša zainteresirana javnost.

Pri pripravi predlogov za spremembe in modernizacijo inšpekcijskega nadzora bodo upoštevani zlasti naslednji dokumenti:

- poročila Inšpekcijskega sveta,

- poročila posameznih inšpekcij (na primer poročila o delu inšpekcije za sistem javnih uslužbencev, poročilo o delu inšpektorata za delo,...),

- ugotovitve in priporočila Varuha človekovih pravic, ki izhajajo iz letnih poročil in se nanašajo na delo inšpekcijskih služb,

- revizije Računskega sodišča, ki v okviru svoje dejavnosti opozarja na nepravilnosti  pri delu inšpekcijskih služb,

- poročila o delu Urada za nadzor proračuna, ki v okviru notranje kontrole porabe javnih sredstev opozarjajo na zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev z namenom obvladovanja tveganj, ki bi lahko preprečila doseganje poslovnih ciljev proračunskega uporabnika, organa, ki izvaja inšpekcijski nadzor,

- analize obstoječega stanja, ciljev in analize tveganj dela inšpekcijskih služb.

Ministrstvo, pristojno za upravo,  bo  pri  pripravi gradiva, pri oblikovanju ključnih strateških ciljev in  sprememb zakonodaje s področja inšpekcijskega nadzora vključilo tako izvajalce inšpekcijskega nadzora kot tudi resorna ministrstva in strokovno javnost, še posebej pa strokovnjake s področja upravnega procesnega prava, reprezentativna združenja lokalnih skupnosti in reprezentativne sindikate.

Predlog sprememb bo predstavljen širši javnosti na podportalu e-uprave (e-demokracija). Možno je tudi pričakovati, da bo glede na obseg predvidenih sprememb v okviru zakonodajnega postopka v Državnem zboru RS razpisana javna predstavitev mnenj.

6.6.4. Ukrepi za doseganje ciljnega stanja

| Cilj | Pričakovani rezultati | Ukrepi | Kazalnik | Ciljne vrednosti za leto 2020 | Nosilec | Ocena potrebnih finančnih sredstev/ ocena prihrankov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krajši in učinkoviti inšpekcijski postopki z vzpostavljeno informacijsko podporo, kar krepi zaupanje javnosti v nadzorstveno vlogo države ter povečuje zaščito javnega interesa | Krajši inšpekcijski postopki; več izvedenih inšpekcijskih nadzorov, ki se osredotočajo na zaščito načela javnega interesa Zmanjšanje kršitev zakonodaje pri zavezancih upoštevaje ugotovitve inšpektorjev v že izvedenih inšpekcijskih postopkih Razbremeni-tev inšpektorjev, poenostavi-tev inšpekcijskih postopkov, okrepitev inšpekcijskih služb Razbremeni-tev poslovnih subjektov Povečanje zadovoljstva javnosti v zvezi z delom inšpekcijskih služb | Oblikovanje in sprejem novega zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki bo upošteval napredek in kakovost na področju inšpekcijskega nadzora, izvajanje in presoje učinkov prenovljene inšpekcijske zakonodaje Uvedba informacijskega sistema inšpekcijskih organov (enotna e-točka inšpektoratov) Vzpostavitev informacijske podpore v povezavi z nadgradnjo enotne poslovne točke (EPT, glej str. 33) za potrebe nadzora Vzpostavitev informacijske podpore Priprava in izvedba ankete | Višje povprečno število rešenih inšpekcijskih nadzorov (zadev) na inšpektorja - višje povprečno število rešenih prekrškovnih zadev na inšpektorja Nižji odstotek uspešnih pritožb v inšpekcijskem postopku Nižji odstotek uspešnih zahtev za sodno varstvo v prekrškovnem postopku Ocena izvedenih inšpekcijskih postopkov v poročilih Inšpekcijskega sveta, v letnih poročilih inšpekcijskih služb, v okviru ugotovitev in priporočil Varuha človekovih pravic, ki izhajajo iz letnih poročil in se nanašajo na delo inšpekcijskih služb ter v okviru poročil o delu Urada RS za nadzor proračuna; Preverjanje zadovoljstva javnosti v zvezi z delom inšpekcijskih služb | 10 % do 10 % Vsaj 1 x letno izvedena anketa o zadovoljstvu strank | Resorna ministrstva in inšpekcije, Inšpekcijski svet, MJU Resorna ministrstva, in inšpekcije, Inšpekcijski svet, MJU Resorna ministrstva, in inšpekcije, Inšpekcijski svet, MJU MJU in Inšpekcijski svet MJU in inšpekcijski svet, inšpekcije | Uvedba informacij-skega sistema inšpekcij-skih organov (enotna e-točka inšpektoratov) in nadgradnja enotne poslovne točke (EPT, glej str. 33) za potrebe nadzora bo financirana iz EU sredstev |

Upoštevaje obseg sprememb in poenostavitev nekaterih postopkov inšpekcijskega nadzora, ki jih doslej inšpektorji v praksi ne izvajajo, bo takoj po sprejemu novele zakona treba v okviru implementacije sprejetega zakona pripraviti  navodila in pojasnila  za zakonito izvajanje inšpekcijskih postopkov ter zagotoviti ustrezno usposabljanje.

Prav tako bo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Inšpekcijskim svetom redno spremljalo implementacijo zakonodaje, redna poročila posameznih inšpekcijskih služb pa bodo kot doslej vključena v letna poročila posameznih inšpektoratov in inšpekcij kot tudi v letno poročilo Inšpekcijskega sveta.

Glede na to, da reforma na področju izvajanja inšpekcijskih postopkov predvideva tudi poseg v način dela inšpektorjev, to pa je v posamezne inštitute upravnega procesnega prava, ocenjujemo, da bo reforma na tem področju dolgotrajna. Časovnega okvira v tej fazi ni mogoče opredeliti, še posebej tudi zaradi dejstva, da bo treba predhodno tako strateške cilje kot tudi vsebinske rešitve uskladiti z vsemi deležniki.

6.7. Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev, digitalizacija in interoperabilnost

informacijskih rešitev

6.7.1.  Obstoječe stanje

Slovenija ima že bogate in dolgoletne izkušnje z uvajanjem elektronskega poslovanja v javni upravi. Prve temeljne podatkovne evidence in povezave med njimi so bile vzpostavljene že v 80-ih letih, prvi portal z elektronskimi storitvami za državljane je bil vzpostavljen že v letu 2001, razvoj v naslednjih letih pa je bil intenziven na vseh področjih in slovenska e-uprava je prejela tudi nekaj pomembnih nagrad na EU in tudi na globalnem nivoju. Tako je danes uporabnikom že na voljo relativno široka ponudba kvalitetnih elektronskih storitev, vendar pa njihova uporaba žal ne dosega pričakovanega obsega, posledično pa tudi niso dovolj izkoriščeni potenciali, ki jih ponuja digitalen način poslovanja in komunikacij, tako v smislu dvigovanja učinkovitosti poslovanja kot tudi v smislu boljšega približevanja in prilagajanja potrebam končnih uporabnikov. Različne primerjalne analize kažejo, da Slovenija pri izkoriščanju potenciala digitalizacije vse bolj zaostaja za vodilnimi EU državami in se po večini kazalnikov trenutno nahaja nekje okoli povprečja EU:

- rezultati EU benchmarkinga e-uprave za leto 2014

- kazalniki doseganja ciljev Digitalne agende za EU

- OECD analize Government at a Glance 2013

- raziskava Združenih narodov o e-upravi 2014

Razlogi za neugodne in zaskrbljujoče trende so različni:

- razpršena, neenotna in ne-celovita pokritost storitev v tipičnih življenjskih situacijah (storitve so razpršene po različnih portalih, nepovezano delovanje institucij, nekatere faze niso digitalizirane),

- zapletenost uporabe elektronskih storitev in digitalnih kanalov za končne uporabnike (neintuitivni uporabniški vmesniki, zapletena uporaba digitalnih potrdil in elektronskih podpisov, neprilagojenost na mobilne naprave, neučinkovita pomoč uporabnikom),

- neučinkovita organiziranost in koordinacija IKT v javni upravi (slab celovit pregled in upravljanje s IKT investicijami, projekti in viri, nepovezano delovanje posameznih resorjev, podvajanje razvoja in nepovezanost rešitev, slaba usklajenost z dejanskimi potrebami uporabnikov),

- slabo izkoriščanje potenciala koncepta skupnih horizontalnih gradnikov in funkcionalnosti (tehnične in organizacijske težave),

- nezadostna stopnja digitalizacije notranjih poslovnih procesov v javni upravi in premajhna pozornost digitalnim kompetencam v javni upravi,

- nezadostno izkoriščanje potencialov sodobnih digitalnih konceptov v javni upravi: računalništvo v oblaku, mobilne tehnologije, odprti podatki in podatkovna analitika, družbena omrežja...,

- necelovito in neuravnoteženo obvladovanje področja digitalne varnosti in tveganj glede zasebnosti,

- nizka pokritost širokopasovnih komunikacijskih poti do končnih uporabnikov (enostaven in učinkovit dostop do interneta visokih hitrosti za končne uporabnike),

- slabo splošno poznavanje in usposobljenost uporabnikov za uporabo e-storitev (zavedanje o obstoju in možnostih za digitalno komuniciranje, splošna stopnja digitalne pismenosti v družbi, digitalna ločnica, nizka splošna stopnja zaupanja v državo).

Pomembne usmeritve in spodbudo za povečano pozornost digitalizaciji poslovanja in komuniciranja predstavljajo tudi sklepi in priporočila sestanka Sveta EU z dne 23.-24.10.2013. IKT v državi ni zgolj bistveno orodje za doseganje vseh zastavljenih ciljev države, ampak tudi predpogoj (enabler) in gonilo razvoja (driver).

Za področje državne informatike sicer že obstaja strateški dokument Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc SREP iz leta 2009 s pripadajočim Akcijskim načrtom elektronskega poslovanja javne uprave AN SREP do leta 2015, ki je sicer kvaliteten in relevanten dokument, vendar je že nekoliko zastarel in ga je potrebno prilagoditi aktualnemu nacionalnemu in mednarodnemu kontekstu in pri tem upoštevati različne deležnike znotraj in zunaj javne uprave, hkrati pa zagotoviti udejanjanje v praksi. Zato bo poleg umestitve tega področja v širši kontekst strategije razvoja javne uprave, konkretne cilje in usmeritve na tem področju potrebno še precizirati v nekem podrobnejšem strateškem dokumentu, ki bo nadomestil obstoječo strategijo SREP.

6.7.2. Ciljno stanje

Državljani in podjetja so danes pri svojem vsakdanjem življenju in poslovanju vse bolj mobilni in tehnološko napredni, elektronska komunikacija je postala samoumevna in uporabniki storitev pričakujejo, da bodo tudi ponudniki storitev javne uprave izkoriščali vse možnosti, ki jih ponujajo sodobne tehnologije ter se na ta način uporabnikom približali in jim ponudili uporabne in stroškovno učinkovite storitve. Uporabniki državo dojemajo kot enega od ponudnikov in v globaliziranem okolju si tudi države danes vse bolj konkurirajo za kadrovske in poslovne resurse, tudi z zagotavljanjem konkurenčnih storitev javne uprave. Ob tem da se pričakovanja uporabnikov višajo, se hkrati vse hitreje spreminja tudi kontekst, v katerem javne uprave ponujajo svoje storitve uporabnikom.

Digitalizacija poslovnih procesov lahko pomembno izboljša fleksibilnost, povezljivost in transparentnost poslovnih procesov v javni upravi, z višanjem uporabe elektronskih kanalov pa se hkrati znižujejo stroški tako za končne uporabnike kot tudi za ponudnike storitev. Glede na vse večjo omejenost finančnih, kadrovskih in tehničnih virov je potrebno poiskati vse razpoložljive možnosti za izboljšanje učinkovitosti njihove izrabe pri doseganju splošnih ciljev javne uprave:

1.	Izboljšanje kvalitete življenja državljanov, tudi z izboljšanjem komunikacije in usklajenosti z javno upravo ob pomoči digitalnih kanalov,

2.	Dvig konkurenčnosti gospodarstva, tudi z boljšimi pogoji digitalnega poslovanja;

3.	Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za fleksibilno, racionalno, učinkovito, transparentno in odprto javno upravo.

Resnično učinkovite javne uprave si ne moremo predstavljati brez učinkovite državne informatike in pri tem moramo izkoristiti tudi nove priložnosti in potenciale, ki nam jih ponujajo sodobni tehnološki in organizacijski pristopi, med katerimi kot od prioritet z velikim potencialom vidimo novi državni računalniški oblak. Izboljšanje stanja na področju IKT v državni upravi bo imelo pomembne sinergijske učinke tudi pri doseganju drugih strateških ciljev javne uprave kot tudi pri razvoju informacijske družbe v celoti.

V zadnjem času je nastalo več pomembnih strateških dokumentov, ki nakazujejo globalno smer razvoja javne uprave in pomena digitalizacije v tem kontekstu, npr. Digitalna agenda za EU, EU akcijski načrt e-uprave 2015, priporočila OECD glede strategij digitalnega upravljanja ipd.; ti dokumenti so pri načrtovanju nadaljnjih korakov lahko dobrodošla pomoč državam, ki pri svojem nadaljnjem razvoju želijo slediti aktualnim svetovnim smernicam in najboljši svetovni praksi.

6.7.3. Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja

Nosilec razvoja je MJU (DIES) oz. nova strateška IKT koordinacija javne uprave. Ključni deležniki so vlada, resorna ministrstva, posredno pa tudi drugi nivoji javne uprave (javni zavodi, lokalna samouprava) in končni uporabniki elektronskih storitev. Osnovna predpostavka je, da se bo splošen trend digitalizacije v družbi nadaljeval in da se bo državna uprava morala tem okoliščinam stalno prilagajati s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, temu ustrezno pa obvladovati tudi finančna sredstva ter znanja in veščine zaposlenih. Glede na pretekle izkušnje nam glavno tveganje pri doseganju ciljev na tej poti lahko predstavljajo prepogoste menjave na ključnih odgovornih mestih, prepogoste reorganizacije in morebitne nove politične nestabilnosti.

6.7.4. Ukrepi za doseganje ciljnega stanja:

Predvidevamo različne ukrepe na tehničnem in organizacijskem nivoju, v smeri večje digitalizacije procesov in komunikacij v javni upravi, ki jih lahko razdelimo v dve glavni skupini: prvi so usmerjeni navzven k uporabnikom (boljše in bolj dostopne storitve), drugi pa so bolj notranje narave (večja učinkovitost delovanja in izrabe virov).

1. Ukrepi usmerjeni navzven k uporabnikom (boljše in bolj dostopne storitve, večja uporaba):

- večja ponudba bolj celovito pokritih življenjskih dogodkov (širitev koncepta "vse na enem mestu", enotna točka za dostop, digitalizacija celotnega procesa od začetka do konca, urejeno skrbništvo in medresorsko sodelovanje, usklajenost z dejanskimi potrebami uporabnikov, tudi uporabnikov s posebnimi potrebami, po potrebi tudi optimizacija predpisov),

- enostavnejša uporaba elektronskih storitev in digitalnih kanalov za končne uporabnike (intuitivni in standardizirani uporabniški vmesniki, enostavna in varna uporaba digitalnih identitet in elektronskega podpisa, podpora različnim mobilnim napravam, učinkovita pomoč uporabnikom in kontaktni center),

- spodbujanje izboljševanja pokritosti širokopasovnih komunikacijskih poti (doseganje ciljev iz EU Digitalne agende),

- informiranje uporabnikov o obstoju elektronskih storitev in prednostih digitalne komunikacije, sodelovanje pri pospeševanju razvoja informacijske družbe, stalno izobraževanje in promocija.

2. Ukrepi notranje narave (večja učinkovitost delovanja in izrabe virov).

- večja stopnja centralizacije IKT v javni upravi in učinkovitejša koordinacija (centralno upravljanje z IKT projekti, investicijami in viri, optimizacija organiziranosti in razporeditve virov, koordinacija na strateškem, projektnem in uredniškem nivoju, prioretizacija in poenotenje razvoja, centralna odgovornost za horizontalne funkcije in interoperabilnost, bolj povezan razvoj, uporaba enotnih metodoloških pristopov projektnega vodenja in poslovne analitike, spodbujanje večje usklajenosti s potrebami različnih deležnikov znotraj in zunaj javne uprave, izmenjava dobrih praks na nacionalnem in mednarodnem nivoju,),

- večanje stopnje digitalizacije notranjih poslovnih procesov v javni upravi in spodbujanje razvoja digitalnih kompetenc v javni upravi (optimizacija procesov, učinkovita elektronska izmenjava podatkov, povezljivost, dostopnost dokumentov, podatkov, aplikacij in drugih virov, podpora digitalnemu delovnemu okolju in mobilnemu načinu dela),

- boljše izkoriščanje potencialov sodobnih digitalnih konceptov v javni upravi: računalništvo v oblaku, mobilne tehnologije, odprti podatki in podatkovna analitika, družbena omrežja... (prioritetno: maksimalno izkoriščanje potencialov državnega računalniškega oblaka kot enotne IKT platforme, bistven pospešek pri objavah in uporabi odprtih podatkov javnega sektorja, poudarek tako na tehničnem kot organizacijskem vidiku),

- spodbujanje izgradnje in uporabe skupnih horizontalnih gradnikov in funkcionalnosti (fleksibilnost, zanesljivost, varnost, dolgoročnost),

- bolj celovito in uravnoteženo obvladovanje področja digitalne varnosti in tveganj glede zasebnosti.

Še posebno velike učinke pričakujemo pri izkoriščanju potencialov novega državnega računalniškega oblaka kot enotne IKT platforme, zato smo glavni kazalnik za merjenje napredka pri doseganju ciljev definirali iz tega področja.

| Cilj | Pričakovani rezultati | Ukrepi | Kazalnik | Ciljne vrednosti za leto 2020 | Nosilec | Ocena potrebnih finančnih sredstev /ocena prihrankov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Izboljšanje kvalitete življenja državljanov, tudi z izboljšanjem komunikacije in usklajenosti z javno upravo ob pomoči digitalnih kanalov; 2. Dvig konkurenčnosti gospodarstva, tudi z boljšimi pogoji digitalnega poslovanja; 3. Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prilagodljivo, racionalno, učinkovito, transparentno in odprto javno upravo | navzven: boljše in bolj dostopne storitve, večja uporaba navznoter: večja učinkovitost delovanja in izrabe virov | več boljših življenjskih dogodkov enostavnejše elektronske storitve in digitalne komunikacije informiranje uporabnikov, izobraževanje in promocija večja stopnja centralizacije IKT in učinkovitejša koordinacija digitalizacija procesov, izkoriščanje sodobnih digitalnih konceptov razvoj digitalnih kompetenc skupni gradniki in funkcionalnosti digitalna varnost in zasebnost | Število skupnih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov, implementira-nih znotraj državnega računalniškega oblaka | 15 | MJU | EU sredstva |

6.8. Učinkovita raba virov

Strategija Evropa 2020 nalaga državam članicam povečanje učinkovitosti izkoriščanja virov pri izvajanju javnih storitev, kar razume kot ključni element za spodbujanje strukturnih prilagoditev, rasti in delovnih mest ter gospodarskega razvoja. Večja učinkovitost javnih storitev pomeni večjo produktivnost v gospodarstvu preko hitrejših postopkov, izpopolnjenih storitev itn., dobro delovanje institucij pa je predpogoj za uspešno oblikovanje in izvajanje politik. Učinkovita institucionalna in administrativna zmogljivost je ključ do dobrega upravljanja, dobro delovanje javne uprave pa gradnik večjega zaupanja in blaginje. Nenazadnje neučinkovita javna uprava (poleg korupcije) ključno vpliva na podjetništvo, posledično pa jo povezujemo z nazadovanjem Slovenije pri kazalnikih mednarodne konkurenčnosti (IMD, WEF 2013). Današnje stanje je zato potrebno preoblikovati v sistem, ki bo omogočal vladi sprejemanje učinkovitih ukrepov in vodenja politike za pravočasno operativno uresničitev prioritet in strateških ciljev. Za uresničevanje ključnih strateških ciljev so potrebni viri, ki to omogočajo. Na učinkovito izrabo virov in s tem učinkovito javno upravo vplivajo:

- premišljeno, celotno in vsebinsko podprto načrtovanje proračuna, ki je eden izmed najpomembnejših elementov delovanja uprave, saj zakoliči prioritete delovanja uprave za naslednje obdobje,

- strateško ravnanje z nepremičnim in premičnim premoženjem države, kot ključnim za optimizacijo prostorskih pogojev za delovanje državnih in pravosodnih organov ter drugih pravnih oseb javnega prava ter pomembnim virom prihodkov za državni proračun,

- okoljsko in energetsko učinkovito delovanje javne uprave in upravljanje z nepremičninami,

- učinkovita in racionalna organiziranost javne uprave, ki odraža tako organizacijsko kot funkcionalno učinkovitost javne uprave,

- učinkovit in načrtovan in kontroliran pristop k uresničevanju razvojnih oziroma strateških ciljev.

6.8.1. Programski proračun

6.8.1.1. Obstoječe stanje

Pravilno načrtovanje proračunov je eno najpomembnejših elementov delovanja uprave. Če ne poteka optimalno in se namesto na programsko načrtovanje osredotoča na indekse preteklih let, je izvrševanje zastavljenega programa manj učinkovito, predvsem pa manj zanesljivo. V Sloveniji začetki reforme proračunskega načrtovanja segajo že v leto 2001 ko je bil državni proračun prvič predstavljen po programski strukturi. Sama programska struktura proračunov, je naloge ali aktivnosti resorjev združila v programe in politike, vendar pa cilji in rezultati programov in povezanost z izvajanjem samih javnih storitev ni bila vedno jasno vzpostavljena. Naslednji val reform (2010-2012) je poskušal to popraviti, spremeniti način priprave proračuna tako, da bi bili nameni, cilji in kazalniki, ki so sicer del proračunske dokumentacije, ključni za odločanje o konkretnih proračunskih alokacijah. K rezultatom usmerjen programski proračun zagotovo prinese jasnejšo sliko, kje smo, kaj smo si začrtali, kam želimo, kako se je povečala družbena blaginja (OECD, 2007). RS je po kvaliteti srednjeročnih proračunskih virov na podlagi ocene Evropske komisije na 6. mestu . Posledica še vedno neuravnotežene rasti produktivnosti zasebnega in javnega sektorja je realno povečevanje stroškov javnih dobrin. Med širšimi vzroki za neusklajeno delovanje so tudi premalo opredeljeni državni ukrepi in z njimi povezani javnofinančni izdatki. Vsebinski vidik je mnogokrat v podrejenem položaju glede na finančnega. Slovenija je z namenom implementacije določb mednarodne pogodbe spremenila 148. člen v Ustavi RS. S tem se je na najvišji načelni ravni uveljavilo pravilo uravnoteženih javnih financ, ki dolgoročno omejuje zadolževanje države tako, da preprečuje, da bi država za svoje delovanje povečevala dolg. V ustavnem zakonu je določeno tudi, da se z zakonom, ki ga Državni zbor Republike Slovenije sprejme z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, uredi izvajanje ustavnega načela in izjemne okoliščine, v katerih lahko pride do odstopanj, ustrezen korekcijski mehanizem ter opredeli srednjeročni javnofinančni okvir (MTBF) za doseganje srednjeročnega cilja (MTO). IMF je marca 2014 izvedel pregled “Krepitev okvira javnih financ v Sloveniji”. Osnovno priporočilo ostaja, da morajo proračunski dokumenti, poslani v državni zbor, prikazovati celotno sliko javnih financ – sektorja država in vseh njenih komponent.

6.8.1.2. Ciljno stanje

Za povezavo strateških načrtov in prednostnih nalog vlade s pripravo državnega proračuna se kot mehanizem uvede programski proračun. Potrebna je celovitost politik na nacionalnih ravneh ter usklajena vzpostavitev finančnih in vsebinskih okvirov. Z učinkovitim uresničevanjem ciljev in zavez na gospodarskem, okoljskem in socialnem področju po tako oblikovani enotni politiki (kar naj reflektira k ciljem usmerjen proračun) bomo dosegli »delovanje v eni smeri k skupnemu cilju« in bolje zagotavljali financiranje za uresničevanje ciljev. Izboljšalo se bo izvajanje, spremljanje in zavest o strukturnih reformah v celotnem sektorju država. Schick pravi, da je proračun pogodba, ki ima naravo: »Fiskalnega dogovora, s katerim se morajo davkoplačevalci zavedati kakšno tveganje prevzemajo nase, jasno razumeti kako bomo prešli na pot vzdržnih javnih financ (v bistvu je fiskalni okvir »nasvet« kako doseči dolgoročno stabilnost javnih financ)«. Pot pa je tista, ki jo je potrebno ustrezno definirati skozi dva koraka. Razporeditev javnofinančnih sredstev na programe je potrebno načrtovati za večletno obdobje, skladno s cilji politik, za katerih uresničevanje so bili oblikovani. Glavna prioriteta za krepitev javnih financ je vzpostavitev ustreznega »top-down« proračunskega procesa. Okrepljen mora biti zakonodajni okvir za sprejetje  srednjeročnega fiskalnega okvirja (MTBF), ki bo zagotavljal zavezujoče smernice za določitev srednjeročnih fiskalnih ciljev – za srednjeročno obdobje bodo določeni okviri za vsako od glavnih komponent sektorja država (državni proračun, občine, ZZZS in ZPIZ). Slovenija mora poleg zahtev EDP (postopek čezmernega proračunskega primanjkljaja) spoštovati tudi določila iz Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji, ki določa, da mora dosegati srednjeročni javnofinančni cilj. Ta je opredeljen v Paktu za stabilnost in rast kot strukturni saldo sektorja države. Ta poleg tekočega salda zahteva tudi dolgoročno vzdržnost dolga sektorja države in upoštevanje dolgoročnih stroškov povezanih s staranjem prebivalstva. V ta namen je potrebno ne samo sprejeti ampak uspešno implementirati v prvi vrsti ustrezen srednjeročni javnofinančni okvir in z njim fiskalno pravilo, kjer moramo jasno določiti vse vsebinske in časovne pomanjkljivosti, tako da sledimo tudi zahtevam, ki izhajajo iz »EU semestra«, kar bomo storili s spremembo pravnih podlag.  Za izpopolnitev sistema načrtovanja, spremljanja in vrednotenja na nivoju sektorja država je potrebno v naslednjem obdobju med drugim izvesti naslednje aktivnosti:

- postopna vključitev vseh ostalih proračunskih uporabnikov v informacijska sistema za priprave in izvrševanja proračunov, tako kot je to danes urejeno za neposredne proračunske uporabnike,

- uvedba programskega pristopa tudi za vse posredne proračunske uporabnike ter ZIPZ in ZZZS,

- opredelitev programskih kazalnikov (vzročno-posledične povezave),

- določitev sistema poročanja in podrobne evaluacije posameznih programov,

- postopna avtomatizacija procesov konsolidacije proračunov za namene poročanja,

- vzpostavitev ''proračunskega Supervizorja'', ki bi omogočal različne/dodatne vpoglede na porabo denarja vključno s programskim pogledom.

- dograditev informacijskega sistema priprave proračuna vključno s podporo za spremljanje in vrednotenje ciljev posameznih programov z ustreznimi kazalniki,

- dosledno izpeljavo programskega proračuna v smeri opredelitve stroškovnih mest.

Vsaka od zgoraj naštetih nalog je realno uresničljiva le v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju, vendar pa je pri tem je najpomembnejši proces, ki pa bo pod vplivom velikega števila različnih eksogenih in endogenih dejavnikov, ne glede na to kakšno gospodarsko politiko izvajamo. Vse preveč dejavnikov namreč jemljemo za ekosogene, na katere ne moremo vplivati, kakršni so politični, socialni in demografski dejavniki, tako pa vplivamo na togost prilagajanja izdatkov. Treba je doseči soglasje glede ciljev in opredeliti merila za določanje (programskih) prioritet v prvi fazi na nacionalnem nivoju in jih kaskadno preliti v sektorske, področne cilj,.s tem pa povezati potrebne strukturne in institucionalne spremembe. Prepričani smo, da je to mogoče le z ustreznim sistemom spremljanja in vrednotenja ter z jasnim in preglednim postopkom priprave programskih dokumentov in proračuna. Posebno pozornost je treba posvetiti usposobljenosti kadrov za postavljanje kazalnikov uspešnosti, ki bi bili vključeni v postopek priprave proračuna, za njihovo doseganje pa bi bila odgovorna resorna ministrstva. Vzporedno z zgoraj navedenemi reformami, ki bodo v omogočale celoviti pristop k programskemu proračunu je potrebno prilagoditi/vpeljat ustrezne mehanizme poročanja in evaluacije rezultatov izvrševanja proračuna.

6.8.1.3. Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja

Nosilec je Ministrstvo za finance. Ključni deležniki so proračunski uporabniki (neposredni in posredni), ki so: državni ter občinski organi in organizacije, javni zavodi, javne agencije, skladi, zbornice. Tveganje za premik na tem področju predstavlja pomanjkanje zavedanja o potrebnosti merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja in rabe virov, politična nestabilnost in s tem sprememba političnih usmeritev, odgovornost za izvajanje, spremljanje izvajanja, premagovanje odpora do sprememb, pomanjkanje vizije in neskladnost vizije posameznih ministrstev s strateškimi cilji vlade.

6.8.1.4. Ukrepi za doseganje ciljnega stanja

| Cilj | Pričakovani rezultati | Ukrepi | Kazalnik | Ciljne vrednosti za leto 2020 | Nosilec | Ocena potrebnih finančnih sredstev/ ocena prihrankov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krepitev javnih financ z vzpostavitvijo primernega od zgoraj navzdol proračunskega procesa in uvedbo programskega proračuna na ravni države | Vsako ministrstvo/ uprava pripravi programski proračun | Izvedba programsko usmerjenega proračuna, ki vsebuje analize možnih poenostavitev, mehanizmov transparentno-sti in zakonskih dopolnitev in sprememb | Število institucij, ki so razvile programski proračun v zadnjem letu Število ustanov, ki so objavile – poročale o izvajanju svojih proračunskih programov |  | MF |  |

6.8.2. Učinkovita in racionalna organizacija javne uprave

6.8.2.1. Obstoječe stanje

Do konca leta 1994 je v Sloveniji prevladoval enotirni upravni sistem. Upravni organi tedanjih občin so opravljali naloge lokalnega pomena in veliko večino upravnih nalog državnega pomena. V obdobju po reformi lokalne samouprave, ki je v letu 1994 dotedanji enotirni upravni sistem nadomestila z dvotirnim, je torej postavila jasno ločnico med lokalno samoupravo in državno upravo. Zaradi trenutne razpršenosti in nepovezanosti zlasti organov državne uprave na teritorialni (lokalni) ravni, so stroški delovanja države večji, soočamo se z motnjami v njihovi medsebojni koordinaciji, slabša je izraba kadrovskih, finančnih in materialnih virov. Neusklajena mreža državnih organov in njihova razpršenost, težave, probleme in nepotrebne stroške povzroča tudi posamezniku oz. fizični ali pravni osebi kot uporabniku javnih storitev. Današnji sistem javne uprave v RS je organiziran izrazito sektorsko oziroma področno, kar otežuje horizontalno medsektorsko povezovanje in sodelovanje, kar je ključno za doseganje ciljev, ki so že po svoji naravi interdisciplinarni in zahtevajo različne kombinacije strokovnih znanj. Na lokalni oz. teritorialni ravni imamo namreč nepregledno strukturo organov, na eni strani 58 upravnih enot, ki imajo od leta 1995 status samostojnega organa državne uprave, na drugi strani pa številne druge organe z območnimi enotami, izpostavami in pisarnami ter zavode s svojo strukturo, ki delujejo kot notranje organizacijske enote bodisi ministrstev, organov v sestavi bodisi ali drugih subjektov javnega prava, kot so policija, finančna, geodetska, carinska služba, inšpekcije, ali na področju zavoda za zaposlovanje, zavoda za zdravstveno zavarovanje, zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, centri za socialno delo,  ipd. (npr. 13 izpostav samo enega inšpektorata, 43 geodetskih pisarn, 57 policijskih postaj, 62 centrov za socialno delo, 10 območnih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje, itd.) Izboljšanje institucionalne in administrativne usposobljenosti v javni upravi je nujno za pospešitev gospodarske rasti in vzpostavitve učinkovitega servisa za uporabnike v Sloveniji.

Za posameznike in pravne osebe kot uporabnike javnih storitev predstavlja nepovezanost posameznih delov državne uprave nemalokrat večjo težavo kot sama oddaljenost od sedeža npr. upravne enote, zato je postopno »zlivanje« celotnega sistema teritorialne mreže organov državne uprave na lokalni ravni tako z vidika racionalnosti upravnih struktur kot z vidika usmerjenosti uprave k uporabnikom javnih storitev, nujno potrebno.

6.8.2.2. Ciljno stanje

S povezovanjem in združevanjem ter z racionalnejšo organizacijo skupnih strokovnih in pomožnih služb bomo povečali učinkovitost in predvsem tudi kakovost dela javne uprave. Prva faza v procesu prenove in vzpostavitvi učinkovitega in racionalnega upravnega sistema bo predstavljala izdelana organizacijska analiza javne uprave s popisom vseh ministrstev, organov v sestavi, vladnih služb, upravnih enot, agencij in skladov ter nosilcev javnih pooblastil, ki delujejo v javnem sektorju in opravljajo upravne naloge. V drugi fazi bo izdelana funkcijska analiza javne uprave, ki bo opredelila osnovne funkcije posameznih organov javne uprave in identificirala tiste funkcije, ki jih je potrebno okrepiti in nadgraditi oziroma združiti ali ukiniti. Funkcijska analiza bo nato nadgrajena s kadrovsko komponento, ki bo prikazala kadrovsko strukturo pri posameznih funkcijah. V tretji fazi bo izdelan popis procesov za izvajanje glavnih funkcij v javni upravi, identificirane bodo vrzeli in kritične točke ter oblikovani predlogi ukrepov za optimizacijo procesov. Zadnja faza bo vključevala rezultate vseh predhodnih faz in oblikovani bodo kumulativni predlogi ukrepov za optimizacijo in racionalizacijo organizacijske strukture, funkcij (posledično kadrovske zasedbe) in procesov.

Na podlagi analize in njenih rezultatov ter predlogov ukrepov bodo pripravljena izhodišča za prenovo tako na državni kot tudi na regionalni oziroma lokalni ravni. Na teritorialni ravni se predvideva uvedba upravnih okrajev (učinkovito in združeno delovanje javne uprave na regionalni in nižji lokalni ravni) in na tej podlagi tudi upravni centri. Z učinkovito in povezano organizacijo javne uprave bomo dosegli tudi večjo kakovost storitev za uporabnike. .

Z uvedbo upravnih okrajev in upravnih centrov bomo imeli:

- Možnost izvajanja manj frekventnih upravnih nalog in nalog oz. storitev, ki za državljana (stranko) niso nujno potrebne, na sedežu upravnega okraja oziroma upravnega centra,

- možnost koncentracije izvajanja strokovno zelo zahtevnih nalog,

- možnost hitrejšega in bolj učinkovitega prerazporejanja dela, finančnih, kadrovskih in materialnih virov,

- lažjo koordinacijo delovanja upravnih okrajev in upravnih centrov s strani ministrstva pristojnega za upravo in lažjo koordinacijo s strani drugih resornih ministrstev,

- lažjo in bolj učinkovito komunikacijo in koordinacijo dela z drugimi segmenti teritorialno dekoncentrirane državne in javne uprave.

Spremenjena organizacija delovanja dela oz. segmenta teritorialne ravni državne uprave ne bo povzročala novih oz. dodatnih birokratskih ovir za stranke, temveč prav nasprotno, dolgoročno bo zagotovila:

- večjo kakovost storitev (poenotenje izhodišč za odločanje v sorodnih, podobnih primerih, izboljšanje pogojev za prenos dobrih praks in izmenjavo strokovnih izkušenj, izboljšanje horizontalne in vertikalne komunikacije ipd.).

- večjo učinkovitost pri reševanju upravnih zadev (možnost prerazporejanja upravnih spisov oz. dela npr. znotraj posameznega upravnega okraja, oblikovanje specializiranih strokovnih skupin / timov javnih uslužbencev, ki se bodo ukvarjali z reševanjem najzahtevnejših upravnih zadev ipd.),

- bolj optimalno in bolj racionalno delovanje državne uprave (nižji stroški upravljanja – narediti enako z manj viri oz. več z enakim obsegom sredstev),

- učinkovitejše upravljanje s kadrovskim potencialom (zagotavljanje enakomerne, med seboj primerljive obremenjenosti javnih uslužbencev, povečanje strokovnosti javnih uslužbencev preko strokovne specializacije, prenosom znanja v okviru širšega kroga uslužbencev, ipd.).

6.8.2.3. Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja

Nosilec razvoja je MJU. Ključni deležniki so ostala ministrstva, vladne službe, organi v sestavi, občinske uprave in nosilci javnih pooblastil. Poleg tega pomembno vlogo nosijo tudi organizirane oblike predstavništva zaposlenih (sindikati) ter uporabniki storitev javne uprave. Tveganje za premik na tem področju predstavlja premagovanje odpora do sprememb, pomanjkanje zavedanja o potrebnosti učinkovitosti delovanja in rabe virov, politična nestabilnost in s tem sprememba političnih usmeritev.

6.8.2.4. Ukrepi za doseganje ciljnega stanja

| Cilj | Pričakovani rezultati | Ukrepi | Kazalnik | Ciljne vrednosti za leto 2020 | Nosilec | Ocena potrebnih finančnih sredstev/ ocena prihrankov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinkovita organizacija centralne teritorialne ravni države Reorganizacija širše javne uprave | Funkcionalno in horizontalno povezana javna uprava na lokalnem nivoju Stroškovna učinkovitost delovnih procesov Zniževanje stroškov poslovanja organov javne uprave Večji obseg in kvaliteta izvedenih storitev Optimizirani delovni procesi Stroškovna učinkovitost delovnih procesov Večji obseg in kvaliteta izvedenih storitev | Posnetek dejanskega stanja (celovita analiza - organizacijska, funkcijska, procesna in kadrovska vseh organov javne uprave na centralni in teritorialni ravni); na podlagi analize se oblikuje predlog optimizacije in racionalizacije organov javne uprave Identifikacija potreb reorganizacije (kadrovski premiki, prostorske kapacitete) Priprava vseh potrebnih normativnih podlag (sprememba Zakona o državni upravi in Zakona o javnih uslužbencih, Priprava vladne uredbe, ki bo določila območja in sedeže izpostav UO in UC; Priprava izhodišč za organizacijsko in funkcionalno združitev teritorialnega sistema DU oz. JU na lokalni / teritorialni ravni | Število upravnih okrajev in izpostav Znižanje in poenotenje števila upravnih organov na lokalnem nivoju, povezovanje v upravne centre Število izvedenih upravnih nalog na JU Število izvedenih upravnih nalog na porabljena finančna sredstva | +10% oz. + 290.000/na ocenjeno vsoto proračunskih sredstev UE + 10% oz. + 124 UN*/ na javnega uslužbenca Znižanje stroškov delovanja javne uprave na lokalnem nivoju v % Uskladitev teritorialne pokritosti delovanja posameznih organov javne uprave za npr. 80 % organov javne uprave na lokalnem nivoju | MJU |  |

6.8.3. Ravnanje s stvarnim premoženjem države

6.8.3.1. Obstoječe stanje

Področje  ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti države je za uresničevanje strateških ciljev vlade izjemnega pomena. Trenutno vse nepremičnine države še vedno niso ustrezno evidentirane in s tem vključene v premoženjsko bilanco države, ki za leto 2013 izkazuje vrednost nepremičnin države v višini 8.117.667.134EUR. Iz tega razloga področje ravnanja s stvarnim premoženjem zahteva posebno pozornost. Od osamosvojitve dalje je bilo to področje urejeno v različnih predpisih, kljub temu, pa ostalo decentralizirano, torej pri proračunskih uporabnikih. Vladi Republike Slovenije je trenutno pridržana zgolj pristojnost odločanja o sklenitvi nekaterih ključnih pravnih poslov, s čemer pa so že postavljeni prvi znaki centralizacije. Tudi Računsko sodišče RS je v letu 2008 pristopilo k reviziji, s katero je ugotavljajo uspešnost gospodarjenja z nezazidanimi stavbnimi zemljišči. Ugotovilo je (1) negospodarnost pri sklepanju pravnih poslov nakupov, prodaj, upravljanja in obremenjevanja nezazidanih stavbnih zemljišč (npr. nakupi zemljišč so se vršili po bistveni višji ceni od ocenjene vrednosti, upravljavci (uporabniki proračuna) so med seboj zaračunavali kupnino za posamezna zemljišča, nadomestila za ustanovitev stavbnih pravic so se določala negospodarno in različno od primera do primera, nakupi zemljišč so bili zelo nepregledni in nekoordinirani,..), (2) slabo koordinacijo med posameznimi upravljavci, (3) neustrezno vodenje evidenc in (4) odsotnost sektorskih strategij, postavljenih ciljev gospodarjenja ter indikatorjev spremljanja zastavljenih ciljev. Računsko sodišče je Vladi RS naložilo, da pripravi spremembo predpisov v smeri, da se okrepi nadzorna funkcija Vlade RS oziroma v smeri centralizacije ravnanja z nepremičnim premoženjem v lasti države. Vlada RS je zato junija 2009 sprejela Strategijo ravnanja z nepremičnim premoženjem s katero je med drugim določila centralizacijo ravnanja z nepremičnim premoženjem kot nadaljnjim razvojem sistema, vendar je strateška usmeritev vlade ostala neizvedena in je trenutna ureditev področja državnih nepremičnin še bolj pomanjkljiva od ureditve, ki jo v omenjenem revizijskem poročilu revidiralo računsko sodišče v letu 2008. Vlada namreč v tem trenutku nima nikakršnega nadzora nad sklepanjem pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem države (z izjemo sklepanja pogodb o brezplačnem prenosu lastninske pravice), interni trg nepremičnin ne deluje več, med upravljavci praktično skoraj ni koordinacije glede ravnanja z nepremičnim premoženjem države prav tako ni sprejete strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem na ravni države.

6.8.3.2. Ciljno stanje

Ravnanje s stvarnim premoženjem ima glede na prikazano vpliv na več področij strateškega razvoja države. Zato bo strategija Republike Slovenije na področju upravljanja s stvarnim premoženjem, s poudarkom na nepremičninah, usmerjena v sprejem tistih predpisov na področju ravnanja z nepremičnim premoženjem v lasti države, ki bodo zagotavljali učinkovito uresničitev strateških usmeritev:

- zagotovitev popolnih evidenc premoženja in njegove pravne urejenosti;

- načrtno, gospodarno, pregledno ter zakonito ravnanje z nepremičnim premoženjem;

- zagotavljanje optimalnih in z normativi usklajenih prostorskih pogojev;

- optimizacija stroškov  uporabe lastnih in najetih prostorov;

- vključevanje nepremičnin v lasti države na nepremičninski trg;

- energetska sanacija stavb;

- združitev kadrovskih stanovanj in učinkovito upravljanje z njimi.

Ukrepi za uresničitev strateških ciljev na področju upravljanja z nepremičnim premoženjem v lasti države so sledeči:

- centralizacija ravnanja z nepremičninami države;

- evidenca nepremičnin, ki jih uporablja država za svoje delovanje in nepremičnin v lasti RS;

- izvedba energetske sanacije stavb organov javne uprave;

- vzpostavitev enotnega spletnega portala stvarnega premoženja;

- racionalna uporaba prostorov v katerih deluje država z umestitvijo uslužbencev v skladu s

sprejetimi normativi;

- izdelava predlogov selitvenih načrtov

- aplikativna podpora glede prostorov, ki jih uporablja država za svoje delovanje za nadzor nad racionalno rabo prostorov in izdelavo selitvenih načrtov.

6.8.3.3. Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja

Nosilec je MJU. Tveganje predstavlja pomanjkanje zavedanja o potrebnosti merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja in rabe virov, politična nestabilnost in s tem sprememba političnih usmeritev, odgovornost za izvajanje, spremljanje izvajanja, premagovanje odpora do sprememb, pomanjkanje vizije in neskladnost vizije posameznih ministrstev s strateškimi cilji vlade.

6.8.3.4. Ukrepi za doseganje ciljnega stanja

| Cilj | Pričakovani rezultati | Ukrepi | Kazalnik | Ciljne vrednosti za leto 2020 | Nosilec | Ocena potrebnih finančnih sredstev /ocena prihrankov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinkovito upravljanje s stvarnim premoženjem države | Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem Ohranitev vrednosti potrebnega nepremičnega premoženja v lasti države Pravna urejenost nepremičnega premoženja Popolne evidence nepremičnega premoženja | Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem s poudarkom na optimizaciji poslovanja v skladu z Normativi za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe države; Zagotovitev zadostnih virov ( EU, proračun, namenska sredstva) za izvajanje investicijskih in vzdrževalnih del Pospešeno urejanje nepremičnega premoženja Vzpostavitev enotnega spletnega portala stvarnega premoženja države Centralna evidenca nepremičnin države Selitveni načrti sistemsko spremljanje nepremičnega premoženja | Znižanje obsega stroškov za najemnine Znižanje obratovalnih stroškov za poslovne prostore; Zmanjšanje obsega nepremičnin, na nivo potreben za izvajanje dejavnosti države Vrednost m2 poslovne površine vrednost investicijskih vlaganj Število pravno urejenih nepremičnin v lasti države; Število nepremičnin vključenih v evidence | 30 % 40% 20% Povprečna vrednost m2 poslovne površine glede na območje v RS 100% 100% | MJU |  |

6.8.4. Okoljska in energetska učinkovitost stavb

6.8.4.1. Obstoječe stanje

V Sloveniji okoljsko in energetsko učinkovito upravljanje z nepremičninami ni kot vrednota dovolj poudarjeno. Sistemsko upravljanje z energijo v stavbah državne uprave še ni vzpostavljeno, energetske izkaznice za stavbe se šele pridobivajo. V okviru ciljev za izboljšanje energetske učinkovitosti in s tem povezano Direktivo o energetski učinkovitosti, stavb je na javnem sektorju še poseben poudarek, in sicer mora javni sektor predstavljati zgled na področju učinkovite rabe energije. V sporočilu Evropske komisije o prvi oceni nacionalnih akcijskih načrtov za energetsko učinkovitost so predstavljeni nekateri cilji, ki jih bodo dosegle države članice v javnem sektorju. Direktiva še posebej določa, da morajo biti stavbe javnih organov kot zgled, zato tudi nalaga obveznost, da je potrebno vsako leto energetsko sanirati 3 % površine stavb osrednje vlade. V javnih stavbah obstaja velik potencial za učinkovito rabo energije. Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo kar okrog 10% celotnega stavbnega fonda. V letu 2014 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel nov Energetski zakon (EZ-1), ki v 324. členu določa, da morajo osebe javnega sektorja vzpostaviti sistem upravljanja z energijo in v okviru tega opredeliti cilje ter ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije, ter imenovati energetskega managerja. Ta določba predstavlja zakonsko zahtevo in upravljavski izziv za javno upravo. Poleg tega Zakon v 336. členu nalaga obveznost, da morajo imeti stavbe v lasti in uporabi javnega sektorja s tlorisno površino najmanj 250m2 energetsko izkaznico, ki mora biti nameščena na vidnem mestu.

6.8.4.2. Ciljno stanje

Brez večjih investicijskih vlaganj v objekte javne uprave in ob racionalni rabi energije ter ustrezni organiziranosti bo možno zmanjšati rabo energije za 10%. Ob primerni ozaveščenosti uporabnikov teh objektov pa bomo lahko prihranili še nadaljnjih 5% energije. V kolikor k temu dodamo še ustrezne tehnično-investicijske ukrepe, bo po strokovnih ocenah potencial učinkovite rabe energije lahko znašal tudi do 50%. Pri izvajanju energetske sanacije objekta je pomembno izdelati prioritetno in terminsko listo ukrepov. Med ukrepe, ki jih lahko začnemo izvajati takoj brez velikega finančnega vložka štejemo organizacijske in ozaveščevalne ukrepe, ki  dajo lahko izredno hitre rezultate. Tem ukrepom sledijo dražji tehnično-investicijski ukrepi, kot so npr.: rekonstrukcija razsvetljave in ogrevalnih sistemov, zamenjava stavbnega pohištva in oken ter izolacija fasade. Za razumevanje porabe energije v stavbi bomo uvedli energetsko knjigovodstvo. Na podlagi energetske slike stavbe bomo določili potreben načrt za energetsko sanacijo, če je bo to potrebno. V zadnji fazi energetske sanacije objekta bomo uvedli v preskrbo z energijo še obnovljive vire energije: vgradnjo solarnih sistemov, kogeneracijskih sistemov, sončnih in vetrnih elektrarn. Na osnovi vračilne dobe in razpoložljivih finančnih sredstev bomo določili prioritetno listo izvajanja teh ukrepov z upoštevanjem postopnost izvajanja. Na porabo energije vpliva vrsta zunanjih dejavnikov, kot so spremenljive vremenske razmere in z njimi velika temperaturna nihanja, cene energentov, spreminjajo se število, struktura in miselnost uporabnikov. Velik vpliv na porabo energije ima tudi ozaveščenost uporabnikov v smislu učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter ekologije. Pri tem ne smemo zanemariti možnosti spremenjenih navad glede porabe energije, na katere pa v največji meri vpliva vsak izmed zaposlenih. Pomemben napredek na tem področju predstavlja že uvedba rednega spremljanja tekoče porabe in stroškov energije v objektih. Spremljanje bomo lahko izvajali zgolj s pregledovanjem in preverjanjem računov za posamezne energente oziroma bomo uvedli računalniško podprto energetsko knjigovodstvo. V program energetskega knjigovodstva bomo lahko vnašali račune, primerjali porabo energije med meseci ter načrtovali izvajanje različnih ukrepov za zmanjševanje energije in s tem povečevanje prihranka pri energiji. V organizacijskem smislu je za uveljavljanje ukrepov ključno, da jih razume, sprejema in zanje skrbi širok krog vladnih funkcionarjev, uradnikov in ostalih sodelavcev v državni upravi. Zaradi tega je nujno, da državna uprava s podnebnimi ukrepi začne pri sebi.

Okoljsko in energetsko odgovorno javno upravo uvajamo z namenom, da se:

- zmanjšajo negativni vplivi na okolje, še posebej zmanjšanje neposrednih in posrednih izpustov

- toplogrednih plinov;

- uvede energetsko knjigovodstvo;

- izboljša stroškovna učinkovitost;

- varčuje z energijo, potrebno za delovanje stavbe;

- usposablja in motivira sodelavce v državnih organih;

- daje pozitivni zgled celotni javni upravi, gospodarstvu in širši družbi.

Priporočeni cilji na ravni javne uprave so :

- energetska sanacija stavb osrednje vlade – vsako leto 3% površin,

- zmanjšanje rabe končne energije za 20 % do leta 2020 oz. vsako leto vsaj 3 %,

- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 glede na izhodiščno leto 2005,

- (30%, če se doseže mednarodni sporazum),

- zmanjšanje količine odpadkov za 10% do leta 2016 glede na izhodiščno leto 2008.

- zmanjšanje porabe pitne vode na zaposlenega za 10% do leta 2016 glede na izhodiščno leto

2008,

- zmanjšanje porabe papirja na zaposlenega v državni upravi za 15% do leta 2016 glede na

vrednosti iz izhodiščnega leta 2008.

6.8.4.3. Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja

Nosilec razvoja je MzI, MOP. Ključni deležniki so ostala ministrstva, vladne službe, organi v sestavi, občinske uprave in nosilci javnih pooblastil. Tveganje predstavlja pomanjkanje zavedanja o potrebnosti merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja in rabe virov, ozaveščenost uporabnikov v smislu učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter ekologije, vremenske razmere, politična nestabilnost in s tem sprememba političnih usmeritev, odgovornost za izvajanje, spremljanje izvajanja, premagovanje odpora do sprememb, pomanjkanje vizije in neskladnost vizije posameznih ministrstev s strateškimi cilji vlade.

6.8.4.4. Ukrepi za doseganje ciljnega stanja

| Cilj | Pričakovani rezultati | Ukrepi | Kazalnik | Ciljne vrednosti za leto 2020 | Nosilec | Ocena potrebnih finančnih sredstev/ ocena prihrankov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okoljska in energetska učinkovitost stavb | Prihranki pri rabi energije in vode v stavbah JU oz. 20% nižja raba energije v stavbah JU v letu | Vzpostavitev evidence stavb JU Pridobitev energetskih izkaznic za stavbe JU Priprava in izvedba načrta (Dolgoročna strategija prenove stavbnega fonda) energetske sanacije stavb organov javne uprave Vzpostavitev sistema okoljsko učinkovite državne uprave v vseh ministrstvih in organih v sestavi | Število organov JU, ki izvajajo energetsko knjigovodstvo, imajo energetskega managerja in dosegajo cilje energetske učinkovitosti, Število izdelanih energetskih izkaznic stavb JU Površina energetsko obnovljenih stavb JU Število organizacij v katerih je bil vpeljan sistem okoljske učinkovitosti | 100% 100% 3% letno 100% | MJU, MzI, MOP | EU sredstva-OP-4/1 |

6.8.5. Vodenje projektov v javni upravi

6.8.5.1. Obstoječe stanje

V javni upravi  RS trenutno tudi ni splošno uveljavljen projektni način dela, ki bi bil vezan na doseganje vnaprej postavljenih ciljev in rezultatov v določenem obdobju, z določenimi finančnimi sredstvi in kadrovskimi viri. Zavedanje o ciljnem in pristopu, namesto procesnem, ni dovolj veliko, poleg tega pa ni zadostno tudi znanje o projektnem managementu.  Projekti, ki jih izvajamo v javni upravi in širšem javnem sektorju, se v veliko primerih financirajo iz proračuna, kar pomeni, da morajo biti projekti v institucijah načrtovani na predpisan način, pri čemer bi morali biti usklajeni z nacionalnimi in drugimi strategijami (zlasti EU). Obstoječe delovanje javne uprave v RS temelji na uresničevanju ciljev vlade, ministrstev, nacionalnih in sektorskih strateških in programskih dokumentov, ki jih je v Sloveniji preko 80, cca 15 pa jih je v fazi nastajanja za obdobje do leta 2020. Vsebina posameznih dokumentov večkrat ni popolnoma usklajena z vidika ciljev. Poleg tega v javni upravi obstaja tudi veliko število delovnih skupin (sektorskih in medsektorskih), ki svoje naloge izpolnjujejo na različne načine in z različno uspešnostjo. Nosilci posameznih aktivnosti le-te izvajajo v okviru svojih možnosti (časovnih, kadrovskih, finančnih) in prioritet, trenutno pa ne obstaja organ oziroma subjekt za izvajanje krovne koordinacije, svetovanje in usklajevanje v primerih, ko se nosilci pri uresničevanju svojih ciljev soočijo z večjimi problemi, ki ogrožajo napredovanje izvedbe.

6.8.5.2. Ciljno stanje

Projekti v javni upravi morajo biti na primeren način vključeni v proračun države oziroma lokalnih skupnosti ter finančne načrte javnih zavodov in agencij ter drugih institucij, ki sodijo v javnofinančno regulativo. V javni upravi bo vzpostavljen projektni način dela na podlagi poenotene metodologije projektnega managementa. Uvedba projektnega načina dela bo uvedena postopno, saj predstavlja precejšen odmik od trenutnega načina dela, z uvedbo sprotnega merjenja kazalnikov in kontrole doseganja načrtovanih mejnikov. Uvedba bo potekala vzporedno z dvigovanjem zavedanja o prednostih projektnega načina dela in vzporedno s povečevanjem usposobljenosti zaposlenih v javni upravi.

Z uvedbo projektnega načina dela bo vzpostavljen tudi stalen in transparenten nadzor nad delovanjem organov, ki bo vzporedno z uvedbo programskega proračuna omogočil modernizacijo javne uprave in bolj racionalne ter učinkovite porabe javnih sredstev. Ukrepi za uresničitev strateških ciljev na področju uveljavitve projektnega managementa so naslednji:

- izdelava metodologije projektnega managementa v javni upravi, vključno z opredelitvijo sistema poročanja;

- izvedba sistematičnega usposabljanja zaposlenih v javni upravi o projektnem načinu dela in sicer:

  - z izvedbo internih usposabljanj (deljenje znanja znotraj ministrstev),

  - z izvedbo izobraževanj v okviru upravne akademije in s strani zunanjih izvajalcev,

  - s horizontalnim prenosom dobrih praks med ministrstvi.

- izdelava orodja za informacijsko podprto načrtovanje in izvajanje, spremljanje in poročanje o največjih strateških projektih;

- vzpostavitev nosilnega organa za prevzem krovnega nadzora nad izvajanjem projektov in njegovo opolnomočenje z vidika pristojnosti.

6.8.5.3. Nosilec razvoja, ključni deležniki, predpostavke in tveganja

Krovni nosilec za uvedbo projektnega načina dela bo Služba Vlade za razvoj in kohezijsko politiko, ki bo prevzela pripravo metodologije, Ministrstvo za javno upravo bo v okviru Upravne akademije prevzelo izvedbo usposabljanj zaposlenih za delo na projektih in usposabljanje projektnih vodij ter prevzelo izdelavo orodja za informacijsko podporo projektom. Ključni deležniki so ostala ministrstva, vladne službe, organi v sestavi, občinske uprave in nosilci javnih pooblastil in nevladne organizacije. Tveganja za uveljavitev projektnega načina dela so predvsem:

- premajhen interes za projektni način dela (strah pred spremembami, preobremenjenost s tekočimi nalogami, neprepoznavanje pozitivnih učinkov),

- premajhna usposobljenost projektnih vodij,

- odsotnost ustreznih korelacij med uspešnim doseganjem ciljev in kvaliteto rezultatov, dodeljenimi finančnimi sredstvi in sistemom nagrajevanja,

- nezadostna funkcionalna sposobnost izbranega orodja za informacijsko podporo ali njegova neuporaba v praksi.

6.8.5.4. Ukrepi za doseganje ciljnega stanja

| Cilj | Pričakovani rezultati | Ukrepi | Kazalnik | Ciljne vrednosti za leto 2020 | Nosilec | Ocena potrebnih finančnih sredstev/ ocena prihrankov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinkovita in racionalna realizacija strateških in razvojnih ciljev | Vzpostavitev projektnega managementa kot metode za doseganje ciljev | Oblikovanje metodologije projektnega dela v javni upravi Vzpostavitev organizacijske strukture za krovni nadzor nad strateškimi projekti vlade Vzpostavitev orodja za informacijsko podprto načrtovanje in izvajanje, spremljanje in poročanje o projektih Oblikovanje programov usposabljanj za zaposlene v javni upravi | Število izvedenih projektov Število doseženih strateških in programskih ciljev Število medresorskih delovnih skupin, ki uporabljajo projektni način dela Število usposobljenih projektnih vodij |  | SVRK MJU | EU sredstva (OP - 11/ 2) |

7. Načrt uresničevanja strategije

7.1. Promocija in komunikacija z deležniki, izvajanje strategije in nosilci

Javna uprava v Sloveniji žal v javnosti ne uživa visokega ugleda. Do nje je kritična tako splošna, še posebej pa poslovna javnost. Pri tem se državljani sklicujejo zlasti na nekonkurenčno poslovno okolje, netransparentnost ter številne administrativne ovire, ki otežujejo njihovo nemoteno poslovanje, jim jemljejo čas ter jih ovirajo pri vsakodnevnih obveznostih. Strategija razvoja javne uprave 2015-2020 (Strategija) je tako ključen in pomemben strateški dokument, ki bo za daljše obdobje začrtal razvoj slovenske javne uprave, zato mora biti o njegovi vsebini na primeren način seznanjeni različni deležniki in sicer: tako interna, strokovna kot tudi eksterna (širša) javnost.

Cilj razvoja javne uprave je, da s pomočjo različnih aktivnosti, projektov in ukrepov, ki izhajajo iz Strategije zgradimo moderno javno upravo, ki bo delovala profesionalno, strokovno, stabilno, učinkovito, transparentno ter skladno z načeli dobrega upravljanja. Vsekakor pa je pomembno, da je tako s procesom nastajanja Strategije, kot tudi z aktivnostmi, ki izhajajo iz dokumenta čimbolj seznanjena tako strokovna kot tudi širša javnost, naš cilj je, da je v dokument vključenih čimveč predlogov vseh deležnikov, da pridobimo njihova stališča o posameznih vprašanjih in dodatne informacije o predlaganih vsebinah.

Dobra in jasna predstavitev konkretnih ciljev, usmeritev, ukrepov ter jasno in transparentno izvajanje aktivnosti, ki so začrtane v Strategiji, bo namreč bistveno prispevalo k višjemu ugledu delovanja javne uprave, istočasno pa spodbudilo zainteresirano javnost, da se vključi v komunikacijo s pristojnimi organi in poda predloge ter pripombe, ki se nanašajo na izboljšavo predpisov, postopkov, zakonodaje,..

V skladu z načeli oblikovanja in priprave predpisov, ki izhajajo iz Resolucije o normativni dejavnosti (sprejeto novembra 2009) ter z namenom pridobitve mnenj čim večjega števila deležnikov, je pristojno ministrstvo k sodelovanju oblikovanja vsebine dokumenta povabilo tudi strokovno in širšo javnost.

Aktivnosti v času priprave Strategije - april – november 2014:

| Kdaj | Aktivnost | Deležniki (udeleženci in ciljna skupina) |
| --- | --- | --- |
| September 2013 | Imenovanje medresorske delovne skupine za pripravo strategije |  |
| Oktober 2013 | Predstavitev načrta priprave in procesa strategije: dr. Karmen Kern Pipan, Klaudija Koražija, dr. Gregor Virant »Staring Points of the Process of Preparing “Strategy of Slovenian Public Administration Development 2014 - 2020«, Ministrstvo za notranje zadeve, obisk predstavnikov OECD. | OECD |
| December 2013 – Marec 2014 | Oblikovanje izhodišč za pripravo strategije in potrditev na strateškem svetu |  |
| April 2014 | Sprejetje Izhodišč za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja javne uprave 2014 – 2020 na Vladi RS, objava sporočila za javnost o sprejetem sklepu vlade in objava novice na spletni strani MJU | Vlada RS, posredovano sporočilo za javnost medijem, seznanjena širša javnost |
| Maj 2014 | Poziv strokovni javnosti k posredovanju mnenj in predlogov pri pripravi strategije – posredovana Izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja javne uprave 2014 – 2020. | Nevladne organizacije, združenja, zbornice, sindikati |
| Maj 2014 | Razširitev medresorske delovne skupine za pripravo strategije – objava novih članov v sporočilu za javnost na spletni strani MJU |  |
| Maj 2014 | Objava Izhodišč za pripravo strategije nadaljnjega razvoja javne uprave 2014 – 2020 na spletni strani MNZ, portalu Stop birokracija ter Nacionalnem interopeabilnostnem s povabilom k posredovanju mnenj in predlogov. | Strokovna in širša javnost |
| Junij 2014 | Slovenska tiskovna agencija: Objava članka o pripravi strategije in poziv javnosti k posredovanju mnenj in predlogov | Mediji, strokovna in širša javnost |
| Junij, Julij, Avgust 2014 | Operativna skupina je dobila ducat predlogov, jih pregledala, proučila in smiselno upoštevala pri oblikovanju osnutkov vsebin in akcijskih načrtov. | Operativna skupina za pripravo strategije |
| Maj, junij 2014 | Aktivna udeležba na delavnicah in okroglih mizah organiziranih s strani Evropske komisije in OECD (izmenjava izkušenj in znanj med članicami EU glede priprave Strategije). Predstavitev poteka procesa in temeljnih vsebin priprave strategije: dr. Karmen Kern Pipan,Tadej Gabrijel, mag. Sadra Seketin Lestan, Jelena Tabaković, Mateja Arko Košec »Developing a Sustainable Strategic Framework for Public Administration Reform Slovenia: Starting Points and Outlines«, Bruselj, Evropska komisija in OECD, maj 2014. | Člani operativne delovne skupine za pripravo strategije |
| Junij 2014 | Predstavitev zasnove, izhodišč, časovnice za pripravo strategije Strateškemu svetu delovne skupine | Strateški svet delovne skupine za pripravo Strategije |
| Julij 2014 | Predstavitev poteka procesa in temeljnih vsebin priprave strategije dr. Karmen Kern Pipan, Tadej Gabrijel, Klaudija Koražija in dr. Gregor Virant »Preparation Strategy for further development of the Slovenian public administration 2014 – 2020«, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za notranje zadeve, OECD pregled delovanja javne uprave. | OECD |
| Maj – November 2014 | Predavanja, članki in objave na strokovnih dogodkih, konferencah v strokovnih revijah. Publikacije so objavljene tudi na spletni strani MJU. Seminar za pridobitev dodatnega znanja s področja strateškega načrtovanja in managementa kakovosti v javni upravi z naslovom "In-depth training on enhancing institutional capacity and efficient public administration and the CAF model (Common Assesment Framework)", september 2014. Dr. Karmen Kern Pipan in Mateja Arko Košec, Ključni poudarki nastajajoče strategije razvoja javne uprave RS 2014 – 2020 v luči dviga učinkovitosti in uspešnosti upravnih organov in modela CAF,VI. Dnevi upravnih enot, Tacen, september 2014 Mateja Arko Košec in Dr. Karmen Kern Pipan, Nova verzija modela CAF 2013 in samoocenjevanje za dvig učinkovitosti delovanja v javni upravi" [1] XX1. Dnevi slovenske uprave, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana, Zbornik referatov, september 2014 Dr. Karmen Kern Pipan, Mojca Ramšak Pešec, mag. Mateja Prešern, dr. Polonca Blaznik, Matija Kodra, Temeljni poudarki, izzivi in priložnosti nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave v luči aktualnih razvojnih evropskih perspektiv, XX1. Dnevi slovenske uprave, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana, Zbornik referatov, september 2014 Mateja Arko Košec in dr. Karmen Kern, Izzivi in priložnosti managementa sistema kakovosti v luči nove strategije razvoja javne uprave, 23. konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, Portorož, november 2014. Dr. Karmen Kern Pipan »Administrative Capacity Building in Europe and the Contribution of CAF: Lessons Learned from Member States«, 6. mednarodna konferenca »Impact in Results with CAF«, Rim, november 2014. | Interna, strokovna ter širša javnost |
| November 2014 | Potrditev prvega predloga osnutka Strategije na Strateškem svetu skupaj z akcijskimi načrti ukrepov | MJU |

Promocija in predstavitev Strategije, njenih ciljev, ukrepov, aktivnosti – december 2014 – februar 2015:

| Kdaj | Aktivnost | Organizator | Udeleženci in ciljna skupina |
| --- | --- | --- | --- |
| December 2014, Januar 2015 | Javna obravnava Strategije za razvoj javne uprave 2014 - 2015 In v okviru tega: Strateška konferenca namenjena predstavitvi ključnih ciljev, ki so vključeni v predlog Strategije, terminski plan in načrt ter ukrepi za dosego ciljev Medresorska razprava o osnutku Strategije med ministrstvi ter potrditev strategije na Strateškem svetu Poziv strokovni in širši javnosti k posredovanju mnenj in predlogov pri pripravi strategije Objava sporočila za javnost in informiranje medijev. | MJU | Vsi deležniki: Strokovna javnost: predstavniki nevladnih organizacij, sindikatov, ki zastopajo javni sektor, združenja, zbornice Ministrstva in strateški svet |
| Januar 2015 | Potrditev končnega predloga Strategije na Strateškem svetu skupaj z dvoletnimi akcijskimi načrti ukrepov | MJU | Člani strateškega sveta |
| Februar 2015 | Potrditev predloga Strategije za razvoj javne uprave 2014 – 2020 na seji Vlade RS in objava, informiranje, promocija ter izvedba dvoletnih akcijskih načrtov ukrepov. | Vlada RS | Vlada, strokovna javnost |
| Februar 2015 | Novinarska konferenca po seji Vlade RS - Predstavitev Strategije, njenega namena in ciljev. Objava sporočila za javnost o sprejetju Strategije na spletni strani vlade in MJU ter portalu Stop birokraciji. | Urad vlade za komuniciranje | Mediji, širša javnost |
| Februar 2015 | Podrobnejša predstavitev vsebine, terminskega plana aktivnosti in ukrepov, ki so zapisani v Strategiji na novinarski konferenci MJU | MJU | Minister, državni sekretar, mediji / širša javnost |
| Oktober 2014 – Januar 2015 | Predavanja, članki, objave v strokovnih revijah, predstavitve dobrih praks Delovni sestanek s predstavniki Evropske komisije v Bruslju na temo nadgradnja osnutka Strategije razvoja javne uprave RS 2014-2020 ter priprava Operativnega programa v luči priprave ukrepov ter kazalnikov. – udeležba predstavnikov operativne delovne skupine za pripravo Strategije Konferenca - SZKO - Slovensko združenje za kakovost in odličnost - dr. Karmen Kern Pipan, Mateja Arko Košec: Izzivi in priložnosti managementa sistema kakovosti v luči nove strategije razvoja javne uprave Sodelovanje in aktivna udeležba predstavnikov MJU na mednarodni konferenci - 6th Europan CAF Users Event – predstavitev izkušenj in dobrih praks o uporabi modela CAF v Sloveniji Predstavitev nastajajoče strategije razvoja javne uprave v Strasbourgu na zasedanju Evropskega odbora za demokracijo in upravljanje pri Svetu Evrope Aktivno sodelovanje v razpravi in predstavitev načrtov za izboljšanje delovanja javne uprave preko njene modernizacije in prenove v okviru Neformalne mreže javnih uprav Evropske unije (EUPAN) v Rimu | MJU SZKO | Strokovna in širša javnost |

S pomočjo promocije Strategije razvoja javne uprave 2020, ki bo izvedena preko različnih komunikacijskih orodij, bomo javnost prepričali, da se javna uprava razvija v moderen in učinkovit servis, katerega glavni namen je postati partner svojim uporabnikom. Cilj javne uprave je zmanjšati stroške delovanja, povečati učinkovitost, predvsem pa izboljšati kakovost storitev, ki so namenjene državljanom. Ko bo javnost verjela temu sporočilu ter ga sprejela za resnično, bo lahko javna uprava dosegla večji ugled in imela pozitiven ugled v očeh uporabnikov.

7. 2. Spremljanje in vrednotenje izvajanja strategije

Za dosego strateških ciljev bodo zadolženi posamezni nosilci, ki izvajajo potrebne aktivnosti in na svojem področju opravljajo nadzor nad opravljenim delom. Ob tem, da si morajo organi vseskozi prizadevati za zmanjševanje birokratskih ovir, za iskanje hitrih rešitev z uporabo sodobne tehnologije in udeležbo uporabnikov pri uveljavljanju njihovih pravic in interesov. Postopki, ki jih izdajo upravni organi bodo morali biti hitri in učinkoviti ter rešeni v zakonitem roku.

Vzpostaviti bo potrebno individualno odgovornost za ravnanje v skladu s postavljenimi standardi že na najnižji ravni, na ravni, ki je najbližje uporabniku. Namen določanja standardov v javni upravi je, da je prvi korak pri stalnem izboljševanju poslovanja javne uprave usmerjen v racionalno porabo sredstev in doseganje zadovoljstva strank.

Spremljanje in vrednotenje izvajanja strategije je ključnega pomena, zato bo Služba za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost v Ministrstvu za javno upravo pripravila enoten koncept, ki bo podlaga za pripravo spletne Aplikacijo za spremljanje realizacije akcijskih ukrepov strategije.

Spremljanje izvajanja Strategije razvoja javne uprave 2014 – 2020 ter zastavljenih ciljev in ukrepov bo potekalo preko spletne Aplikacije za spremljanje realizacije akcijskih ukrepov strategije, kjer bodo posamezni nosilci poročali o doseženem napredku dvakrat letno (ob polletju ter zaključku koledarskega leta). Imenovana bo posebna operativna delovna skupina, kjer bodo določeni nosilci - skrbniki za izvedbo potrebnih aktivnosti v podporo sprotnemu napredku pri zastavljenih ciljih.

Poročilo o izvedbi ukrepov bo dvakrat letno obravnaval in potrdil strateški svet, ki ga bo vodil minister pristojen za javno upravo in bo sestavljen iz članov Strateškega sveta vključenih v delovni skupini, ki je pripravila Strategijo razvoja javne uprave 2014 – 2020.

Namen delovanja strateškega sveta je ovrednotenje dela po posameznih strateških ciljih in potrditev načrtov za nadaljnje uresničevanje strategije ter posredovanje periodičnih polletnih in letnih poročil v obravnavo Vladi RS.

8. Dejavniki tveganja za uresničevanje strategije

Med pomembne dejavnike tveganja za uresničevanje zastavljenih strateških ciljev sodijo:

- politična nestabilnost, pogoste menjave vlad in ministrov, ki ne zagotavljajo konsistentne vizije, prioritet, strategije in izvedbe ukrepov,

- slabe gospodarske, ekonomske in finančne razmere v državi ter posledično pomanjkanje finančnih sredstev,

- slaba politična kultura in pomanjkanje politične volje za urejanje za državo pomembnih področij, kjer so potrebne korenitejše reforme,

- nesposobnost in neodločnost pri sprejemanju pomembnih strateških odločitev in neprevzemanje osebne odgovornosti,

- zahteve po spremembah zakona zaradi aktualnih dogodkov in razmer ter konkretnih primerov,

- neprepoznavanje pomena potrebnih reform in posledično nezadostna dodelitev finančnih in kadrovskih virov potrebnih za preboj in sistemski razvoj,

- nepripravljenost institucij javne uprave pri implementaciji sprememb in odpor določenih pristojnih organov do poenostavljanja administrativnih postopkov,

- splošno slabo zaupanje državljanov v državno upravo,

- dolgotrajna realizacija ali nerealizacija predlogov ali pobude povečuje nezaupanje v delovanje javne uprave,

- nepripravljenost izvajanja reformnih ukrepov za odpravo administrativnih ovir in postopke deregulacije,

- prevelika odvisnost od zunanjih izvajalcev in partnerjev, morebitne motnje na strani zunanjega partnerja lahko ogrozijo zmožnosti države za zagotavljanje učinkovitih, stabilnih in zanesljivih storitev javne uprave,

- pomanjkanje zavedanja o potrebnosti merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja in rabe virov,

- vpliv politike na upravljanje s kadri in delovanje uprave vpliva na ugled državnega aparata,

- profesionalizacija uprave z vsemi moralnimi in etičnimi standardi javnih uslužbencev in njihovo usposobljenostjo, kot vrednota ni dovolj prepoznana oziroma premalo upoštevana,

- nezadostna podpora strokovnosti in kadrovanju v skladu z zahtevami delovnih procesov in ciljev organizacije,

- nestalnost institucionalnega okvira (spremembe ministrstev, institucij) ter posledično pomanjkanje finančnih sredstev zaradi večjih stroškov in neobvladovanje organizacijskih težav.

9. Viri in literatura

- (2013). CPI. Corruption perceptions index 2013. Transparency International. Pridobljeno 17.7.2014 s http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/

- (2014). CSR. Priporočilo Evropske komisije za Priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2014 in mnenje Sveta o slovenskem programu stabilnosti za leto 2014. Pridobljeno 16.07.2014 z: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm

- (2010). DAE. Digital Agenda for Europe, European Comission, Pridobljeno 17. 07. 2014 z http://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-agenda-europe

- (2011). ECFDTH. European Comission for Democracy Through Law (Venice ommission), Stocktaking on the Notions of »Good governance« and »Good Administration«, European Comission. Strasbourg.

- (2013). ECTIRPABEG. The European Commission takes initiative to reform public administration and boost economic growth. European Comission. Pridobljeno 17.07.2014 z http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-935_en.htm

- (2014). EDBZPODK. Enotni dokument za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti. Drugo poročilo o realizaciji ukrepov enotnega dokumenta za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti. Ministrstvo za notranje zadeve. Pridobljeno 24. 7. 2014 z

- http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/user_upload/mju/Boljsi_predpisi/Publikacije/2._POROCILO_ED_julij_2014.pdf

- (2013). MIRS. Model odličnosti EFQM. Ljubljana.

- (2012). EIPA. European Institute for public Administration, The Common Assessment Framework (CAF), Improving Public Organisattions through Self-Assessment, Maastricht.

- (2010). eGovAP. European eGovernment Action Plan, European Comission, Pridobljeno 17.07.2014 z http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015;

- (2014). IMD. International Institute for Management Development. Pridobljeno 17. 07. 2014 z http://www.imd.org/news/World-Competitiveness-2013.cfm

- (2014). IPSNRSU, Izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 - 2020 (temeljni strateški okvir, koncept in usmeritev). Pridobljeno 05. 07. 2014, z http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/2014/140424_izhodisca_strategija_razvoja_javna_uprava.doc

- (2013). MNZ. Ministrstvo za notranje zadeve, Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju, Kako s samoocenjevanjem izboljšati organizacijo: Ljubljana.

- (2011). OECD Public Governance reviews: Slovenia, Review of the Public Sector Salary System. Paris: OECD.

- (2012). OECD. OECD pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, Slovenija za strateško vodeno in učinkovito državo, Pridobljeno 10. 07. 2014 z http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/novice/2012/junij/120622_priporocila_OECD_slo_version_za_splet.pdf

- (2013). OECD. OECD strateška načela digitalnega upravljanja, OECD, Pridobljeno 10. 07. 2014 z https://nio.gov.si/nio/asset/oecd+strateska+nacela+digitalnega+upravljanja

- (2013). QPA. Quality of Public Administration. European Comission, Pridobljeno 20.07.2014 z http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/34_quality_of_public_administration_02.pdf

- (2012). SSKPSPPS. Stališče služb Komisije o pripravi sporazuma o partnerstvu in programov v Sloveniji za obdobje 2014–2020, Evropska komisija, Pridobljeno 17.07.2014 z http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/sl_position_paper_sl.pdf

- (2009). SREP. Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc, MJU, Pridobljeno 17.07.2014 z https://nio.gov.si/nio/asset/strategija+razvoja+elektronskega+poslovanja+ter+izmenjave+podatkov+iz+uradnih+evidenc+srep-352

Priloga 1: Pojmovnik

Déležnik (angl. stakeholder): oseba, skupina ali organizacija, ki ima neposreden ali posreden delež ali interes v organizaciji, ker lahko vpliva na organizacijo ali organizacija lahko vpliva nanj. Primer zunanjih deležnikov so odjemalci, dobavitelji, partnerji, vladne organizacije in predstavniki skupnosti ali družbe; primer notranjih deležnikov so zaposleni ali skupine zaposlenih.

Delovno mesto (angl. workplace): je najmanjša enota organizacije organa.

Del plače za delovno uspešnost (angl. job performance bonus): tisti del plače, ki ga lahko prejme javni uslužbenec in funkcionar za nadpovprečno uspešno opravljeno delo v določenem obdobju.

Dobra praksa (angl. good practice): najboljši pristopi, politike, procesi ali metode, ki vodijo k izjemnim dosežkom. Ker pa je težko ugotoviti, kaj je najboljše, večina organizacij raje uporablja izraz »dobra praksa«. Načini ugotavljanja dobre prakse zunaj organizacije lahko vključujejo primerjavo z drugimi in zunanje učenje.

Državni organ (angl. state authority): organ državne uprave in drug državni organ.

Državna uprava (angl. public administration): je del izvršilne oblasti v RS, ki izvršuje upravne naloge. Upravne naloge opravljajo ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne enote.

Drug državni organ (angl. other state authority): Državni zbor, Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic, pravosodni organ in drug državni organ, ki ni organ državne uprave.

Drugi pogoji za opravljanje dejavnosti (angl. other conditions for activities): so pogoji, ki jih mora poslovni subjekt oziroma posameznik izpolnjevati tekom opravljanja dejavnosti in niso predmet posebnih pogojev oziroma t.i. vstopnih pogojev za začetek opravljanja dejavnosti.

Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (angl. Single document to enable better regulation and business environment and increase competitiveness) predstavlja zaveze Vlade RS s konkretnimi opredelitvami ukrepov, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije.

EMMS – Enotna metodologija za merjenje stroškov zakonodaje (angl. Common methodology for measuring costs of regulation): metodologija, ki je bila privzeta na podlagi mednarodne metodologije (SCM metodologija), ki je sprejeta v vseh državah članicah, z namenom poenostavitve postopka kvantitativnega ocenjevanja administrativnih stroškov, povzročenih podjetjem (in drugim) s strani državne (lahko tudi lokalne) regulative.

Inšpekcijski nadzor (angl. Inspection, inspection procedure): inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Inšpekcijski nadzor izvršujejo inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpekcijski svet (angl.  Inspection Board):  Inšpekcijski svet je stalno medresorsko delovno telo, ki ga vodi minister, pristojen za upravo, lahko pa za vodenje pooblasti drugo osebo. Člani IS so glavni inšpektorji in predstojniki organov oziroma poslovodni organi oseb javnega prava, v katerih deluje inšpekcija, oziroma osebe, ki jih predstojnik oziroma poslovodni organ pooblasti. Naloge IS so povezane z doseganjem večje učinkovitosti in usklajenosti delovanja inšpekcij.

Javna uprava (angl. public administration): družbeni podsistem, ki ima dve ključni funkciji: strokovno sodeluje pri pripravi javnih politik in sprejete politike neposredno izvršuje. Javno upravo sestavljajo državna uprava, občinske uprave in nosilci javnih pooblastil.

Javni interes (angl. public interest):  javni interes je širša družbena korist, ki je izražen v področnih zakonih in drugih predpisih, služi pa tudi zasebnemu interesu. Skrb za varovanje javnega interesa in interesov pravnih in fizičnih oseb so primarne naloge inšpekcijskega nadzorstva.

Javni sektor (angl. public sector): sestavljajo ga: državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti; javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi; druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. Javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja po tem zakonu.

Javni uslužbenec (angl. public employee): posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih skupnosti niso javni uslužbenci.

Kompetence (angl. competences): vse sposobnosti uporabe znanja in druge zmožnosti, ki so potrebne, da nekdo uspešno, učinkovito in v skladu s standardi delovne uspešnosti, izvrši določeno nalogo, opravi delo ali odigra vlogo v poslovnem procesu. Obsegajo znanja, veščine, spretnosti, osebnostne in vedenjske značilnosti, prepričanja, vrednote, samopodobo…

Kompetenčni model (angl. competency model) je orodje za upravljanje s človeškimi viri.

MSP test (angl. Small and medium-sized enterprises test): je presoja učinkov predloga predpisa na gospodarstvo, predvsem na mikro, mala in srednja podjetja.

Organ državne uprave (angl. state administration body): ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba in upravna enota.

Osnovna plača (angl. basic salary): tisti del plače, ki ga prejema javni uslužbenec ali funkcionar na posameznem delovnem mestu, nazivu ali funkciji za opravljeno delo v polnem delovnem času in za pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu. V osnovni plači je všteto tudi napredovanje javnega uslužbenca ali funkcionarja.

Plača (angl. salary): plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.

Plačni sistem (angl. wage system): sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v slovenskem javnem sektorju, vključno s pravili za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravili za določanje obsega sredstev za plače.

Položaj (angl. position): delovno mesto z vodstvenimi pooblastili in odgovornostmi.

Predstojnik (angl. head): oseba, ki vodi delo državnega organa oziroma uprave lokalne skupnosti; predstojnik občinske uprave je župan.

Pristop (angl. approach): celovit način, kako dosežemo, da se nekaj zgodi; sestavljajo ga procesi in strukturirana dejanja v okviru načel in politike.

Proces (angl. process): nabor aktivnosti, ki vplivajo druga na drugo, saj izhod iz ene aktivnosti postane vhod v drugo. Procesi dodajajo vrednost s tem, ko ob uporabi virov pretvarjajo vhode v izhode.

Profesionalnost (angl. professionalism): pojem profesionalnosti ni statična kategorija, ampak dinamična, saj se odziva na spremembe v družbi. Pomeni strokovnost, kakovost dela in odgovoren pristop k delu, ki vključuje tudi etičnost.

RIA (angl. Regulatory Impact Analysis): analiza učinkov predpisov je v svetu znana in uveljavljena pod imenom RIA (angl. tudi "Regulatory Impact Assessment") in predstavlja poseben postopek preverjanja učinka predpisa na družbo ter omogoča sistematično obliko presoje različnih učinkov predpisov.

Sistemizacija delovnih mest (angl. job classification): je akt, ki določa delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog organa, z opisom pogojev in nalog na posameznih delovnih mestih.

Strategija (ang. strategy): visokonivojski načrt, ki opisuje taktiko, s katero namerava organizacija doseči svoje poslanstvo in svojo vizijo, ki se nato pretvorita v usklajene strateške načrte in cilje, ki odražajo to, kar mora organizacija storiti.

Strokovna usposobljenost (angl. professional competence): so strokovno znanje in osebne sposobnosti za opravljanje dela. Strokovna znanja nadalje tvorijo izobrazba, funkcionalna znanja in specialna znanja.

Uradnik (angl. official): javni uslužbenec,ki v organu opravlja javne naloge, to je naloge, ki so neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega interesa.

Vizija (angl. vision): opis, kaj poskuša organizacija dolgoročno doseči. To naj bi bilo jasno vodilo za izbiro sedanjega in prihodnjega poteka dejavnosti; skupaj s poslanstvom je podlaga tudi za strategijo in politiko.

Vrednote (angl. values): filozofija ali načela delovanja, ki usmerjajo notranje ravnanje organizacije, pa tudi njene odnose z zunanjim svetom. Vrednote dajejo zaposlenim napotke, kaj je dobro ali zaželeno in kaj ni. Imajo močan vpliv na vedenje posameznikov in timov ter se uporabljajo kot široke smernice v vseh položajih.

Vstopni pogoji (angl. entries): so pogoji, ki jim mora družba ali podjetnik izpolnjevati, preden začne opravljati določeno dejavnost/poklic.

Povzeto po: Drafting a concept paper on the Organizational Structure of the Executive Public Administration, SIGMA, 2008

Povzeto po internem osnutku predloga za pripravo nove strategija razvoja Slovenije 2014-2020, MGRT, 2014

Povzeto po OECD pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, Slovenija za strateško vodeno in učinkovito državo, 2012, sofinanciran z ESS sredstvi

Povzeto po Stališče služb Evropske komisije o pripravi sporazuma o partnerstvu in programov v Sloveniji za obdobje 2014–2020

Javno upravo tako sestavljajo državna uprava, občinske uprave in nosilci javnih pooblastil.

Ministrstvo za javno upravo je skladno z Zakonom o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/2013, 47/13-ZDU-1G in 65/14) v mesecu oktobru 2014 od Ministrstva za notranje zadeve prevzelo naloge s področja javne uprave.

Povzeto po: Drafting a concept paper on the Organizational Structure of the Executive Public Administration, SIGMA, 2008

Povzeto po European Comission (2012), Excellence in Public Administration for competitiveness in EU Member States

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-member-states/improving-public-administration/files/pa_report_en.pdf

Povzeto po http://cpi.transparency.org/cpi2013/

Povzeto po http://www.integriteta.si/component/content/article/11-partner-transparency-international/311-politike-in-funkcionarje-pozivamo-k-sistematicnemu-ukrepanju-proti-korupciji

Glej spletne strani nevladne organizacije Transparency International: http://www.transparency.org/cpi2013/results .

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm

Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14).

ZDIJZ-A (Ur. l. RS št. 61/05).

Mednarodni nevladni organizaciji Access Info Europe iz Španije in Centre for Law and Democracy iz Kanade sta v 89 državah izvedli raziskavo o kakovosti zakonodaje s področja dostopa do informacij javnega značaja. Več o projektu: http://www.rti-rating.org .

Kar predstavlja pomemben doprinos k izpolnitvi priporočila št. 8 Sveta EU iz leta 2013 v zvezi z nacionalnim reformnim programom.

Izpolnitev priporočil Komisije iz Protikorupcijskega poročila EU 2014.

Npr. ponovna uporaba podatkov o finančnih transakcijah organov v aplikaciji Supervizor ali ponovna uporaba podatkov o udeležbi poslancev na sejah DZ  (www.virostatiq.com ), ali ponovna uporaba podatkov o jamah, ki je omogočila izdelavo e-katastra jam (www.katasterjam.si ).

Zakon o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 2/2004).

Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS št. 85/04).

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo).

www.mnz.gov.si, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 69/11-uradno prečiščeno besedilo)

Novela Zakona o političnih strankah (ZPolS-E, Ur. l. RS št. 99/13) in novela Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B, Ur. l. RS št. 98/13).

Gradiva so objavljena na spletnih straneh MJU: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/integriteta_in_preprecevanje_korupcije/

Prvo vmesno poročilo Vlade RS o izvajanju Programa ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije. http://www.mnz.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/browse/1/article/12208/8850/943bd83ad6dd53ca761ffeb85180d9ab/

Novela ZDIJZ-C, Ur.l. RS št. 23/14.

Priporočilo Evropske komisije za Priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2014 in mnenje Sveta o slovenskem programu stabilnosti za leto 2014. Priporočilo št. 8 na str. 9. Pridobljeno 16.7.2014 s: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm

OECD-jev pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, Slovenija za strateško vodeno in učinkovito državo, 2012.

Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/12-ZUJF.

Letna poročila o delu Inšpektorata za javni sektor, dosegljiva na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve http://www.mnz.gov.si/si/varnost_in_nadzor/inspektorat_za_javni_sektor/.

Poročilo o delu Inšpektorata za javni sektor v letu 2013, str. 35, objavljeno na spletni strani http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/IJU/SV_porocilo_IJS_2013.pdf .

Letna poročila Računskega sodišča Republike Slovenije, dosegljiva na spletni strani http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K86546B35F636AAC1C1257155004B3D11.

Letna poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, dosegljiva na spletni strani http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/letna-porocila-priporocila-dz-odzivna-porocila-vlade/.

Glej http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava.

OECD-jev pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, Slovenija za strateško vodeno in učinkovito državo, 2012.

Analiza učinkov in ugotovljene pomanjkljivosti plačnega sistema v javnem sektorju, Junij 2011 (interno gradivo Direktorata za javni sektor).

Pregledi javnih uprav, Plačni sistem v slovenskem javnem sektorju, 2011, Pariz.

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, julij 2014.

Priporočila za uveljavljanje sprememb na področju poslovanja po načelu dobrega upravljanja, temelječa na jasni opredelitvi odgovornosti in prevzemanju odgovornosti za prevzete odločitve, je predlagalo tudi Računsko sodišče Republike Slovenije  v svoji Strategiji Računskega sodišča Republike Slovenije od leta 2014 do leta 2020:

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/V/K569F66CDDE98AD4AC1257C3C00267143/$file/strategija2014-2020.pdf.

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/Upravna_akademija/IZPITI_IN_SEMINARJI/igor/POROCILO_2013.pdf in http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/Upravna_akademija/UA/Porocila/Porocilo_UA_2012.pdf

International Institute for Management Development. http://www.imd.org/news/World-Competitiveness-2013.cfm

OECD Economic Surveys, Slovenia, april 2013

The European Commission takes initiative to reform public administration and boost economic growth. European Commission http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-935_en.htm

Priporočilo Evropske komisije za Priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2014, mnenje Sveta o slovenskem programu stabilnosti za leto 2014 http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm

http://www.vlada.si/delo_vlade/seje_vlade/dnevni_redi/dnevni_redi/article/54_redna_seja_vlade_rs_dne_24_decembra_2003_30033/

http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_ministrstev_in_vladnih_sluzb/novice_drzavnih_organov/article/strategija_razvoja_slovenskega_javnega_sektorja_za_ucinkovit_vstop_v_eu_26967/

http://www.mju.gov.si/fileadmin/mpju.gov.si/pageuploads/Kakovost/Zbornik_2002.pdf

Pilotni projekt priznanja RS za poslovno odličnost v javni upravi na podlagi meril EFQM modela odličnosti http://www.mirs.gov.si/si/delovna_podrocja/poslovna_odlicnost_prspo/prspo_drzavna_nagrada_za_odlicnost/pilotni_projekt_priznanja_rs_za_poslovno_odlicnost/pilotni_projekt_za_javno_upravo/

Sistem ocenjevanja odličnosti v javni upravi na podlagi meril modela CAF in Uredbe v upravnem poslovanju http://www.mirs.gov.si/fileadmin/um.gov.si/pageuploads/Dokpdf/PRSPO/Projekti/SOOJU_zgibanka_2008.pdf

European Institute for Public Administration, Maastricht, 2014

Common Assessment Framework

Po dostopnih podatkih MJU je 37% vseh upravnih enot v letu 2013 izvedlo notranjo presojo po standardu ISO (brez certifikacije).

Po dostopnih podatkih MJU je 84% vseh upravnih enot v letu 2013 izvedlo samooceno po modelu CAF.

Priznanje RS za poslovno odličnost na podlagi meril EFQM modela odličnosti http://www.mirs.gov.si/si/delovna_podrocja/poslovna_odlicnost_prspo/prspo_drzavna_nagrada_za_odlicnost/dobitniki_prspo/

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_v_javni_upravi/konference_kakovosti/

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_v_javni_upravi/konference_kakovosti/

http://www.centrorisorsecaf.it/roma/Programme_6CAF%20event%202014_draft_3oct14_def.pdf

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_v_javni_upravi/skupni_ocenjevalni_okvir_caf/dobre_prakse/

Izvedba v povezavi s spremembo plačnega sistema.

Priporočilo Evropske komisije za Priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2014 in mnenje Sveta o slovenskem programu stabilnosti za leto 2014, http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm

OECD pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, Slovenija za strateško vodeno in učinkovito državo http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/novice/2012/junij/120622_priporocila_OECD_slo_version_za_splet.pdf

3 Uradni list RS, št. 95/09

Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 - popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14)

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade RS št. 10, dosegljiva na spletni strani http://www.gsv.gov.si/fileadmin/gsv.gov.si/pageuploads/Navodilo10.doc

Priročnik za izvajanje presoje posledic predpisov in politik, dosegljiv na spletni strani http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/user_upload/mju/Boljsi_predpisi/Publikacije/PRIROCNIK_-_julij_2011.doc

Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13)

Tax-Fin-Lex – Zakonodajni Supervizor: http://www.tax-fin-lex.si/VeljavnaZakonodajaRs.aspx

Enotna metodologija za merjenje administrativnih stroškov, dosegljiva na spletni strani http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/user_upload/mju/Boljsi_predpisi/EMMAS/EMMAS_SCM_z_dodatkom-2_1.doc

Priporočilo Evropske komisije za Priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim refermnim programom Slovenije za leto 2014 in mnenje Sveta o slovenskem programu stabilnosti za leto 2014. Priporočilo št. 7 pridobljeno 16.7.2014.

OECD-jev pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, Slovenija za strateško vodeno in učinkovito državo, 2012

Letna poročila inšpekcijskega sveta od leta 2007 dalje: http://www.mju.gov.si/si/o_ministrstvu/inspekcijski_svet/

Regulatory Enforcement and Inspections,  http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/regulatory-enforcement-and-inspections_9789264208117-en#page1

Letno poročilo inšpekcijskega sveta 2013, http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/IJU/Inspekcijski_svet/Letno_porocilo_IS_2013.pdf

Poročilo o delu IJS v letu 2013, http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/IJU/SV_porocilo_IJS_2013.pdf

Letna poročila o delu Inšpektorata RS za delo, http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/javne_objave/letna_porocila/

Letna poročila Varuha človekovih pravic za leto 2013, http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/letna-porocila-priporocila-dz-odzivna-porocila-vlade/

Revizije računskega sodišča, ki se nanašajo na delo inšpekcijskih služb, npr. na delo Tržnega inšpektorata: http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KF99C4CDA40204106C1257AD1004E4CC0

Poročilo Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od julija do decembra 2013,

http://www.unp.gov.si/fileadmin/unp.gov.si/pageuploads/inspekcija/POLLETNO_POROCILO_JULIJ-DECEMBER_2013-_KONCNO.pdf

npr. UNPSA e-VEM 2019, IPP 2012, zbiranje podatkov za e-socialo 2013

Storitve so dostopne preko enotnega državnega portala e-uprava.gov.si, pa tudi preko lastnih portalov institucij kot npr. edavki.durs.si, ess.gov.si, http://portal.evs.gov.si/prijava...

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-egovernment-report-2014-shows-usability-online-public-services-improving-not-fast

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/slovenia

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2013_gov_glance-2013-en

http://www.un.org/en/development/desa/publications/e-government-survey-2014.html

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139197.pdf

Strategija SREP je bila potrjena na 34. redni seji Vlade RS, 2.7.2009

Akcijski načrt An SREP je bil potrjen na 76. redni seji Vlade RS, 8.4.2010

http://nio.gov.si/nio/asset/stroski+interakcij+med+drzavljani+in+usluzbenci+javne+uprave

http://ec.europa.eu/digital-agenda/

http://www.epractice.eu/en/library/5269789

http://www.oecd.org/gov/public-innovation/recommendation-on-digital-government-strategies.htm

Pregled javne uprave v RS, Slovenija za strateško vodeno in učinkovito državo, OECD, 2012

Za namene priprave proračunskega načrtovanja v Sloveniji uporabljamo več proračunskih klasifikacij, kot npr. institucionalna klasifikacija (prikazujemo kdo porablja javnofinančna sredstva znotraj sektorja država, ekonomska klasifikacija (prikazujemo kako se porabljajo javnofinančna sredstva za katere ekonomske namene), funkcionalna klasifikacija – COFOG (z mednarodno metodologijo pojasni za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva ter za katere funkcije države), klasifikacija odhodkov po virih sredstev (pojasni iz katerih virov pridobimo javnofinančna sredstva). Programska klasifikacija pa naj bi bila osnova za uvedbo k rezultatom usmerjenega proračuna in pove na katerih politikah, programih in podprogramih država izvaja svoje naloge in programe ter pojasni za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva, kateri cilji iz strateških in drugih operativnih dokumentov se zasledujejo (definira tudi kazalnike spremljanja).

Gradivo Evropske komisije - Konkurenčno poročilo držav članic za leto 2014: Letno poročilo Evropske komisije v luči člena 173 Pogodbe o delovanju EU. Indeks zajema kvaliteto skozi pet kriterijev: obstoj domačega okvirja, povezava med letnim proračunom, vključenost nacionalnega parlamenta v pripravo srednjeročnega proračunskega planiranja, koordinacija med vladnimi nivoji pred določanjem srednjeročnih ciljev ter spremljanje in izvajanje mehanizmov.

Smernice za proces preverjanja predhodnih pogojev tematskega cilja "Krepitev institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovita javna uprava".

Pogodba o stabilnosti usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji (t.i. fiskalni pakt)

UL RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Še ni sprejet.

Allen Schick, professor na univerz Maryland za javno politiko, svetovalec ameriškega kongresa in ugledna avtoriteta na področju proračuna in javnih financ.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

TSCG – Treaty on stability, coordination and governance in the EMU

MTO ali Medium term Objective, ki ga določi EK

Za Slovenijo je trenutno določen MTO na ravni  0.0% BDP in je izračunana po sprejeti metodologiji.

Na (bivši) Službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve (SVREZ) je bila razvita programska aplikacija za spremljanje in vrednotenje ciljev z ustreznimi kazalniki.

Direktiva2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb.

Uradni list RS, št. 17/14