Ministrstvo za javno upravo

EVALVACIJA UKREPOV IZ ENOTNE ZBIRKE UKREPOV

Postopek prijave gosta namestitvenega obrata

april, 2018

| Organizacija: | Ministrstvo za javno upravo |
| --- | --- |
| Datum kreiranja: | 10. 11. 2017 |
| Datum zadnje spremembe: | 5. 4. 2018 |
| Status dokumenta: | v pregledu |
| Avtor dokumenta: | Janja Jenc, Urad za razvoj |

- POVZETEK

Kakšen problem se obravnava? Zakaj je bila potrebna implementacija ukrepa?

V vladnem gradivu ZPPreb-1, Ministrstvo za notranje zadeve ugotavlja, da se obstoječi sistem »srečuje s primeri, da nastanitveni obrati niso ustrezno evidentirani, seznami le-teh so vodeni po posameznih organizacijah in niso medsebojno primerljivi, zato so nepopolni, nadzor nad izvajanjem sedanjih normativnih obveznosti je premalo učinkovit, podlage za poročanje so opredeljene v številnih predpisih, kar za uporabnike pomeni veliko nejasnost pri izpolnjevanju obveznosti. Pri vsem tem pa niso zanemarljivi dodatni stroški pri poslovnih subjektih kakor tudi pri organih javne uprave (policija, občine in SURS)« (Ministrstvo za notranje zadeve, 2016).

Kakšni so cilji ukrepa in predvideni učinki?

Temeljni cilj ukrepa je bila uvedba registra nastanitvenih obratov, da bi omogočili uveljavitev projekta eTurizem, kar bo prispevalo k zmanjšanju administrativnih ovir pri opravljanju nastanitvene gostinske dejavnosti.

Rešitve za izboljšanje razmer temeljijo na boljši dosegljivosti vseh relevantnih informacij, združevanju istovrstnih podatkov in zmanjšanju števila potrebnih poročil, odpravljanju poročanja o istih zadevah več organom, optimizaciji frekvence poročanja ter elektronski podpori postopku poročanja, s čimer se prispeva k doseganju naslednjih ciljev:

- učinkovitejšemu poslovanju,

- prihranku v času,

- znižanju stroškov,

- racionalizaciji delovanja javne uprave in

- kakovostnejšemu pregledu informacij in podatkov o poslovanju poslovnih subjektov.

|  |  | PRED IMPLEMENTACIJO UKREPA | PO IMPLEMENTACIJI UKREPA | RAZLIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NASTANITVENI OBRATI | Enkratni stroški | 45.573,12 € | 113.842,96 € | + 68.269,84 € |
|  | Periodični stroški / letni ravni | 7.412.255,81 € | 6.268.492,26 € | - 1.143.763,55 € |

Za pridobitev podatkov za izračun je bila izvedena tudi anketa med nastanitvenimi obrati. Rezultati so med drugim pokazali tudi zelo pozitiven odnos uporabnikov do nove ureditve.

- KAZALO VSEBINE

POVZETEK	1

1	UVODNA POJASNILA	4

1.1	Pravni okvir	4

1.2	Opredelitev osnovnih pojmov	4

1.3	Namen in cilji analize	6

2	OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IMPLEMENTACIJO UKREPA	7

2.1	Nepopolne evidence nastanitvenih obratov	7

2.2	Administrativno obremenjujoče obveznosti glede poročanja za nastanitvene obrate	8

2.3	Zbiranje in obdelava istovrstnih podatkov s strani različnih državnih organov	9

2.4	Obseg problemov	11

3	CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE UKREPA	15

4	DIAGRAM ZA INTERVENCIJSKO LOGIKO	17

5	PRESOJA POSLEDIC IMPLEMENTACIJE UKREPA	18

5.1	Postopek izračuna	19

5.2	Presoja administrativnih posledic pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov	25

5.3	Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	26

5.4	Presoja posledic za gospodarstvo	27

5.5	Presoja posledic za socialno področje	27

5.6	Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja	27

5.7	Presoja posledic za druga področja	27

VIRI	28

PRILOGE	30

Priloga 1: Ocena administrativnih stroškov	30

Priloga 2: Anketni vprašalnik	32

Priloga 3: ANKETA – Osnovne informacije	35

Priloga 3: ANKETA - Opisne statistike	36

Priloga 4: Sumarni povzetek rezultatov ankete	37

- KAZALO TABEL

Tabela 1: Prihodi in prenočitve tujih in domačih turistov v Sloveniji v letih 2014, 2015, 2016 glede na vrste nastanitvenih objektov (vključno z turističnimi nastanitvenimi objekti, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči)	11

Tabela 2: Prihodi in prenočitve tujih in domačih turistov v Sloveniji v letih 2014, 2015, 2016 in 2017 glede na vrste nastanitvenih objektov (podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči)	12

Tabela 3: Nastanitveni obrati na dan 3. 4. 2018, glede na status	12

Tabela 4: Število nastanitvenih obratov glede na vrsto	13

Tabela 5: Število nastanitvenih obratov glede na kategorijo in število ležišč	13

Tabela 6: Informacijske obveznosti nastanitvenih obratov pred implementacijo ukrepa	19

Tabela 7: Informacijske obveznosti nastanitvenih obratov po implementaciji ukrepa	19

Tabela 8: Administrativne aktivnosti nastanitvenih obratov pred implementacijo ukrepa	20

Tabela 9: Administrativne aktivnosti nastanitvenih obratov po implementaciji ukrepa	20

Tabela 10: Ocenjena populacija za posamezno administrativno aktivnost pred implementacijo ukrepa	21

Tabela 11: Prihodi gostov v Sloveniji v letih 2014, 2015, 2016 in 2017 glede na vrste nastanitvenih objektov	22

Tabela 12: Ocenjena populacija za posamezno administrativno aktivnost po implementaciji ukrepa	23

Tabela 13: Frekvenca za posamezno administrativno aktivnost pred implementacijo ukrepa	23

Tabela 14: Frekvenca za posamezno administrativno aktivnost po implementaciji ukrepa	24

Tabela 15: Ocena časa za posamezno administrativno aktivnost pred implementacijo ukrepa	24

Tabela 16: Ocena časa za posamezno administrativno aktivnost po implementaciji ukrepa	24

Tabela 17: Stroškovni parametri	25

Tabela 18: Administrativni stroški pred implementacijo ukrepa	26

Tabela 19: Administrativni stroški po implementaciji ukrepa	26

Tabela 20: Ocena administrativnih stroškov pred implementacijo ukrepa	30

Tabela 21: Ocena administrativnih stroškov po implementaciji ukrepa	31

UVODNA POJASNILA

Pravni okvir

- Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB-2 in 26/14-ZKme-1B, v nadaljnjem besedilu: ZGos),

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 52/16 z dne 29. 7. 2016, v nadaljnjem besedilu: ZGos-D),

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – ZŠpo-1, v nadaljnjem besedilu: ZSRT),

- Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 111/07, v nadaljnjem besedilu: ZPreb),

- Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 111/07 in 52/16, v nadaljnjem besedilu: ZPPreb-1),

- Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01, v nadaljnjem besedilu: ZDSta),

- Pravilnik o registru nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 70/16),

- Pravilnik o prijavi in odjavi gostov (Uradni list RS, št. 75/16),

- Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 105/01, 78/02, 57/07, 67/08, 52/16 – ZPPreb-1, 75/16 in 38/17, v nadaljnjem besedilu: PIZPP).

Opredelitev osnovnih pojmov

Gostinska dejavnost

Gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov (ZGos, 1. člen). Gostinsko dejavnost opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.

Gostinsko dejavnost lahko v obsegu, ki ga določa zakon, opravljajo kot sobodajalci in kmetje tudi fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom (ZGos, 2. člen).

Gostinski obrat

Gostinski obrat so funkcionalno povezani in ustrezno urejeni prostori, ki omogočajo opravljanje določene vrste gostinske dejavnosti (ZGos, 4. člen).

ZGos opredeljuje vrste gostinskih obratov: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi (ZGos, 4. člen).

Gostinski obrat, ki nudi nastanitev za goste, mora izpolnjevati minimalne tehnične pogoje, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije nastanitvenih gostinskih obratov, prostorov za goste pri sobodajalcih ter na kmetijah z nastanitvijo in marin (ZGos, 9. člen).

Nastanitveni obrat

Nastanitveni obrati so gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi), prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije, ki gostom nudijo nastanitev, in marine (ZGos, 15. b člen).

Register nastanitvenih obratov

Register nastanitvenih obratov (v nadaljnjem besedilu: register) je informatizirana javna zbirka podatkov o nastanitvenih obratih. Upravlja ga AJPES (ZGos, 15. b člen).

eTurizem

eTurizem se nanaša na sistem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene (AJPES, 2017).

Evidenca gostov

Evidenca gostov je centralizirana elektronsko vodena zbirka podatkov, v kateri se centralno zbirajo, obdelujejo, hranijo in uporabljajo podatki, pridobljeni iz knjige gostov (ZPreb-1, 2. člen).

Knjiga gostov

Knjiga gostov je evidenca, v kateri se vodijo podatki o gostih in njihovih nastanitvah ZPreb-1, 2. člen).

Gost

Gost je po tem zakonu oseba, ki se nastani pri gostitelju na območju Republike Slovenije, zunaj naslova svojega stalnega ali začasnega prebivališča in po določbah tega zakona ne izpolnjuje pogojev za prijavo stalnega ali začasnega prebivališča na naslovu nastanitve ZPreb-1, 2. člen).

Turist

Turist je oseba, ki potuje zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov, vendar ne zaradi zaslužka (turist ne prejme plačila, nagrade), in ki prenoči vsaj eno noč (vendar zaporedno ne več kot 365-krat) v gostinskem ali kakem drugem nastanitvenem obratu v kraju zunaj svojega običajnega okolja (SURS, 2017).

Namen in cilji analize

Predmet analize so učinki implementacije ukrepa Doslednejše evidentiranje podatkov o nočitvah gostov ter poenostavitev in vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje o nočitvah gostov, ki je sestavljen iz dveh nalog:

- vzpostavitev registra nastanitvenih obratov in

- obveznost e-poročanja (Ministrstvo za javno upravo, 2018).

Izhodišča za analizo so opredeljena v poglavju Ocena stanja in razlogi za implementacijo ukrepa, kjer so analizirani osnovni elementi obravnavanega področja.

NAMEN ANALIZE ugotoviti stanje pred in po implementaciji ukrepa Doslednejše evidentiranje podatkov o nočitvah gostov ter poenostavitev in vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje o nočitvah gostov.

CILJ ANALIZE je kvantitativno oceniti učinke implementacije ukrepa.

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE IN HIPOTEZA

V1: Kakšni so kvantitativni učinki vzpostavitve registra nastanitvenih obratov ter uvedbe ePoročanja?

H1: Vzpostavitev registra nastanitvenih obratov ter uvedba e-poročanja prinaša neto koristi za nastanitvene obrate.

KONCEPT ANALIZE

Podatke za analizo, da bomo lahko odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje, bomo pridobili s pomočjo:

- primarnih virov (anketni vprašalnik, pravni predpisi) ter

- sekundarnih virov (statistike AJPES in SURS).

S ciljem oblikovanja celovite slike problema ter obveznosti nastanitvenih obratov pred in po implementaciji ukrepa smo v prvi fazi analizirali pravni okvir, ki ureja področje.

Ocena administrativnih stroškov pred in po implementaciji ukrepa je bila izvedena na podlagi metodologije EMMS. Stroškovne parametre, potrebne za izračun, smo pridobili iz anketnega vprašalnika ter statističnih podatkov AJPES in SURS.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IMPLEMENTACIJO UKREPA

Nepopolne evidence nastanitvenih obratov

Ministrstvo za notranje zadeve je ob pripravi ZPPreb-1 ugotavljalo, da se obstoječi sistem »srečuje s primeri, da nastanitveni obrati niso ustrezno evidentirani, seznami le-teh so vodeni po posameznih organizacijah in niso medsebojno primerljivi, zato so nepopolni, nadzor nad izvajanjem sedanjih normativnih obveznosti je premalo učinkovit, podlage za poročanje so opredeljene v številnih predpisih, kar za uporabnike pomeni veliko nejasnost pri izpolnjevanju obveznosti. Pri vsem tem pa niso zanemarljivi dodatni stroški pri poslovnih subjektih kakor tudi pri organih javne uprave (policija, občine in SURS)« (Ministrstvo za notranje zadeve, 2016).

Statistični urad Republike Slovenije

V raziskovanje SURS so bili zajeti gostinski in drugi obrati za nastanitev turistov. V Sloveniji do vzpostavitve Registra nastanitvenih obratov ni bilo enotnega registra vseh nastanitvenih obratov. To pomeni, da Statistični urad Republike Slovenije pri raziskovanju mesečne nastanitvene statistike ni imel na voljo ustreznih administrativnih virov, ki bi omogočali popolno in sprotno zajetje vseh nastanitvenih obratov. Kot vir za pripravo seznama poročevalskih enot je bil zato uporabljen Poslovni register Slovenije.

Pri vzorčenju mesečne nastanitvene statistike se upošteva t.i. prag. To pomeni, da v podatkih niso zajeti turistični nastanitveni obrati pod pragom (to so obrati, ki imajo v svoji ponudbi manj kot 10 stalnih ležišč), in sicer pri naslednjih vrstah nastanitvenih obratov:

- zasebne sobe, apartmaji in hiše,

- prenočišča,

- turistične kmetije,

- delavski počitniški domovi in apartmaji.

V letnih podatkih pa so zajete tudi enote, ki imajo na voljo manj kot 10 stalnih ležišč; zato seštevek mesečnih podatkov o obsegu turističnega prometa ni enak letnemu podatku.

V statistično opazovanje SURS je zajetih 3.800 nastanitvenih obratov (SURS, 2017).

Policija

Namen Centralne podatkovne baze policije o evidenci gostov je nadzor nad prijavami in odjavami gostov.

Občine

Občine so sicer vodile evidence nastanitvenih obratov v okviru mesečnih poročanj nastanitvenih obratov o prenočitvah gostov in o znesku pobrane turistične takse (ZSRT, 30. člen), vendar pa ne na enoten način. Nekatere občine so predpisale obrazec mesečnega poročila, druge pa so uporabljale namensko aplikacijo, preko katere so posamezni nastanitveni obrati prepisane podatke posredovali občini po elektronski poti (Kozlovič, 2016).

Administrativno obremenjujoče obveznosti glede poročanja za nastanitvene obrate

Na podlagi analize normativnega okvirja smo identificirali naslednje obveznosti nastanitvenih obratov pred spremembo predpisov (ZPPreb-1 in ZGos-D) in uvedbo sistema eTurizem:

- Vodenje in hramba predpisanih podatkov o gostih v evidenci gostov posameznega nastanitvenega obrata, eno leto od dneva vpisa posameznega gosta v evidenco gostov

Nastanitveni obrati morajo voditi evidenco gostov, v katero morajo vpisati vse predpisane podatke o gostih. Podatke morajo hraniti eno leto od dneva vpisa posameznika v evidenco, nato pa uničiti (ZPreb, 15. člen).

PIZPP je določil obrazce za prijavo oziroma odjavo gosta, način vodenja knjige gostov in posredovanja podatkov iz nje.

V IV. poglavju je predpisoval metodologijo vodenja podatkov v evidenci gostov, ki je lahko na podlagi enotne metodologije računalniško ali ročno vodena evidenca posameznikov, sprejetih na prenočišče oziroma prenočitev ali začasno nastanitev (PIZPP, 14. člen).

Način vodenja evidence gostov se je določil z odločbo UE. Za računalniško vodenje evidence je moral nastanitveni obrat izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje 18. člen PIZPP. Poleg odločbe je moral v primeru računalniško vodene evidence nastanitveni obrat pridobiti tudi soglasje pristojne strokovne službe policije (Generalna policijska uprava - Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za zaščito ITK sistemov in podatkov). Za poročanja je policija vzpostavila spletno aplikacijo »eGost«, preko katere so, pred vzpostavitvijo spletne aplikacije eTurizem, nastanitveni obrati pošiljali predpisane podatke o gostih.

V primeru ročno vodene evidence gostov je moral nastanitveni obrat voditi knjigo gostov s kopijo, ki je morala biti v skladu s 16. členom PIZPP vezana in overjena s strani UE.

- Prijava/odjava gosta, v 12 urah po sprejemu/odhodu gosta na pristojno policijsko postajo

Za prijavo in odjavo gostov je pristojna policijska postaja, na območju katere se posameznik nastani. Nastanitveni obrat mora prijaviti oz. odjaviti gosta pristojni policijski postaji v 12 urah po njegovem sprejemu oziroma odhodu ter ji posredovati predpisane podatke o gostu ter nastanitvenem obratu (ZPreb, 5. člen).

V skladu z 17. členom PIZPP, je moral nastanitveni obrat gosta prijaviti oz. odjaviti policiji s kopijo knjige gostov. V tem primeru so na pristojni policijski postaji vnesli podatke o gostu iz kopije knjige gostov v knjigo gostov, ki jo vodi policija (centralno podatkovno bazo policije).

- Posredovanje mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani turistični taksi ter izvedba nakazila obračunane turistične takse do 25. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec na pristojno občino

ZSRT v IV. poglavju (Turistična taksa) predpisuje zavezance za plačilo turistične takse, višino, oprostitve plačila, postopek pobiranja in odvajanja, rok za nakazovanje, spremljanje in nadzor nad pobiranjem, izterjavo in kazenske določbe.

Zavezance za plačilo turistične takse opredeljuje 23. člen ZSRT, ki navaja, da turistično takso plačujejo državljani RS in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem obratu.

ZSRT v 28. členu predpisuje, da so nastanitveni obrati, ki prejemajo goste na prenočevanje, dolžni pobirati turistično takso v imenu in na račun občin, in sicer slednje zaračunavajo gostom hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nastanitveni obrati morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev gosta tudi v primerih, če mu ne zaračunavajo plačila storitve za prenočevanje. ZSRT v 30. členu opredeljuje plačilo turistične takse (odvajanje) s strani nastanitvenih obratov občinam (do 25. dne v mesecu za pretekli mesec) in predpisuje mesečno poročanje občinam in pristojnim davčnim organom (do 25. dne v mesecu za pretekli mesec) o znesku pobrane turistične takse in številu prenočitev gostov, ki so jih mesečno beležili posamezni nastanitveni obrati v Sloveniji.

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidence gostov v skladu z 31. členom ZSRT lahko izvajata občinski inšpekcijskih organ (občina) in pristojni davčni organ, slednji zadolžen tudi za prisilno izterjavo turistične takse (32. člen), ki postopek prisilne izterjave prične na podlagi obvestila občine.

- Posredovanje mesečnega poročila o nastanitvenih zmogljivostih, prihodih in prenočitvah turistov, do 5. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec na SURS

Zbiranje podatkov o prihodih in prenočitvah turistov SURS izvaja na podlagi:

- Letnega programa statističnih raziskovanj (LPSR),

- Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) ter

- Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki turizma, št. 692/2011 (CELEX: 32011R0692).

35. člen ZDSta navaja, da so poročevalske enote tiste, ki morajo obvezno poročati oz. posredovati popolne in pravilne podatke brezplačno, pravočasno in na predpisani način SURS-u in pooblaščenim izvajalcem. Dolžnost poročevalskih enot traja toliko časa, dokler opravljajo opazovano dejavnost oziroma do ukinitve obveznosti poročanja. V primeru predmeta raziskave predstavljajo poročevalske enote nastanitveni obrati.

Zahtevane podatke nastanitveni obrati sporočajo na podlagi evidenc svojih recepcijskih služb; sporočajo podatke o nastanitvenih zmogljivostih, ki jih imajo v posameznih mesecih v ponudbi, ter o številu prihodov in prenočitev turistov. Enote, ki se uvrstijo pod prag, podatke sporočijo enkrat na leto (za celo leto skupaj) na tiskanem vprašalniku Vprašalnik za statistično raziskovanje Prihodi in prenočitve turistov (TU/L) (SURS, 2017).

Zbiranje in obdelava istovrstnih podatkov s strani različnih državnih organov

Obveznosti nastanitvenih obratov glede poročanja so bile opredeljene v ZSRT, ZPPreb, PIZPP in ZDSta.  Vsak od organov, ki so bili prejemniki poročil je zase vodil, zbiral in obdeloval prejete podatke, v svojem elektronskem sistemu oz. na svoj način.

- Poročanje občini

Nastanitveni obrati so morali do 25. dne v mesecu na občino posredovati mesečno poročilo o prenočitvah gostov in poročati o znesku pobrane turistične takse (ZSRT, 30. člen).

Nadzor nad vodenjem evidenc gostov (in prenočitev) in pobrane ter odvedene turistične takse na občino je lahko izvajal občinski inšpekcijski organ. Dodatno lahko občine področje turistične takse opredelijo s t.i. Odlokom o turistični taksi, kjer občine opredelijo vrednost točk za določitev višine turistične takse, predpišejo pavšalno turistično takso, predpišejo dodatne osebe, ki so delno ali v celoti oproščene plačila turistične takse itd (ZSRT, 31. člen).

Obveznosti občin:

- vodenje evidence nastanitvenih obratov,

- vodenje podatkov o prihodih in prenočitvah gostov, ki jih ti nastanitveni obrati beležijo, ter

- vodenje podatkov o plačani/odvajani turistični taksi.

Na občini je bilo potrebno izvajati vsebinsko kontrolo mesečnih poročil, kot tudi t.i. finančno kontrolo, torej ali je bila turistična taksa pravočasno plačana, ali je bila nakazana v pravi višini, če ni bila nakazana v pravi višini, ukrepati (pošiljanje opominov, uvedba inšpekcijskega nadzora, izterjava, kazenski ukrepi itd.).

Nekatere občine so predpisale obrazec mesečnega poročila, druge pa so uporabljale namensko aplikacijo, preko katere so posamezni nastanitveni obrati prepisane podatke posredovali občini po elektronski poti.

Z izjemo občin, ki so imele vzpostavljeno aplikacijo, je večina nastanitvenih obratov pošiljala mesečna poročila občini po navadni pošti oz. osebno (cca 34 % občin) oz. po elektronski pošti (38 %) (Kozlovič, 2016).

- Poročanje policiji

Nastanitveni obrati poročajo policiji na podlagi ZPPreb.

Obveznosti policije:

- nadzor in ukrepanje nad izvajanjem predpisanih aktivnosti na strani nastanitvenih obratov (vodenje evidence gostov nastanitvenega obrata in prijava/odjava gosta) (ZPPreb, 22. člen);

- vpis podatkov o gostu iz ročno vodene kopije knjige gostov v centralno podatkovno bazo policije (PIZPP, 17. člen);

- izdaja soglasja za vodenje računalniške knjige gostov (PIZPP, 18. člen);

- vzdrževanje in upravljanje aplikacije »eGost« in centralne podatkovne baze policije o evidenci gostov (ZPPreb, 15. člen).

V skladu z 17. členom PIZPP, je moral nastanitveni obrat gosta prijaviti oz. odjaviti policiji s kopijo knjige gostov. V tem primeru so na pristojni policijski postaji vnesli podatke o gostu iz kopije knjige gostov v knjigo gostov, ki jo vodi policija (centralno podatkovno bazo policije).

- Poročanje SURSu

SURS je podatke o nastanitveni zmogljivosti, prihodih in prenočitvah turistov pridobival neposredno od nastanitvenih obratov.

Obveznosti SURSa:

- zbiranje statističnih podatkov s strani nastanitvenih obratov (poročevalskih enot) (ZDSta, 35. člen);

- obdelovanje, shranjevanje, analiziranje in izkazovanje statističnih turističnih podatkov na območju Slovenije (v skladu z ZDSta, letnim načrtom statističnih raziskovanj, NSRPT in UEU 692/2011).

SURS je podatke s strani prispelih izpolnjenih mesečnih vprašalnikov obdeloval iz treh različnih datotek, in sicer podatke skeniranih vprašalnikov, ki so jih evidentirali z ročnim bralnikom, podatke ročno vnesenih vprašalnikov v vhodno bazo podatkov in podatke iz Excelovih vprašalnikov (Kozlovič, 2016).

Obseg problemov

Predmet analize so obveznosti nastanitvenih obratov povezane s poročanjem podatkov o gostih, prihodih in prenočitvah gostov ter nastanitvenih zmogljivostih.

Podatki SURS o obsegu turističnega prometa v Sloveniji kažejo, da so nastanitveni objekti v letu 2016 beležili 4.317.504 prihodov in 11.179.879 prenočitev turistov (Tabela 1).

Tabela 1: Prihodi in prenočitve tujih in domačih turistov v Sloveniji v letih 2014, 2015, 2016 glede na vrste nastanitvenih objektov (vključno z turističnimi nastanitvenimi objekti, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči)

|  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prihodi turistov - SKUPAJ | Prenočitve turistov - SKUPAJ | Prihodi turistov - SKUPAJ | Prenočitve turistov - SKUPAJ | Prihodi turistov - SKUPAJ | Prenočitve turistov - SKUPAJ |
| Vrste nastanitvenih objektov - SKUPAJ | 3.524.020 | 9.590.642 | 3.927.530 | 10.341.699 | 4.317.504 | 11.179.879 |
| Hoteli | 2.194.291 | 5.852.499 | 2.402.896 | 6.182.376 | 2.595.422 | 6.625.214 |
| Moteli | 7.427 | 10.194 | 8.693 | 12.226 | 10.356 | 15.058 |
| Penzioni | 76.541 | 159.919 | 84.736 | 173.297 | 103.376 | 198.129 |
| Gostišča | 62.528 | 119.913 | 66.687 | 131.637 | 83.082 | 160.838 |
| Prenočišča | 46.572 | 96.677 | 42.302 | 92.613 | 38.739 | 81.955 |
| Apartmajska in počitniška naselja | 157.103 | 548.352 | 172.234 | 581.186 | 187.585 | 621.833 |
| Kampi | 373.205 | 1.218.949 | 420.195 | 1.344.658 | 446.780 | 1.396.801 |
| Turistične kmetije z nastanitvijo | 54.463 | 124.086 | 61.292 | 136.769 | 65.575 | 151.261 |
| Mladinski hoteli | 102.675 | 201.134 | 139.337 | 267.824 | 173.916 | 338.545 |
| Zasebne sobe, apartmaji, hiše | 212.643 | 606.094 | 270.364 | 741.823 | 338.650 | 908.470 |
| Planinski domovi in koče | 55.194 | 76.954 | 72.129 | 93.565 | 79.041 | 101.022 |
| Delavski počit.domovi in apartmaji, otroški in mladinski počitniški domovi | 129.083 | 445.983 | 131.756 | 450.361 | 133.797 | 437.196 |
| Drugi nastanitveni objekti | 3.127 | 9.698 | 5.602 | 15.872 | 7.492 | 21.409 |
| Začasne nastanitvene zmogljivosti in marine | 49.168 | 120.190 | 49.307 | 117.492 | 53.693 | 122.148 |

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Tabela 2: Prihodi in prenočitve tujih in domačih turistov v Sloveniji v letih 2014, 2015, 2016 in 2017 glede na vrste nastanitvenih objektov (podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči)

|  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prihodi turistov - SKUPAJ | Prenočitve turistov - SKUPAJ | Prihodi turistov - SKUPAJ | Prenočitve turistov - SKUPAJ | Prihodi turistov - SKUPAJ | Prenočitve turistov - SKUPAJ | Prihodi turistov - SKUPAJ | Prenočitve turistov - SKUPAJ |
| Vrste nastanitvenih objektov - SKUPAJ | 3.438.279 | 9.343.574 | 3.811.324 | 10.016.494 | 4.170.353 | 10.772.951 | 4.728.280 | 11.986.817 |
| Hoteli | 2.194.291 | 5.852.499 | 2.402.896 | 6.182.376 | 2.595.422 | 6.625.214 | 2.895.898 | 7.215.121 |
| Moteli | 7.427 | 10.194 | 8.693 | 12.226 | 10.356 | 15.058 | 11.841 | 17.064 |
| Penzioni | 76.541 | 159.919 | 84.736 | 173.297 | 103.376 | 198.129 | 122.016 | 234.173 |
| Gostišča | 62.528 | 119.913 | 66.687 | 131.637 | 83.082 | 160.838 | 92.023 | 173.729 |
| Prenočišča | 42.652 | 89.035 | 37.697 | 83.528 | 34.518 | 71.854 | 45.999 | 98.881 |
| Apartmajska in počitniška naselja | 157.103 | 548.352 | 172.234 | 581.186 | 187.585 | 621.833 | 198.882 | 631.075 |
| Kampi | 373.205 | 1.218.949 | 420.195 | 1.344.658 | 446.780 | 1.396.801 | 552.583 | 1.689.050 |
| Turistične kmetije z nastanitvijo | 41.869 | 97.016 | 47.033 | 106.086 | 50.907 | 117.240 | 60.582 | 138.996 |
| Mladinski hoteli | 102.675 | 201.134 | 139.337 | 267.824 | 173.916 | 338.545 | 196.848 | 385.519 |
| Zasebne sobe, apartmaji, hiše | 148.597 | 414.292 | 177.650 | 473.749 | 215.526 | 561.093 | 266.190 | 683.488 |
| Planinski domovi in koče | 55.194 | 76.954 | 72.129 | 93.565 | 79.041 | 101.022 | 86.869 | 108.296 |
| Delavski počit. domovi in apartmaji, otroški in mladinski počitniški domovi | 123.902 | 425.429 | 127.128 | 432.998 | 128.659 | 421.767 | 133.005 | 451.531 |
| Drugi nastanitveni objekti | 3.127 | 9.698 | 5.602 | 15.872 | 7.492 | 21.409 | 9.450 | 28.416 |
| Začasne nastanitvene zmogljivosti in marine | 49.168 | 120.190 | 49.307 | 117.492 | 53.693 | 122.148 | 56.094 | 131.478 |

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Podatke o številu nastanitvenih obratov smo pridobili iz Registra nastanitvenih obratov, ki je objavljen na spletnih straneh AJPES. Od skupaj 5.715 enot, vnesenih v register na dan 3. 4. 2018, jih je bilo 119 označenih kot izbrisanih, 164 pa kot neaktivnih, zato smo v izračun vključili 5.432 enot – nastanitvenih obratov, vpisanih v Register nastanitvenih obratov.

Tabela 3: Nastanitveni obrati na dan 3. 4. 2018, glede na status

| Status nastanitvenega obrata | Število nastanitvenih obratov |
| --- | --- |
| Aktiven | 5.432 |
| Izbrisan | 119 |
| Neaktiven | 164 |
| Skupna vsota | 5.715 |

Vir: AJPES

Tabela 4: Število nastanitvenih obratov glede na vrsto

| Kategorija nastanitvenega obrata | Število |
| --- | --- |
| Apartmajsko naselje | 2.381 |
| Druge oblike bivanja na prostem | 26 |
| Drugi objekt | 244 |
| Gostišče | 201 |
| Hotel | 367 |
| Kamp | 97 |
| Marina | 5 |
| Mladinska prenočišča | 116 |
| Motel | 11 |
| Penzion | 103 |
| Planinski dom koča | 93 |
| Počitniški dom | 62 |
| Prenočišča | 367 |
| Soba stanovanje hiša | 682 |
| Soba, stanovanje, hiša | 347 |
| Turistična kmetija | 305 |
| Začasni objekt | 25 |
| SKUPAJ | 5.432 |

Vir: AJPES

Tabela 5: Število nastanitvenih obratov glede na kategorijo in število ležišč

| Kategorija nastanitvenega obrata | Manj kot 10 ležišč | Več kot 10 ležišč | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Apartmajsko naselje | 1.923 | 458 | 2.381 |
| Druge oblike bivanja na prostem | 4 | 22 | 26 |
| Drugi objekt | 125 | 119 | 244 |
| Gostišče | 47 | 154 | 201 |
| Hotel | 9 | 358 | 367 |
| Kamp | 21 | 76 | 97 |
| Marina | 1 | 4 | 5 |
| Mladinska prenočišča | 6 | 110 | 116 |
| Motel |  | 11 | 11 |
| Penzion | 10 | 93 | 103 |
| Planinski dom koča | 9 | 84 | 93 |
| Počitniški dom | 19 | 43 | 62 |
| Prenočišča | 227 | 140 | 367 |
| Soba stanovanje hiša | 509 | 173 | 682 |
| Soba, stanovanje, hiša | 308 | 39 | 347 |
| Turistična kmetija | 124 | 181 | 305 |
| Začasni objekt | 13 | 12 | 25 |
| Skupaj | 3.355 | 2.077 | 5.432 |

Vir: AJPES

CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE UKREPA

Na podlagi identificiranih problemov, ki zahtevajo ukrepanje:

- neučinkovit nadzor nad izvajanjem obveznosti povezanih z nepopolno evidenco nastanitvenih obratov,

- administrativno obremenjujoče obveznosti glede poročanja za nastanitvene obrate ter

- zbiranje in obdelava istovrstnih podatkov s strani različnih državnih organov,

so glavni cilji, ki jih zasleduje analiziran ukrep:

- vzpostavitev enotne evidence vseh nastanitvenih obratov - Registra nastanitvenih obratov (RNO),

- poenoteno poročanje vseh nastanitvenih obratov ter

- administrativna razbremenitev zavezancev za poročanje in prejemnikov teh poročil.

- Vzpostavitev enotne evidence vseh nastanitvenih obratov - Registra nastanitvenih obratov (RNO)

S spremembami in dopolnitvami Zakona o gostinstvu je bil vzpostavljen pravni temelj za register nastanitvenih obratov, ki ga je, kot sestavni del projekta poenostavitve poročanja v zvezi z nastanitveno dejavnostjo (e-Turizem), vzpostavil in ga tudi upravlja AJPES.

Pravilnik o registru nastanitvenih obratov je bil sprejet na podlagi 2. člena ZGos-D in podrobneje predpisuje načine vzpostavitve in upravljanja registra nastanitvenih obratov, določa natančnejše podatke o nastanitvenih obratih, ki se vodijo v registru, ter način, vsebino in obliko prijave vpisa in spremembe podatkov ter izbrisa iz registra ter hrambo dokumentacije in podatkov o nastanitvenih obratih ter način dostopa do podatkov iz registra.

Obstoječi nastanitveni obrati, v katerih se izvaja nastanitvena dejavnost gostov, so se morali najkasneje do 28. 2. 2018 vpisati v register, s čimer so pridobili enolično identifikacijsko številko nastanitvenega obrata. Del obstoječih nastanitvenih obratov bo v Register nastanitvenih obratov vpisanih šele preden bodo v nastanitvenih obratih začeli ponovno izvajati nastanitveno dejavnost (predvidoma v aprilu, maju in juniju 2018). Nove nastanitvene obrate pa morajo izvajalci nastanitvene dejavnosti v register vpisati preden začnejo v njem opravljati dejavnost (se pravi, preden sprejmejo prve goste). Register je javen, dostop do podatkov pa brezplačen. S tem so prvič na enem mestu celovito zajeti vsi nastanitveni obrati. Register naj bi zagotovil, da se bo v prihodnje povečala kakovost in ažurnost podatkov o teh obratih.

- Poenoteno poročanje vseh nastanitvenih obratov

ZPPreb-1, sprejet leta 2016, ohranja obvezno prijavo gosta s strani nastanitvenega obrata, saj morajo gostitelji voditi knjigo gostov.  Policija pa vodi in upravlja evidenco gostov, v kateri so podatki o gostitelju, nastanitvenem obratu, podatki o gostu (naštete podatke Policija pridobiva prek spletne aplikacije AJPES, elektronskega sistema policije ali na obrazcih prijave in odjave gosta) ter datum vpisa podatkov v evidenco gostov.

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov predpisuje minimalne tehnične zahteve o ustreznosti elektronske in ročno vodene knjige gostov, metodologijo vodenja podatkov v knjigi gostov, obrazec za prijavo in odjavo gosta, način posredovanja podatkov iz knjige gostov prek spletne aplikacije AJPES oziroma elektronskega sistema policije ali obrazca za prijavo oziroma odjavo gosta, način posredovanja podatkov policiji, občinam in SURS, način vodenja evidence gostov ter način hrambe in brisanja podatkov v evidenci gostov, v skladu z določili ZPPreb-1.

V skladu s 55. členom ZPPreb-1 je bil AJPES dolžan vzpostaviti spletno aplikacijo za poročanje podatkov iz knjige gostov najpozneje v roku enega leta po uveljavitvi podzakonskega predpisa.

- Administrativna razbremenitev zavezancev za poročanje in prejemnikov teh poročil

Gostitelj vodi knjigo gostov, ki se vodi v elektronski ali fizični obliki (UE ne overja več fizične knjige gostov, niti ne izdaja več odločb o načinu vodenja). Gostitelj vpiše vsakega gosta, ki mu nudi nastanitev, v knjigo gostov v 12 urah po prihodu, ne glede na trajanje nastanitve.

Nastanitvenim obratom ni več potrebno podatkov pošiljati neposredno policiji, pač pa vodijo knjigo gostov, iz katere po zaščiteni povezavi pošiljajo zahtevane podatke prek spletne aplikacije na AJPES. AJPES podatke po zaščiteni povezavi posreduje v evidenco gostov na policijo. Policija bo podatke primerjala s podatki svojih evidenc (Interpol, schengenski informacijski sistem, nacionalna evidenca), AJPES pa bo v svojem informacijskem sistemu šifrirana imena in priimke gostov iz prejetih podatkov dokončno izbrisal takoj, ko bo policija potrdila prevzem podatkov, preostale podatke pa bo obdeloval za druge namene zbiranja (za statistične namene).

ZPPreb-1 predvideva manjši nabor podatkov o gostu, ki jih mora nastanitveni obrat pridobivati in poročati. Večino podatkov (podatke o letu rojstva gosta, spol, državljanstvo, datum prihoda in odhoda gosta, podatke za namen obračuna in plačila turistične takse, podatke o nastanitvenem obratu itd.) bo AJPES zagotavljal SURS in občinam dnevno, razen podatkov o razpoložljivih zmogljivostih in številu dni, ko je bil nastanitveni obrat odprt, ki jih bo AJPES zagotavljal SURS in občinam mesečno.

ZPPreb-1 tudi ukinja izdajanje odločb o načinu vodenja evidence gostov ter overjanje ročno vodene knjige gostov, ki sta bili v pristojnosti UE.

Implementacija sistema e-Turizem bo bistveno prispevala k zmanjšanju administrativnih ovir pri opravljanju nastanitvene gostinske dejavnosti, saj bo razbremenila poslovne subjekte in hkrati prispevala k racionalizaciji dela vseh uporabnikov podatkov, s čimer se bo vzpostavilo ugodnejše poslovno okolje, zagotovila se bo tudi večjo kakovost zbranih podatkov ter zmanjšala obseg sive ekonomije.

DIAGRAM ZA INTERVENCIJSKO LOGIKO

PRESOJA POSLEDIC IMPLEMENTACIJE UKREPA

Presoja posledic je bila narejena na podlagi Enotne metodologija za merjenje stroškov, ki jih zakonodaja povzroča subjektom (EMMS), ki je nastala na podlagi Enotne metodologije za merjenje administrativnih stroškov, in je bila privzeta in prilagojena na podlagi mednarodne metodologije »Standard Cost Model: Measuring and Reducing Administrative Burdens for Businesses«, »Standard Cost Model for Citizens: User`s Guide for Measuring Administrative Burdens for Citizens«, potrdila pa jo je tudi Vlada RS, in sicer 7. maja 2009.

Slika 1: Posamezne vrste stroškov predpisa

Metodologija EMMS opredeljuje različne vrste stroškov in sicer:

- Neposredne finančne stroške (direct financial costs), ki so rezultat konkretne in neposredne obveznosti prenosa denarja vladi ali pristojnemu organu. Ti stroški niso povezani s potrebo po informaciji s strani vlade. Primeri neposrednih finančnih stroškov so davki, prispevki in globe.

- Posredne finančne stroške (compliance costs), ki so rezultat posredne obveznosti, ki jih zakonodaja določa subjektom. Razdelimo jih na dejanske posredne stroške in administrativne stroške.

- Dejanske posredne stroške (compliance costs), ki nastanejo, če predpis določa obvezen nakup nekega blaga zato, da so izpolnjeni pogoji predpisanih norm, ki jih določajo predpisi (npr. določena oprema, določen prostor, aparatura ipd.). So lahko enkratni (ko se opravi nakup), lahko pa se poleg enkratnega stroška pojavljajo tudi stroški vzdrževanja tega blaga, ki so stalni (npr. nakup filtra, ki ga določajo okoljski predpisi je enkratni strošek, saj se filtri ponavadi menjajo in ne vzdržujejo; po drugi strani pa oprema lahko zahteva stalno vzdrževanje oz. servis na določeno obdobje).

Administrativni stroški so stroški administrativnih aktivnosti, ki jih mora opraviti podjetje, posameznik ali druga organizacija, za zagotovitev potrebnih informacij (IO), ki jih zahteva zakonodaja ali drugi predpisi. Tako opredeljeni stroški vključujejo poleg administrativnih bremen tudi stroške, ki bi jih imela podjetja ne glede na predpis. Celotni administrativni stroški so seštevek naslednjih stroškov posamezne administrativne aktivnosti:

- porabe časa za določeno aktivnost (ovrednoteno s plačilom za porabljen čas),

- izdatkov, ki so materialni stroški vezani na določeno aktivnost (npr. kopiranje, poštnina, obrazci, kuverte, programska oprema ipd.),

- možnih zunanjih stroškov (npr. stroški svetovalcev, stroški pridobivanja certifikata s strani zunanjega izvajalca ipd.) (Ministrstvo za notranje zadeve, 2013).

Postopek izračuna

- Opredelitev informacijskih obveznosti (IO)

Pri informacijskih obveznostih gre za obveznost posredovanja informacij ali podatkov, ki izhaja iz predpisa. IO ne vsebuje nujno samo informacij, ki jih je treba posredovati v določenih časovnih intervalih, ampak tudi informacije in podatke, ki morajo biti na voljo v primeru zahteve posameznega organa (npr. v primeru inšpekcije). IO lahko vključuje tudi več podatkov, ki jih je treba posredovati za isto obveznost. Ravno zaradi tega se IO delijo naprej na administrativne aktivnosti (npr. vodenje evidenc, poročanje, izobraževanje, ipd.).

Med IO se ne štejejo t. i. mejne informacijske obveznosti, kot je na primer pravica do pritožbe, saj ne gre za obveznost, ki je nujna, čeprav jo predpis omogoča. Prav tako določeni vprašalniki namenjeni podjetjem (in drugim) za ocenjevanje zadovoljstva ali drugih informacij, ki jih mora država pripraviti za posredovanje informacij EU ali za statistične analize, niso vključeni v IO, saj predpis ne določa, da ga mora podjetje nujno izpolniti (Ministrstvo za notranje zadeve, 2013).

Obveznosti nastanitvenih obratov smo opredelili za primer pred implementacijo ukrepa in po implementaciji ukrepa.

Tabela 6: Informacijske obveznosti nastanitvenih obratov pred implementacijo ukrepa

|  | Informacijska obveznost |
| --- | --- |
| OI - 1 | Vodenje predpisanih podatkov o gostih v evidenci gostov NO (t.i. računalniška knjiga gostov oz. knjiga gostov s kopijo) |
| OI - 2 | Potrditev knjige gostov, ki mora biti potrjena s strani UE (izdana odločba za elektronsko vodenje knjige gostov oz. overitev ročne knjige gostov s kopijo) |
| OI - 3 | Pridobitev soglasja za vodenje računalniške knjige gostov (18. člen PIZPP)* |
| OI - 4 | Prijava in odjava gosta v 12 urah po sprejemu/odhodu gosta na pristojno policijsko postajo |
| OI - 5 | Poročanje o prenočitvah in obračunani TT na občino |
| OI - 6 | Poročanje o prihodih in prenočitvah turistov na SURS |

*enkratna obveznost

Tabela 7: Informacijske obveznosti nastanitvenih obratov po implementaciji ukrepa

|  | Informacijska obveznost |
| --- | --- |
| OI - 1 | Vodenje predpisanih podatkov o gostih |
| OI - 2 | Vpis nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov (RNO)* |
| OI - 3 | Nakazilo turistične takse |

*enkratna obveznost

- Opredelitev aktivnosti

Administrativna aktivnost: je aktivnost, potrebna za pripravo IO oziroma potrebnega podatka (npr. seznanitev z informacijsko obveznostjo, priprava poročil, kopiranje, pošiljanje, pridobivanje dokazil, ipd.).

Aktivnost je lahko izvedena interno (podjetje jo opravi samo s pomočjo svojih zaposlenih) ali s pomočjo zunanjega izvajalca ali pa aktivnost vsebuje oboje. Model za merjenje administrativnih stroškov ovrednoti administrativne stroške s pomočjo merjenja porabe sredstev za posamezno aktivnost (Ministrstvo za notranje zadeve, 2013).

Tabela 8: Administrativne aktivnosti nastanitvenih obratov pred implementacijo ukrepa

| Zap. št. IO | Informacijska obveznost | Zap. št. AA | Administrativna aktivnost |
| --- | --- | --- | --- |
| OI - 1 | Vodenje predpisanih podatkov o gostih v evidenci gostov NO (t.i. računalniška knjiga gostov oz. knjiga gostov s kopijo) | AA - 1.1. | Ročno evidentiranje prihoda gosta |
|  |  | AA - 1.2. | Ročno evidentiranje odhoda gosta |
|  |  | AA - 1.3. | Elektronsko evidentiranje prihoda gosta |
|  |  | AA - 1.4. | Elektronsko evidentiranje odhoda gosta |
| OI - 2 | Potrditev knjige gostov, ki mora biti potrjena s strani UE (izdana odločba za elektronsko vodenje knjige gostov oz. overitev ročne knjige gostov s kopijo) | AA - 2.1. | Pridobitev potrditve knjige gostov s strani UE |
|  |  | AA - 2.2. | Overitev ročne knjige |
| OI - 3 | Pridobitev soglasja za vodenje računalniške knjige gostov (18. člen PIZPP)* | AA - 3.1. | Pridobitev soglasja za vodenje računalniške knjige gostov |
| OI - 4 | Prijava in odjava gosta v 12 urah po sprejemu/odhodu gosta na pristojno policijsko postajo | AA - 4.1. | Osebna prijava in odjava gosta v 12 urah po sprejemu/odhodu gosta na pristojno policijsko postajo |
| OI - 5 | Poročanje o prenočitvah in obračunani TT na občino | AA - 5.1. | Priprava mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (ročno vodenje) |
|  |  | AA - 5.2. | Priprava mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (elektronsko vodenje) |
|  |  | AA - 5.3. | Posredovanje mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (ročno vodenje) |
|  |  | AA - 5.4. | Posredovanje mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (elektronsko vodenje) |
|  |  | AA - 5.5. | Nakazilo TT |
| OI - 6 | Poročanje o prihodih in prenočitvah turistov na SURS | AA - 6.1. | Priprava in posredovanje mesečnega poročila o prihodih in prenočitvah turistov za SURS |
|  |  | AA - 6.2. | Priprava in posredovanje letnega poročila o prihodih in prenočitvah turistov za SURS |

*enkratna obveznost

Tabela 9: Administrativne aktivnosti nastanitvenih obratov po implementaciji ukrepa

|  | Informacijska obveznost |  | Administrativna aktivnost |
| --- | --- | --- | --- |
| OI - 1 | Vodenje predpisanih podatkov o gostih | AA - 1.3. | Elektronsko evidentiranje prihoda gosta |
|  |  | AA - 1.4. | Elektronsko evidentiranje odhoda gosta |
| OI - 2 | Vpis nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov (RNO)* | AA - 2.1. | Vpis nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov (RNO) |
| OI - 3 | Nakazilo turistične takse | AA - 3.1. | Nakazilo TT |

*enkratna obveznost

Enačba za izračun administrativnih stroškov posamezne aktivnosti:

administrativni strošek = cena x količina

količina = populacija x frekvenca

cena = porabljen čas v urah x (bruto bruto plača/uro) + izdatki + zunanji stroški

- Populacija in njena segmentacija

V tem koraku je potrebno določiti populacijo, na katero se nanaša določena obveznost, pri tem pa upoštevati tudi segmentacijo populacije. S segmentacijo populacije opredelimo, ali velja obveznost samo za določen del populacije ali za vso populacijo (Ministrstvo za notranje zadeve, 2013).

Populacijo pred implementacijo ukrepa smo določili za vsako od administrativnih aktivnosti.

Tabela 10: Ocenjena populacija za posamezno administrativno aktivnost pred implementacijo ukrepa

| Zap. št. IO | Zap. št. AA | Administrativna aktivnost | Populacija (število) |
| --- | --- | --- | --- |
| OI - 1 | AA - 1.1. | Ročno evidentiranje prihoda gosta | 245.871 |
|  | AA - 1.2. | Ročno evidentiranje odhoda gosta | 245.871 |
|  | AA - 1.3. | Elektronsko evidentiranje prihoda gosta | 4.671.541 |
|  | AA - 1.4. | Elektronsko evidentiranje odhoda gosta | 4.671.541 |
| OI - 2 | AA - 2.1. | Pridobitev potrditve knjige gostov s strani UE | 1.476 |
|  | AA - 2.2. | Overitev ročne knjige | 1.476 |
| OI - 3 | AA - 3.1. | Pridobitev soglasja za vodenje računalniške knjige gostov* | 3.956 |
| OI - 4 | AA - 4.1. | Osebna prijava in odjava gosta v 12 urah po sprejemu/odhodu gosta na pristojno policijsko postajo | 245.871 |
| OI - 5 | AA - 5.1. | Priprava mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (ročno vodenje) | 1.305 |
|  | AA - 5.2. | Priprava mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (elektronsko vodenje) | 3.529 |
|  | AA - 5.3. | Posredovanje mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (ročno vodenje) | 1.305 |
|  | AA - 5.4. | Posredovanje mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (elektronsko vodenje) | 3.529 |
|  | AA - 5.5. | Nakazilo TT | 4.834 |
| OI - 6 | AA - 6.1. | Priprava in posredovanje mesečnega poročila o prihodih in prenočitvah turistov za SURS | 1.510 |
|  | AA - 6.2. | Priprava in posredovanje letnega poročila o prihodih in prenočitvah turistov za SURS | 1.500 |

*enkratna obveznost

- Število ročno evidentiranih prihodov in odhodov gostov

Ocena števila ročno evidentiranih prihodov in odhodov gostov je bila narejena na podlagi statistike SURS in ocene deleža ročno vodenih podatkov s strani MNZ.

Iz Tabela 11 je razvidna razlika v podatkih o številu prihodov gostov za nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči ter podatki o številu prihodov, ki vključujejo tudi tiste nastanitvene objekte, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči. Pri oceni števila vseh prihodov, ne glede na število ležišč, smo upoštevali 0,5 % rast (podatki za leta 2014, 2015 in 2016 kažejo trend naraščanja razlike za 0,5%/leto) in dobili oceno števila prihodov za leto 2017 (vključno z nastanitvenimi objekti, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči) - 4.917.411. Po podatkih MNZ (2014), policija 95 % podatkov o gostih prejme v elektronski obliki iz česar izhaja, da se 5 % podatkov vodi v fizični obliki, kar znaša 245.871 prihodov/odhodov na letni ravni.

Tabela 11: Prihodi gostov v Sloveniji v letih 2014, 2015, 2016 in 2017 glede na vrste nastanitvenih objektov

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Število prihodov (nastanitveni objekti, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči) | 3.438.279 | 3.811.324 | 4.170.353 | 4.728.280 |
| Število prihodov (vključno z nastanitvenimi objekti, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči) | 3.524.020 | 3.927.530 | 4.317.504 | NP (lastna ocena ob predpostavki 4% razlike-4.917.411) |
| Razlika | 2,49% | 3,05% | 3,53% | NP (lastna ocena – 4,0%) |

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

- Število elektronsko evidentiranih prihodov in odhodov gostov

Po podatkih MNZ (2014), policija 95% podatkov o gostih prejme v elektronski obliki, kar znaša 4.671.541 prihodov/odhodov na letni ravni.

- Pridobitev odločbe s strani UE, potrditev knjige gostov in overitev ročne knjige

PIZPP v 15. členu predpisuje, da se način vodenja evidence gostov določi z odločbo UE. Za računalniško vodenje evidence mora nastanitveni obrat izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje 18. člen PIZPP. Poleg odločbe mora v tem primeru računalniško vodene evidence nastanitveni obrat pridobiti tudi soglasje pristojne strokovne službe policije (Generalna policijska uprava - Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za zaščito ITK sistemov in podatkov).

V primeru ročno vodene evidence gostov je moral nastanitveni obrat voditi knjigo gostov s kopijo, ki je morala biti v skladu s 16. členom PIZPP vezana in overjena s strani UE.

Pridobitev odločbe s strani UE se nanaša na celotno populacijo aktivnih nastanitvenih obratov (5.432), obveznost potrditve knjige gostov in overitev ročne knjige pa se nanaša zgolj na tiste nastanitvene obrate, ki vodijo ročne knjige gostov. Na podlagi rezultatov ankete, katerih rezultati kažejo da je takih subjektov 27 %, smo ocenili populacijo na  1.467.

- Osebna prijava in odjava gosta v 12 urah po sprejemu/odhodu gosta na pristojno policijsko postajo

Populacijo smo opredelili na enak način kot pri številu ročno evidentiranih prihodov in odhodov gostov.

- Poročanje o prenočitvah in obračunani TT na občino

Po podatkih Kozlovič (2016) 89 % nastanitvenih obratov oddaja mesečno poročilo občini.

- Poročanje o prihodih in prenočitvah gostov na SURS

Poročanje SURS smo segmentirali glede na število ležišč in sicer na nastanitvene objekte, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči (letno poročanje) ter nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči (mesečno poročanje).

Populacijo po implementaciji ukrepa smo določili za vsako od administrativnih aktivnosti.

Tabela 12: Ocenjena populacija za posamezno administrativno aktivnost po implementaciji ukrepa

|  |  | Administrativna aktivnost | Populacija (število) |
| --- | --- | --- | --- |
| OI - 1 | AA - 1.3. | Elektronsko evidentiranje prihoda gosta | 4.917.411 |
|  | AA - 1.4. | Elektronsko evidentiranje odhoda gosta | 4.917.411 |
| OI - 2 | AA - 2.1. | Vpis nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov (RNO)* | 5.715 |
| OI - 3 | AA - 3.1. | Nakazilo TT | 5.432 |

*enkratna obveznost

- Število elektronsko evidentiranih prihodov in odhodov gostov

Vsi podatki se morajo po novem sistemu posredovati elektronsko, za leto 2017 znaša ocena števila prihodov/odhodov 4.671.541.

- Vpis nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov (RNO)

Podatke o številu nastanitvenih obratov smo pridobili iz Registra nastanitvenih obratov, ki je objavljen na spletnih straneh AJPES. Od skupaj 5.715 enot, vnesenih v register na dan 3. 4. 2018, jih je bilo 119 označenih kot izbrisanih, 164 pa kot neaktivnih, v izračun stroškov vpisa smo vključili vse enote.

- Nakazilo TT

Po podatkih Kozlovič (2016) 89% nastanitvenih obratov oddaja mesečno poročilo občini.

- Določitev frekvence aktivnosti

Namen tega koraka je opredelitev pogostosti izvajanja posamezne aktivnosti. Frekvenca nam pove, kolikokrat na leto je aktivnost potrebna (Ministrstvo za notranje zadeve, 2013).

Tabela 13: Frekvenca za posamezno administrativno aktivnost pred implementacijo ukrepa

| Zap. št. IO | Zap. št. AA | Administrativna aktivnost | Frekvenca |
| --- | --- | --- | --- |
| OI - 1 | AA - 1.1. | Ročno evidentiranje prihoda gosta | 1 |
|  | AA - 1.2. | Ročno evidentiranje odhoda gosta | 1 |
|  | AA - 1.3. | Elektronsko evidentiranje prihoda gosta | 1 |
|  | AA - 1.4. | Elektronsko evidentiranje odhoda gosta | 1 |
| OI - 2 | AA - 2.1. | Pridobitev potrditve knjige gostov s strani UE | 1 |
|  | AA - 2.2. | Overitev ročne knjige | 1 |
| OI - 3 | AA - 3.1. | Pridobitev soglasja za vodenje računalniške knjige gostov | 1 |
| OI - 4 | AA - 4.1. | Osebna prijava in odjava gosta v 12 urah po sprejemu/odhodu gosta na pristojno policijsko postajo | 1 |
| OI - 5 | AA - 5.1. | Priprava mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (ročno vodenje) | 12 |
|  | AA - 5.2. | Priprava mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (elektronsko vodenje) | 12 |
|  | AA - 5.3. | Posredovanje mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (ročno vodenje) | 12 |
|  | AA - 5.4. | Posredovanje mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (elektronsko vodenje) | 12 |
|  | AA - 5.5. | Nakazilo TT | 12 |
| OI - 6 | AA - 6.1. | Priprava in posredovanje mesečnega poročila o prihodih in prenočitvah turistov za SURS | 12 |
|  | AA - 6.2. | Priprava in posredovanje letnega poročila o prihodih in prenočitvah turistov za SURS | 1 |

* enkratna obveznost

Pri vseh obveznostih, razen pri poročanju občinam in SURS, se populacija nanaša na število prihodov/odhodov gostov na letni ravni, zaradi česar znaša frekvenca 1. Pri poročanju SURS in občinam je frekvenca 12, saj se populacija nanaša na število nastanitvenih obratov.

Tabela 14: Frekvenca za posamezno administrativno aktivnost po implementaciji ukrepa

|  |  | Administrativna aktivnost | Frekvenca |
| --- | --- | --- | --- |
| OI - 1 | AA - 1.3. | Elektronsko evidentiranje prihoda gosta | 1 |
|  | AA - 1.4. | Elektronsko evidentiranje odhoda gosta | 1 |
| OI - 2 | AA - 2.1. | Vpis nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov (RNO)* | 1 |
| OI - 3 | AA - 3.1. | Nakazilo TT | 12 |

* enkratna obveznost

- Določitev časa, potrebnega za izvedbo aktivnosti

Čas se nanaša na oceno časa, ki je potreben za izpolnitev aktivnosti (Ministrstvo za notranje zadeve, 2013).

Tabela 15: Ocena časa za posamezno administrativno aktivnost pred implementacijo ukrepa

|  |  | Administrativna aktivnost | Čas (v minutah) |
| --- | --- | --- | --- |
| OI - 1 | AA - 1.1. | Ročno evidentiranje prihoda gosta | 6 |
|  | AA - 1.2. | Ročno evidentiranje odhoda gosta | 3 |
|  | AA - 1.3. | Elektronsko evidentiranje prihoda gosta | 4 |
|  | AA - 1.4. | Elektronsko evidentiranje odhoda gosta | 3 |
| OI - 2 | AA - 2.1. | Pridobitev potrditve knjige gostov s strani UE | 63 |
|  | AA - 2.2. | Overitev ročne knjige | 27 |
| OI - 3 | AA - 2.1. | Pridobitev soglasja za vodenje računalniške knjige gostov | 64 |
| OI - 4 | AA - 4.1. | Osebna prijava in odjava gosta v 12 urah po sprejemu/odhodu gosta na pristojno policijsko postajo | 13 |
| OI - 5 | AA - 5.1. | Priprava mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (ročno vodenje) | 24 |
|  | AA - 5.2. | Priprava mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (elektronsko vodenje) | 17 |
|  | AA - 5.3. | Posredovanje mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (ročno vodenje) | 30 |
|  | AA - 5.4. | Posredovanje mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (elektronsko vodenje) | 5 |
|  | AA - 5.5. | Nakazilo TT | 10 |
| OI - 6 | AA - 6.1. | Priprava in posredovanje mesečnega poročila o prihodih in prenočitvah turistov za SURS | 21 |
|  | AA - 6.2. | Priprava in posredovanje letnega poročila o prihodih in prenočitvah turistov za SURS | 50 |

*enkratna obveznost

Tabela 16: Ocena časa za posamezno administrativno aktivnost po implementaciji ukrepa

|  |  | Administrativna aktivnost | Čas (v minutah) |
| --- | --- | --- | --- |
| OI - 1 | AA - 1.3. | Elektronsko evidentiranje prihoda gosta | 4,1 |
|  | AA - 1.4. | Elektronsko evidentiranje odhoda gosta | 3,1 |
| OI - 2 | AA - 2.1. | Vpis nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov (RNO)* | 163,3 |
| OI - 3 | AA - 3.1. | Nakazilo TT | 10 |

*enkratna obveznost

- Določitev izdatkov, ki nastanejo pri izvedbi aktivnosti

Izdatki so materialni stroški vezani na določeno aktivnost (npr. kopiranje, poštnina, obrazci, kuverte, programska oprema ipd.) (Ministrstvo za notranje zadeve, 2013).

Tabela 17: Stroškovni parametri

| urna postavka za podjetje - bruto bruto plača v RS / zaposlenega | 10,92 € |
| --- | --- |
| A4 papir / list | 0,02 € |
| črno bela fotokopija A4 format / enoto | 0,07 € |
| NAVADNO PISMO |  |
| do 20 g | 0,51 € |
| od 500 g do 1000 g | 2,74 € |
| Kuverta A5 + navadno pismo (znamka) | 0,50 € |
| PRIPOROČENO PISMO |  |
| do 20 g | 0,94 € |
| kuverta A5 + priporočena pošiljka do 20g | 0,98 € |

Stroškovni parametri so določeni na podlagi Enotne metodologije za merjenje stroškov, ki jih zakonodaja povzroča subjektom (Ministrstvo za notranje zadeve, 2013) ter parametrov, ki se uporabljajo za izračun administrativnih stroškov v spletni aplikaciji MSP test (Ministrstvo za javno upravo, 2015).

- Določitev obstoja zunanjih stroškov

Zunanji stroški so znesek, plačan zunanjemu izvajalcu na letnem nivoju (Ministrstvo za notranje zadeve, 2013).

Zunanji stroški pri poročanju nastanitvenih obratov niso predvideni.

Presoja administrativnih posledic pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov

Pred implementacijo ukrepa Doslednejše evidentiranje podatkov o nočitvah gostov ter poenostavitev in vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje o nočitvah gostov, ki je sestavljen iz:

1. 	vzpostavitve registra nastanitvenih obratov in

2. 	uvedbe e-poročanja (Ministrstvo za javno upravo, 2018),

smo se srečevali s primeri, da nastanitveni obrati niso bili ustrezno evidentirani, seznami le-teh so bili vodeni po posameznih institucijah in niso medsebojno primerljivi, zato so bili nepopolni, nadzor nad izvajanjem normativnih obveznosti je bil premalo učinkovit, podlage za poročanje so bile opredeljene v številnih predpisih, kar je za uporabnike pomenilo veliko nejasnost pri izpolnjevanju obveznosti. Pri vsem tem pa niso bili zanemarljivi dodatni stroški pri poslovnih subjektih kakor tudi pri organih javne uprave (policija, občine in SURS) (Ministrstvo za notranje zadeve, 2016).

Uvedena novost je pomembno razbremenila poslovne subjekte, ki so morali pred implementacijo ukrepa poročati istovrstne podatke o nastanitvah gostov različnim organom. Po novem podatke iz knjige gostov in druge podatke za poročanje o nastanitvah gostov  nastanitveni obrati posredujejo le preko spletne aplikacije AJPES, kar je zelo poenostavilo in pocenilo poročanje.

Ocena administrativnih stroškov pred in po implementaciji ukrepa je pokazala znižanje administrativnih stroškov nastanitvenih obratov v višini  1.143.763,55 €/letni ravni.

Tabela 18: Administrativni stroški pred implementacijo ukrepa

|  | Obveznost | ADMIN. STR. |
| --- | --- | --- |
| OI - 1 | Vodenje predpisanih podatkov o gostih v evidenci gostov NO (t.i. računalniška knjiga gostov oz. knjiga gostov s kopijo) | 6.284.452,68 € |
| OI - 2 | Potrditev knjige gostov, ki mora biti potrjena s strani UE (izdana odločba za elektronsko vodenje knjige gostov oz. overitev ročne knjige gostov s kopijo) | 25.387,20 € |
| OI - 3 | Pridobitev soglasja za vodenje računalniške knjige gostov (18. člen PIZPP)* | 45.573,12 € |
| OI - 4 | Prijava in odjava gosta v 12 urah po sprejemu/odhodu gosta na pristojno policijsko postajo | 575.338,14 € |
| OI - 5 | Poročanje o prenočitvah in obračunani TT na občino | 432.527,39 € |
| OI - 6 | Poročanje o prihodih in prenočitvah turistov na SURS | 94.550,40 € |
|  | SKUPAJ PERIODIČNI STROŠKI / LETNI RAVNI | 7.412.255,81 € |
|  | SKUPAJ ENKRATNI STROŠKI | 45.573,12 € |

*enkratni stroški

Tabela 19: Administrativni stroški po implementaciji ukrepa

|  | Obveznost | ADMIN. STR. |
| --- | --- | --- |
| OI - 1 | Vodenje predpisanih podatkov o turistih | 6.195.937,86 € |
| OI - 2 | Vpis nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov (RNO)* | 113.842,96 € |
| OI - 3 | Nakazilo turistične takse | 72.554,40 € |
|  | SKUPAJ PERIODIČNI STROŠKI / LETNI RAVNI | 6.268.492,26 € |
|  | SKUPAJ ENKRATNI STROŠKI | 113.842,96 € |

*enkratni stroški

Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki

Posledice za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki niso predvidene.

Presoja posledic za gospodarstvo

Ureditev bo na mala in srednja podjetja zato učinkoval ugodno, saj večina nastanitvenih obratov sodi mednje. Zmanjšanje finančnih bremen bo pozitivno vplivalo na konkurenčnost poslovnih subjektov.

Rešitve za izboljšanje razmer temeljijo na boljši dosegljivosti vseh relevantnih informacij, združevanju istovrstnih podatkov in zmanjšanju števila potrebnih poročil, odpravljanju poročanja o istih zadevah več organom, optimizaciji frekvence poročanja ter elektronski podpori postopku poročanja, s čimer se prispeva k doseganju naslednjih ciljev:

- učinkovitejšemu poslovanju,

- prihranku v času,

- znižanju stroškov,

- racionalizaciji delovanja javne uprave in

- kakovostnejšemu pregledu informacij in podatkov o poslovanju poslovnih subjektov.

Presoja posledic za socialno področje

Posledice za socialno področje niso predvidene.

Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja

V Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 je nastanitveni sektor opredeljen kot ključni del turistične ponudbe in pomemben dejavnik pri spreminjanju prihodnje strukture gostov, zato je prestrukturiranje nastanitvenih zmogljivosti najpomembnejši ukrep za izboljšavo in tržno repozicioniranje slovenskega turizma na kratek in srednji rok.

Eden izmed pomembnejših ciljev iz Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 so zato naložbe v izgradnjo novih nastanitvenih zmogljivosti, naložb v obnovo starih nastanitvenih zmogljivosti ter naložb v nove turistične znamenitosti in infrastrukturo.

Pred uvedbo Registra nastanitvenih obratov in sistema eTurizem nastanitveni obrati niso bili ustrezno evidentirani, seznami o njih so bili vodeni po posameznih institucijah in niso bili medsebojno primerljivi. Z implementacijo sprememb bo uresničitev ciljev iz Strategije, ki se nanašajo na prestrukturiranje nastanitvenih zmogljivosti, bistveno lažja.

Kot navaja UEU 692/2011, so mesečni podatki o turizmu potrebni za izmero sezonskih vplivov povpraševanja po nastanitvenih gostinskih zmogljivostih, saj se z zbranimi podatki pomaga državnim organom in gospodarskim subjektom razviti primernejše strategije in politike za izboljšanje sezonske razpršenosti počitnic in turističnih aktivnosti (UEU 692/2011, 2011). Torej pri zbiranju statističnih turističnih podatkov ne gre samo zato, da slednje predpisuje slovenska zakonodaja, temveč slednje zahteva tudi evropska zakonodaja.

Presoja posledic za druga področja

Posledice za druga področja niso predvidene.

- VIRI

AJPES, Register nastanitvenih obratov. [Elektronski] Dostopno na:  https://www.ajpes.si/RNO/RNO.zip [5. 4. 2018].

Kozlovič, T., 2016. Prenova procesov vodenja in obdelave podatkov o prihodih ter nočitvah gostov in turistični taksi v Sloveniji, magistrsko delo/naloga. [Elektronski] 
Dostopno na: https://dk.um.si/Dokument.php?id=107044&lang=slv
[18. 3. 2018].

Ministstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 dostopno http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Strategija_turizem_koncno_5.10.2017.pdf, [18.12.2017].

Ministrstvo za javno upravo, 2015. Presoja učinkov predpisov na gospodarstvo. [Elektronski] 
Dostopno na: https://presojaucinkov.gov.si/Msp/
[22. 3. 2018].

Ministrstvo za javno upravo, 2018. [Elektronski] 
Dostopno na: http://www.enotnazbirkaukrepov.gov.si/realizacija-ukrepov/ukrep/31

Ministrstvo za notranje zadeve, 2013. EMMS - Enotna metodologija za merjenje stroškov, ki jih zakonodaja povzroča subjektom. [Elektronski] 
Dostopno na: http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/user_upload/mju/Boljsi_predpisi/Publikacije/EMMS4112013_1.pdf
[22. 3. 2018].

Ministrstvo za notranje zadeve, 2016. Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o prijavi prebivališča - prva obravnava. [Elektronski] 
Dostopno na: http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/5B5B27BEB667A321C1257F8D003A5BE2?OpenDocument
[18. 3. 2018].

MNZ, 2014. predlagam.vladi.si. [Elektronski] 
Dostopno na: http://predlagam.vladi.si/webroot/files/6103_PVS%206103%20MNZ.pdf
[20. 3. 2018].

Pravilnik o registru nastanitvenih obratov, Uradni list RS, št. 70/16.

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov, Uradni list RS, št. 75/16.

Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča, Uradni list RS, št. 105/01, 78/02, 57/07, 67/08, 52/16 – ZPPreb-1, 75/16 in 38/17.

SURS, 2017. Metodološko pojasnilo: nastanitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve. [Elektronski] 
Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/7779
[19. 3. 2018].

SURS, Podatkovna baza SI-STAT -  Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin, po vrstah nastanitvenih objektov in po državah, Slovenija, letno. [Elektronski] Dostopno na:  http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2164505S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/21_gostinstvo_turizem/02_21645_nastanitev_letno/&lang=2 [5. 4. 2018].

SURS, Podatkovna baza SI-STAT -  Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, mesečni podatki do decembra 2017. [Elektronski] Dostopno na:  http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2164401S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/21_gostinstvo_turizem/98_nastanitev_mes_arhiv/&lang=2 [5. 4. 2018].

Zakon o gostinstvu, Uradni list RS, št. 93/07 – UPB-2 in 26/14-ZKme-1B

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu, Uradni list RS, št. 52/16

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – ZŠpo-1.

Zakon o prijavi prebivališča, Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 111/07.

Zakon o prijavi prebivališča, Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 111/07 in 52/16.

Zakon o državni statistiki, Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01.

- PRILOGE

- Priloga 1: Ocena administrativnih stroškov

Tabela 20: Ocena administrativnih stroškov pred implementacijo ukrepa

| Zap. št. IO | Informacijska obveznost | Zap. št. AA | Administrativna aktivnost | Populacija (število) | Frekvenca | Čas (v minutah) | Urna postavka (v eur/h) | Izdatki (opis) | Izdatki (vrednost) | Količina | Cena | Admin. Str. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OI - 1 | Vodenje predpisanih podatkov o gostih v evidenci gostov NO (t.i. računalniška knjiga gostov oz. knjiga gostov s kopijo) | AA - 1.1. | Ročno evidentiranje prihoda gosta | 245.871 | 1 | 6 | 10,92 € |  |  | 245.871 | 1,08 € | 265.540,68 € |
|  |  | AA - 1.2. | Ročno evidentiranje odhoda gosta | 245.871 | 1 | 3 | 10,92 € |  |  | 245.871 | 0,54 € | 132.770,34 € |
|  |  | AA - 1.3. | Elektronsko evidentiranje prihoda gosta | 4.671.541 | 1 | 4 | 10,92 € |  |  | 4.671.541 | 0,72 € | 3.363.509,52 € |
|  |  | AA - 1.4. | Elektronsko evidentiranje odhoda gosta | 4.671.541 | 1 | 3 | 10,92 € |  |  | 4.671.541 | 0,54 € | 2.522.632,14 € |
| OI - 2 | Potrditev knjige gostov, ki mora biti potrjena s strani UE (izdana odločba za elektronsko vodenje knjige gostov oz. overitev ročne knjige gostov s kopijo) | AA - 2.1. | Pridobitev potrditve knjige gostov s strani UE | 1.476 | 1 | 63 | 10,92 € | 1 x A4 list, 1 x kuverta in 1 x priporočena pošta | 1,00 € | 1.476 | 12,34 € | 18.213,84 € |
|  |  | AA - 2.2. | Overitev ročne knjige | 1.476 | 1 | 27 | 10,92 € |  |  | 1.476 | 4,86 € | 7.173,36 € |
| OI - 3 | Pridobitev soglasja za vodenje računalniške knjige gostov (18. člen PIZPP)* | AA - 3.1. | Pridobitev soglasja za vodenje računalniške knjige gostov | 3.956 | 1 | 64 | 10,92 € |  |  | 3.956 | 11,52 € | 45.573,12 € |
| OI - 4 | Prijava in odjava gosta v 12 urah po sprejemu/odhodu gosta na pristojno policijsko postajo | AA - 4.1. | Osebna prijava in odjava gosta v 12 urah po sprejemu/odhodu gosta na pristojno policijsko postajo | 245.871 | 1 | 13 | 10,92 € |  |  | 245.871 | 2,34 € | 575.338,14 € |
| OI - 5 | Poročanje o prenočitvah in obračunani TT na občino | AA - 5.1. | Priprava mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (ročno vodenje) | 1.305 | 12 | 24 | 10,92 € | 1 x A4 list (obrazec na spletni strani občine), | 0,02 € | 15.664 | 4,34 € | 67.980,52 € |
|  |  | AA - 5.2. | Priprava mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (elektronsko vodenje) | 3.529 | 12 | 17 | 10,92 € |  |  | 42.350 | 3,06 € | 129.591,14 € |
|  |  | AA - 5.3. | Posredovanje mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (ročno vodenje) | 1.305 | 12 | 30 | 10,92 € | 1x kuverta in 1 x navadna pošta | 0,50 € | 15.664 | 5,90 € | 92.415,92 € |
|  |  | AA - 5.4. | Posredovanje mesečnega poročila o prenočitvah in obračunani TT (elektronsko vodenje) | 3.529 | 12 | 5 | 10,92 € |  |  | 42.350 | 0,90 € | 38.115,04 € |
|  |  | AA - 5.5. | Nakazilo TT | 4.834 | 12 | 10 | 10,92 € |  |  | 58.014 | 1,80 € | 104.424,77 € |
| OI - 6 | Poročanje o prihodih in prenočitvah turistov na SURS | AA - 6.1. | Priprava in posredovanje mesečnega poročila o prihodih in prenočitvah turistov za SURS | 1.510 | 12 | 21 | 10,92 € | 7 x A4 list Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje Prihodi in prenočitve turistov (TU/M), 1x kuverta in 1 x navadna pošta | 0,64 € | 18.120 | 4,42 € | 80.090,40 € |
|  |  | AA - 6.2. | Priprava in posredovanje letnega poročila o prihodih in prenočitvah turistov za SURS | 1.500 | 1 | 50 | 10,92 € | 7 x A4 list Vprašalnik za statistično raziskovanje Prihodi in prenočitve turistov (TU/L), 1x kuverta in 1 x navadna pošta | 0,64 € | 1.500 | 9,64 € | 14.460,00 € |

Tabela 21: Ocena administrativnih stroškov po implementaciji ukrepa

|  |  | Administrativna aktivnost | Populacija (število) | Frekvenca | Čas (v minutah) | Urna postavka | Izdatki (opis) | Izdatki (vrednost) | Zunanji stroški | KOLIČINA | CENA | ADMIN. STR. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OI - 1 | AA - 1.3. | Elektronsko evidentiranje prihoda gosta | 4.917.411 | 1 | 4 | 10,92 € |  |  |  | 4.917.411 | 0,72 € | 3.540.535,92 € |
|  | AA - 1.4. | Elektronsko evidentiranje odhoda gosta | 4.917.411 | 1 | 3 | 10,92 € |  |  |  | 4.917.411 | 0,54 € | 2.655.401,94 € |
| OI - 2 | AA - 2.1. | Vpis nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov (RNO) | 5.515 | 1 | 163,3 | 10,92 € |  |  |  | 3.873 | 29,39 € | 113.842,96 € |
| OI - 3 | AA - 3.1. | Nakazilo TT | 5.257 | 12 | 10 | 10,92 € |  |  |  | 40.308 | 1,80 € | 72.554,40 € |

- Priloga 2: Anketni vprašalnik

RNO in eTurizem

| Kratko ime ankete: RNO in eTurizem |  |
| --- | --- |
| Število vprašanj: 7 |  |
| Aktivna od: 12.03.2018 | Aktivna do: 12.06.2018 |
| Avtor: janja jenc | Spreminjal: janja jenc |
| Dne: 12.03.2018 | Dne: 12.03.2018 |
| Opis: |  |

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete. 


Q1 - Prvi sklop vprašanj se nanaša na administrativne aktivnosti pred uvedbo Registra nastanitvenih obratov in poročanja prek sistema eTurizem. 



Q2 - Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? 

 Ročno 
 Elektronsko 


IF (1) Q2 = [1]  
Q3 - Prosimo vas, da ocenite porabo časa za posamezno administrativno aktivnost.

|  | Poraba časa v minutah |
| --- | --- |
| Koliko časa ste povprečno porabili za overitev ročne knjige gostov s kopijo na Upravni enoti? |  |
| Koliko časa ste povprečno porabili za ročno evidentiranje PRIHODA enega gosta? |  |
| Koliko časa ste povprečno porabili za ročno evidentiranje ODHODA enega gosta? |  |
| Koliko časa ste povprečno porabili za prijavo gosta na pristojno policijsko postajo? |  |
| Koliko časa ste povprečno porabili za pripravo mesečnega poročila občini o prenočitvah in obračunani turistični taksi? |  |
| Koliko časa ste povprečno porabili za pripravo mesečnega poročila o prihodih in prenočitvah gostov za SURS? |  |

IF (2) Q2 = [2]  
Q4 - Prosimo vas, da ocenite porabo časa za posamezno administrativno aktivnost.

|  | Poraba časa v minutah |
| --- | --- |
| Koliko časa ste povprečno porabili za pripravo vloge za izdajo odločbe za elektronsko vodenje knjige gostov s strani Upravne enote? |  |
| Koliko časa ste povprečno porabili za pripravo vloge za pridobitev soglasja policije za elektronsko vodenje knjige gostov? |  |
| Koliko časa ste povprečno porabili za elektronsko evidentiranje PRIHODA enega gosta? |  |
| Koliko časa ste povprečno porabili za elektronsko evidentiranje ODHODA enega gosta? |  |
| Koliko časa ste povprečno porabili za pripravo mesečnega poročila občini o prenočitvah in obračunani turistični taksi? |  |
| Koliko časa ste povprečno porabili za pripravo mesečnega poročila o prihodih in prenočitvah gostov za SURS? |  |

Q5 - Naslednji sklop vprašanj se nanaša na administrativne aktivnosti po uvedbi Registra nastanitvenih obratov in poročanja prek sistema eTurizem. 



Q6 - Prosimo vas, da ocenite porabo časa za posamezno administrativno aktivnost.

|  | Poraba časa v minutah |
| --- | --- |
| Koliko časa ste porabili za pripravo in vnos podatkov za vpis v Register nastanitvenih obratov? |  |
| Koliko časa povprečno porabite za evidentiranje PRIHODA enega gosta? |  |
| Koliko časa povprečno porabite za evidentiranje ODHODA enega gosta? |  |

Q7 - Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate.

|  | Vpišite besedilo | Vpišite besedilo | Vpišite besedilo | Vpišite besedilo | Vpišite besedilo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem eTurizem predstavlja veliko administrativno razbremenitev |  |  |  |  |  |
| Zaradi sistema eTurizem bo izpolnjevanje obveznosti glede poročanja lažje in preglednejše |  |  |  |  |  |
| Navodila za vpis v Register nastanitvenih obratov so jasna in enostavna |  |  |  |  |  |
| Z vodenjem podatkov o gostih nimamo težav, saj je sistem eTurizem enostavno uporabljiv |  |  |  |  |  |
| Informacije o sistemu novega poročanja prek spletnega portala AJPES so bila na voljo pravočasno |  |  |  |  |  |

- Priloga 3: ANKETA – Osnovne informacije

| Ime ankete: | RNO in eTurizem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip ankete: | Anketa |  |  |
| Vprašanj: | 7 | Spremenljivk: | 24 |
| Strani: | 2 |  |  |
| Enot: | 252 | Ustreznih: | 119 |
| Jezik: | Slovenščina |  |  |
| Ustvaril: | janja jenc , 12.3.18, 13:32 |  |  |
| Spremenil: | janja jenc , 16.3.18, 14:04 |  |  |
| Status: | Anketa je zaključena. |  |  |
| Aktivnost: | 12.03.2018-12.06.2018 |  |  |
| Trajanje: | 3min 4s, Predvideno: 4min 58s |  |  |
| Prvi vnos: | 12.3.18, 14:45 | Zadnji vnos: | 16.3.18, 13:39 |

| Kumulativni status | Frekvenca | Stopnja |
| --- | --- | --- |
| Klik na nagovor | 252 | 100% |
| Klik na anketo | 200 | 79% |
| Začel izpolnjevati | 134 | 53% |
| Delno izpolnjena | 119 | 47% |
| Končal anketo | 106 | 42% |

| Uporabnost enot (50%/80%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uporabne enote | 73 | 61% |
| Delno uporabne enote | 23 | 19% |
| Neuporabne enote | 23 | 19% |

| Prekinitve |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uvodne prekinitve | 118 | 47% |
| Prekinitve vprašalnika | 18 | 7% (neto 13%) |
| Skupne prekinitve | 136 | 54% |

- Priloga 3: ANKETA - Opisne statistike

| Spremenljivka | Vprašanje | Veljavno | Št. enot | Povprečje | Std. Odklon | Minimum | Maksimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? | 114 | 119 | 1.7 | 0.45 | 1 | 2 |
| Q3 | Prosimo vas, da ocenite porabo časa za posamezno administrativno aktivnost. |  |  |  |  |  |  |
| Q3a_1 | Poraba časa v minutah | 24 | 119 | 27.1 | 33.91 | 10 | 120 |
| Q3b_1 | Poraba časa v minutah | 23 | 119 | 6.0 | 3.61 | 1 | 15 |
| Q3c_1 | Poraba časa v minutah | 22 | 119 | 3.4 | 3.29 | 1 | 10 |
| Q3d_1 | Poraba časa v minutah | 22 | 119 | 12.5 | 12.82 | 1 | 60 |
| Q3e_1 | Poraba časa v minutah | 22 | 119 | 24.1 | 26.76 | 1 | 120 |
| Q3f_1 | Poraba časa v minutah | 21 | 119 | 14.5 | 14.86 | 4 | 60 |
| Q4 | Prosimo vas, da ocenite porabo časa za posamezno administrativno aktivnost. |  |  |  |  |  |  |
| Q4a_1 | Poraba časa v minutah | 64 | 119 | 62.9 | 310.95 | 1 | 2500 |
| Q4b_1 | Poraba časa v minutah | 66 | 119 | 64.0 | 352.69 | 1 | 2880 |
| Q4c_1 | Poraba časa v minutah | 68 | 119 | 4.0 | 4.43 | 1 | 30 |
| Q4d_1 | Poraba časa v minutah | 68 | 119 | 2.7 | 4.32 | 1 | 30 |
| Q4e_1 | Poraba časa v minutah | 67 | 119 | 17.0 | 17.55 | 1 | 120 |
| Q4f_1 | Poraba časa v minutah | 66 | 119 | 14.6 | 17.46 | 1 | 120 |
| Q6 | Prosimo vas, da ocenite porabo časa za posamezno administrativno aktivnost. |  |  |  |  |  |  |
| Q6a_1 | Poraba časa v minutah | 90 | 119 | 163.3 | 998.63 | 1 | 9500 |
| Q6b_1 | Poraba časa v minutah | 87 | 119 | 4.1 | 4.72 | 1 | 30 |
| Q6c_1 | Poraba časa v minutah | 86 | 119 | 3.1 | 4.68 | 1 | 30 |
| Q7 | Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. |  |  |  |  |  |  |
| Q7a | Sistem eTurizem predstavlja veliko administrativno razbremenitev | 88 | 119 | 3.7 | 1.16 | 1 | 5 |
| Q7b | Zaradi sistema eTurizem bo izpolnjevanje obveznosti glede poročanja lažje in preglednejše | 77 | 119 | 3.9 | 1.11 | 1 | 5 |
| Q7c | Navodila za vpis v Register nastanitvenih obratov so jasna in enostavna | 77 | 119 | 3.5 | 1.20 | 1 | 5 |
| Q7d | Z vodenjem podatkov o gostih nimamo težav, saj je sistem eTurizem enostavno uporabljiv | 76 | 119 | 3.9 | 1.12 | 1 | 5 |
| Q7e | Informacije o sistemu novega poročanja prek spletnega portala AJPES so bila na voljo pravočasno | 79 | 119 | 4.4 | 1.12 | 1 | 5 |

- Priloga 4: Sumarni povzetek rezultatov ankete

| Q2 | Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odgovori | Frekvenca | Odstotek | Veljavni | Kumulativa |
|  | 1 (Ročno) | 31 | 26% | 27% | 27% |
|  | 2 (Elektronsko) | 83 | 70% | 73% | 100% |
| Veljavni | Skupaj | 114 | 96% | 100% |  |

|  |  | Povprečje | 1.7 | Std. Odklon | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Q3 | Prosimo vas, da ocenite porabo časa za posamezno administrativno aktivnost (ROČNO). |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podvprašanja | Povprečja |
|  |  | Poraba časa v minutah |
| Q3a | Koliko časa ste povprečno porabili za overitev ročne knjige gostov s kopijo na Upravni enoti? | 27.1 |
| Q3b | Koliko časa ste povprečno porabili za ročno evidentiranje PRIHODA enega gosta? | 6.0 |
| Q3c | Koliko časa ste povprečno porabili za ročno evidentiranje ODHODA enega gosta? | 3.4 |
| Q3d | Koliko časa ste povprečno porabili za prijavo gosta na pristojno policijsko postajo? | 12.5 |
| Q3e | Koliko časa ste povprečno porabili za pripravo mesečnega poročila občini o prenočitvah in obračunani turistični taksi? | 24.1 |
| Q3f | Koliko časa ste povprečno porabili za pripravo mesečnega poročila o prihodih in prenočitvah gostov za SURS? | 14.5 |

| Q4 | Prosimo vas, da ocenite porabo časa za posamezno administrativno aktivnost (ELEKTRONSKO). |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podvprašanja | Povprečja |
|  |  | Poraba časa v minutah |
| Q4a | Koliko časa ste povprečno porabili za pripravo vloge za izdajo odločbe za elektronsko vodenje knjige gostov s strani Upravne enote? | 62.9 |
| Q4b | Koliko časa ste povprečno porabili za pripravo vloge za pridobitev soglasja policije za elektronsko vodenje knjige gostov? | 64.0 |
| Q4c | Koliko časa ste povprečno porabili za elektronsko evidentiranje PRIHODA enega gosta? | 4.0 |
| Q4d | Koliko časa ste povprečno porabili za elektronsko evidentiranje ODHODA enega gosta? | 2.8 |
| Q4e | Koliko časa ste povprečno porabili za pripravo mesečnega poročila občini o prenočitvah in obračunani turistični taksi? | 17.0 |
| Q4f | Koliko časa ste povprečno porabili za pripravo mesečnega poročila o prihodih in prenočitvah gostov za SURS? | 14.6 |

| Q6 | Prosimo vas, da ocenite porabo časa za posamezno administrativno aktivnost. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podvprašanja | Povprečja |
|  |  | Poraba časa v minutah |
| Q6a | Koliko časa ste porabili za pripravo in vnos podatkov za vpis v Register nastanitvenih obratov? | 163.3 |
| Q6b | Koliko časa povprečno porabite za evidentiranje PRIHODA enega gosta? | 4.1 |
| Q6c | Koliko časa povprečno porabite za evidentiranje ODHODA enega gosta? | 3.1 |

| Q7 | Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podvprašanja | Odgovori |  |  |  |  |  | Veljavni | Št. enot | Povprečje | Std. Odklon |
|  |  | Vpišite besedilo | Vpišite besedilo | Vpišite besedilo | Vpišite besedilo | Vpišite besedilo | Skupaj |  |  |  |  |
| Q7a | Sistem eTurizem predstavlja veliko administrativno razbremenitev | 6 (7%) | 5 (6%) | 24 (27%) | 27 (31%) | 26 (30%) | 88 (100%) | 88 | 119 | 3,7 | 1.2 |
| Q7b | Zaradi sistema eTurizem bo izpolnjevanje obveznosti glede poročanja lažje in preglednejše | 4 (5%) | 3 (4%) | 18 (23%) | 23 (30%) | 29 (38%) | 77 (100%) | 77 | 119 | 3,9 | 1.1 |
| Q7c | Navodila za vpis v Register nastanitvenih obratov so jasna in enostavna | 6 (8%) | 8 (10%) | 21 (27%) | 23 (30%) | 19 (25%) | 77 (100%) | 77 | 119 | 3,5 | 1.2 |
| Q7d | Z vodenjem podatkov o gostih nimamo težav, saj je sistem eTurizem enostavno uporabljiv | 3 (4%) | 9 (12%) | 8 (11%) | 31 (41%) | 25 (33%) | 76 (100%) | 76 | 119 | 3,9 | 1.1 |
| Q7e | Informacije o sistemu novega poročanja prek spletnega portala AJPES so bila na voljo pravočasno | 3 (4%) | 6 (8%) | 4 (5%) | 13 (16%) | 53 (67%) | 79 (100%) | 79 | 119 | 4,4 | 1.1 |

Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? (Q2) / Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. (Q7)  (Tabele)

|  |  | Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. (Q7), Sistem eTurizem predstavlja veliko administrativno razbremenitev (Q7a) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vpišite besedilo ( 1 ) | Vpišite besedilo ( 2 ) | Vpišite besedilo ( 3 ) | Vpišite besedilo ( 4 ) | Vpišite besedilo ( 5 ) | Skupaj |
| Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? (Q2) | Ročno (1) | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 21 |
|  |  | 0,00% | 9,52% | 23,81% | 23,81% | 42,86% | 100,00% |
|  | Elektronsko (2) | 6 | 3 | 19 | 22 | 13 | 63 |
|  |  | 9,52% | 4,76% | 30,16% | 34,92% | 20,63% | 100,00% |
|  | Skupaj | 6 | 5 | 24 | 27 | 22 | 84 |
|  |  | 7,14% | 5,95% | 28,57% | 32,14% | 26,19% | 100,00% |

Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? (Q2) / Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. (Q7)  (Tabele)

|  |  | Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. (Q7), Zaradi sistema eTurizem bo izpolnjevanje obveznosti glede poročanja lažje in preglednejše (Q7b) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vpišite besedilo ( 1 ) | Vpišite besedilo ( 2 ) | Vpišite besedilo ( 3 ) | Vpišite besedilo ( 4 ) | Vpišite besedilo ( 5 ) | Skupaj |
| Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? (Q2) | Ročno (1) | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 |
|  |  | 0,00% | 6,25% | 12,50% | 18,75% | 62,50% | 100,00% |
|  | Elektronsko (2) | 4 | 2 | 16 | 20 | 14 | 56 |
|  |  | 7,14% | 3,57% | 28,57% | 35,71% | 25,00% | 100,00% |
|  | Skupaj | 4 | 3 | 18 | 23 | 24 | 72 |
|  |  | 5,56% | 4,17% | 25,00% | 31,94% | 33,33% | 100,00% |

Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? (Q2) / Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. (Q7)  (Tabele)

|  |  | Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. (Q7), Navodila za vpis v Register nastanitvenih obratov so jasna in enostavna (Q7c) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vpišite besedilo ( 1 ) | Vpišite besedilo ( 2 ) | Vpišite besedilo ( 3 ) | Vpišite besedilo ( 4 ) | Vpišite besedilo ( 5 ) | Skupaj |
| Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? (Q2) | Ročno (1) | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 |
|  |  | 0,00% | 12,50% | 25,00% | 25,00% | 37,50% | 100,00% |
|  | Elektronsko (2) | 6 | 6 | 15 | 18 | 11 | 56 |
|  |  | 10,71% | 10,71% | 26,79% | 32,14% | 19,64% | 100,00% |
|  | Skupaj | 6 | 8 | 19 | 22 | 17 | 72 |
|  |  | 8,33% | 11,11% | 26,39% | 30,56% | 23,61% | 100,00% |

Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? (Q2) / Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. (Q7)  (Tabele)

|  |  | Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. (Q7), Z vodenjem podatkov o gostih nimamo težav, saj je sistem eTurizem enostavno uporabljiv (Q7d) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vpišite besedilo ( 1 ) | Vpišite besedilo ( 2 ) | Vpišite besedilo ( 3 ) | Vpišite besedilo ( 4 ) | Vpišite besedilo ( 5 ) | Skupaj |
| Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? (Q2) | Ročno (1) | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 |
|  |  | 0,00% | 21,43% | 7,14% | 14,29% | 57,14% | 100,00% |
|  | Elektronsko (2) | 3 | 6 | 6 | 27 | 15 | 57 |
|  |  | 5,26% | 10,53% | 10,53% | 47,37% | 26,32% | 100,00% |
|  | Skupaj | 3 | 9 | 7 | 29 | 23 | 71 |
|  |  | 4,23% | 12,68% | 9,86% | 40,85% | 32,39% | 100,00% |

Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? (Q2) / Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. (Q7)  (Tabele)

|  |  | Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. (Q7), Informacije o sistemu novega poročanja prek spletnega portala AJPES so bila na voljo pravočasno (Q7e) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vpišite besedilo ( 1 ) | Vpišite besedilo ( 2 ) | Vpišite besedilo ( 3 ) | Vpišite besedilo ( 4 ) | Vpišite besedilo ( 5 ) | Skupaj |
| Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? (Q2) | Ročno (1) | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 |
|  |  | 0,00% | 18,75% | 0,00% | 6,25% | 75,00% | 100,00% |
|  | Elektronsko (2) | 3 | 3 | 3 | 12 | 37 | 58 |
|  |  | 5,17% | 5,17% | 5,17% | 20,69% | 63,79% | 100,00% |
|  | Skupaj | 3 | 6 | 3 | 13 | 49 | 74 |
|  |  | 4,05% | 8,11% | 4,05% | 17,57% | 66,22% | 100,00% |

| Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? | Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. Sistem eTurizem predstavlja veliko administrativno razbremenitev |  |
| --- | --- | --- |
|  | Povprečje | Št. enot |
| Ročno ( 1 ) | 4.000 | 21 |
| Elektronsko ( 2 ) | 3.523 | 63 |
| Skupaj | 3.643 | 84 |

| Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? | Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. Zaradi sistema eTurizem bo izpolnjevanje obveznosti glede poročanja lažje in preglednejše |  |
| --- | --- | --- |
|  | Povprečje | Št. enot |
| Ročno ( 1 ) | 4.375 | 16 |
| Elektronsko ( 2 ) | 3.678 | 56 |
| Skupaj | 3.833 | 72 |

| Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? | Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. Navodila za vpis v Register nastanitvenih obratov so jasna in enostavna |  |
| --- | --- | --- |
|  | Povprečje | Št. enot |
| Ročno ( 1 ) | 3.875 | 16 |
| Elektronsko ( 2 ) | 3.392 | 56 |
| Skupaj | 3.500 | 72 |

| Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? | Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. Z vodenjem podatkov o gostih nimamo težav, saj je sistem eTurizem enostavno uporabljiv |  |
| --- | --- | --- |
|  | Povprečje | Št. enot |
| Ročno ( 1 ) | 4.071 | 14 |
| Elektronsko ( 2 ) | 3.789 | 57 |
| Skupaj | 3.845 | 71 |

| Na kakšen način ste pred uvedbo sistema eTurizem evidentirali prihode in odhode gostov? | Prosimo vas, da ob naštetih trditvah označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate. Informacije o sistemu novega poročanja prek spletnega portala AJPES so bila na voljo pravočasno |  |
| --- | --- | --- |
|  | Povprečje | Št. enot |
| Ročno ( 1 ) | 4.375 | 16 |
| Elektronsko ( 2 ) | 4.327 | 58 |
| Skupaj | 4.338 | 74 |

Register nastanitvenih obratov (RNO.zip)

http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/user_upload/mju/Boljsi_predpisi/Publikacije/EMMS4112013_1.pdf

Register nastanitvenih obratov (RNO.zip)

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 dostopno http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Strategija_turizem_koncno_5.10.2017.pdf, 18.12.2017